|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Protokol o změně díla** | |  |  |  |  | **změnový list č. 2** | |
| Dílo: | **MSB – Modernizace hlavní budovy – ozvučení** | | | | | | |
| Smlouva o dílo: | č. E144/2024 z 7.11.2024 ve znění dodatku č. 1 z 8.1.2025 | | | | | | |
| Reg.č. stavby: | **134V131000172** | | | | | | |
| Objekt: | **hlavní budova muzea, U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou** | | | | | | |
| Objednatel: | **Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou** se sídlem: U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou IČ: 00079481 | | | | | | |
| Zhotovitel: | **COMP NET SYSTEMS, s.r.o.** se sídlem: Riegrova 2573/3, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 63144379 | | | | | | |
| **Název změnového listu:** Změny vzniklé při realizaci dodávky. | | | | | | | |
| **Popis změny** | **Změnu vyvolal:** Objednatel a zhotovitel | | | | | | |
| **Popis změny:** | | | | | | |
| Jedná se o změny vzniklé při realizaci dodávky, kdy všechny odečítané položky se nerealizují. Současně dvě položky víceprací chyběly v původním rozpočtu. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Zdůvodnění nezbytnosti změny:** | | | | | | |
| Uvedenými změnami dojde k souladu mezi skutečným stavem a položkovým rozpočtem. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:** | | | | | | |
| Výše uvedené změny vznikly na základě skutečného stavu při realizaci díla. | | | | | | |
|  |
| **Způsob projekčního zpracování: bez** změny PD | | | | | | |  |
| **Cena (bez DPH)** | **Vliv změny na náklady akce:** snížení smluvní ceny | | | | | | |  |
| **Ocenění změny předložil:** | | COMP NET SYSTEMS, s.r.o. | | **Ve formě:** oceněného rozpočtu | | |  |
| **Náklady na změnu** | | | vícepráce | | méněpráce | |  |
| Náklady na dodávky | | | 16 332,00 Kč | | -37 450,50 Kč | |  |
| Projekční náklady | | | 0,00 Kč | | 0,00 Kč | |  |
| **Cena (bez DPH)** | **Úprava smluvní ceny:** | | |  |  |  | zvýšení/snížení |  |
| Dosud platná cena dle KS ve znění dodatku č.1 bez DPH: | | | | |  | 1 083 293 Kč |  |
| Zvýšení: | | | |  |  | 16 332,00 Kč |  |
| Snížení: | | | |  |  | -37 450,50 Kč |  |
| Nová cena bez DPH: | | | |  |  | 1 062 174,50 Kč |  |
| Nová cena vč. 21 % DPH: | | | |  |  | 1 285 231,15 Kč |  |
| **Termíny** | **Termín předání PD změny:** bez vlivu na změnu PD | | | | | | |  |
| **Termín realizace změn:** dle kupní smlouvy | | | | | | |  |
| **Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:** bez vlivu | | | | | | |  |
| **Změna je smluvně zakotvena v dodatku č. 2.** | | | | | | | |  |
| **Přílohy** | **Přílohy protokolu** (počet stránek/formát)**:** | | | | | | |  |
| Příloha č.1 - oceněný rozpočet (1/A4) | | | | | | |  |
| **Jiné vlivy (na změnu PD apod.):** bez vlivu. | | | | | | | |  |
| **Datum:** | 25.02.2025 | | | | | | |  |
| **Vyjádření:** | **Za zhotovitele:** xxxxxxxxxxxxx | | | | | | |  |
| **Podpis:** | | | | | | **Datum: 25.2.2025** |  |
| **Za objednatele:** xxxxxxxxxxxx Objednatel souhlasí s přijetím všech uvedených změn, kterými dojde ke srovnání skutečného stavu  s rozpočtem. | | | | | | |  |
| **Podpis:** | | | | | | **Datum: 25.2.2025** |  |
| **Vyjádření MK ČR, ze dne:** …............................ | | | | | | |  |
| **Podpis:** | | | | | | **Datum:** |  |