Stavba „SILNICE II/481: PROSTŘEDNÍ BEČVA – VELKÉ KARLOVICE“

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. SML/0244/24

č. smlouvy zhotovitele 09- 0112a24

uzavřené dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:					70934860

DIČ:					CZ70934860

Zastoupený:				Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby		xxxxx

- ve věcech realizace stavby		xxxxxxx

Technický dozor:				xxxxxxx

xxxxx

Tel.:					xxxxx

E-mail:					xxxxxxx

Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

PORR a. s.

Sídlo:					Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

Zápis v obchodním rejstříku:			Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006

IČ:					43005560

DIČ:					CZ43005560

Zastoupený:				Ing. Peterem Suchým, členem představenstva

Ing. Antonínem Daňou, členem představenstva

K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxx

Stavbyvedoucí:				xxxxxx

Zástupce stavbyvedoucího:			xxxxx

Tel.:					xxxxxx

E-mail:					xxxxx

Bankovní spojení:				Raiffeisenbank a. s., č. ú. 1091107720/5500

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Úvodní ujednání a účel dodatku

  - Smluvní strany spolu dne 29.05.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0244/24, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/481: PROSTŘEDNÍ BEČVA – VELKÉ KARLOVICE“ (dále jako „Dílo“ a „Smlouva“) v rámci veřejné zakázky s názvem „SILNICE II/481: PROSTŘEDNÍ BEČVA – VELKÉ KARLOVICE“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

  - Při realizaci Díla bylo zjištěno, že pro dokončení stavební části Díla je třeba provést změnu provádění stavebních prací dle níže v odst. 2.2 uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 5 ZZVZ, neboť za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

- není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a

- způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

  - V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve znění dle dodatku č. 2 ve výši 156 645 915,44 Kč bez DPH se dodatkem č. 3 zvyšuje o hodnotu dodatečných prací ve výši 9 810 709,92 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 2 116 717,26 Kč bez DPH na cenu Díla ve výši 164 339 908,10 Kč bez DPH (tzn. cenový nárůst změn ve výši 7 693 992,66 Kč bez DPH; veškeré změny v průběhu realizace Díla představují nárůst 13,42 % z původní ceny Díla).

II. Změny Smlouvy

  - Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:

  - Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.1

K dosavadní specifikaci SO se doplňuje následující text:

    - SO 101.2.1 Silnice II/481- 2. úsek

Změna 3.01 – uznatelné náklady

Při odkopávce nezpevněných krajnic je nutné odstranit posypový materiál ve větší tloušťce, než předpokládal projekt. Rozsah čištění krajnic bude větší o plochu 10 278,160 m2.

Při měření únosnosti krajnic pro kotvení svodidel byla zjištěna jejich nedostatečná únosnost. Je třeba provést jejich sanaci a v některých místech ji rozšířit podle vytyčení jednotlivých řezů vč. souvisejících položek odvozu. Odkopávky a sanace ŠD fr. 0/63 bude provedena v množství 1360,761 m3.

Podle provedené průkazní zkoušky k recyklaci za studena dle ČSN 73 6147 je nutné navýšení kameniva s respektováním vyrovnání nivelety o 634,793 m3.

V úrovni krajnic bylo zjištěno osazení původních svodidel v betonových patkách, z toho důvodu je nutné odbourání v množství 70,5 m3 vč. odvozů a souvisejících poplatků.

Změna 3.02

Vzhledem k sanovaným krajnicím nebude prováděna separační geotextílie v krajnicích vozovky na ploše 10 278,160 m2.

V km 4,840 – 4,852 nebudou vzhledem k bezúčelnosti osazeny betonové žlaby za nástupištěm v celkové dl. 12 m.

    - SO 101.3.1 Silnice II/481- 3. úsek

Změna 3.03 – uznatelné náklady

Při rekonstrukci propustků SO 107, SO 3.07, SO 3.08, SO 3.09, SO 3.10, SO 3.13, SO 3.11 a SO 3.06 byl zjištěn nezbytný rozsah k osazení svodidel oproti PD, tzn. v dl. 384 m.

V úseku km 2,160 – 2,320 byl v důsledku kácení přilehlých stromů obnažen svah o výšce 3 – 4 m, z toho důvodu je nutné provést doplnění kokosových rohoží zabraňujících erozi svahu o výměře 480 m2.

Změna 3.04

V km 0,670 - 0,740, 0,970 – 1,060 a km 1,160 – 1,202 nebudou vzhledem k bezúčelnosti osazeny betonové žlaby v celkové dl. 125 m.

V km 0,390 – 0,402 nebudou vzhledem k bezúčelnosti osazeny betonové žlaby za nástupištěm v celkové dl. 12 m.

    - SO 101.102 Silnice II/481: Soláň

Změna 3.05 – uznatelné náklady

V km 0,000 - 0,160 chybí zpevněný příkop, který je nutno propojit betonovými žlaby navazujících úseků v šířce 1,025 m a délce 320 m vč. souvisejících položek.

Ve sjezdech v km 0,160 P, v km 0,230 L nutno doplnit příčné žlaby monoblok k zamezení stékání vod na silnici II/481 v celkové dl. 30 m.

Změna 3.06

Realizací betonových žlabů nebude provedeno čištění příkop v dl. 320 m vč. poplatků.

V km 0,230 nebude odbourán stávající propustek v dl. 14 m a v km 0,160 nebude provedeno odláždění příkopy mimo MK o objemu 4,224 m3 z důvodů odlišných sklonů, kdy je nutno osadit příčný žlab.

    - SO 103.03.06 Silnice II/481 – Propustek v km 1,42450

Změna 3.07 – uznatelné náklady

Vzhledem k neprůchodnosti DN po vysokotlakém čištění je nutné zvolit intenzivní strojní technologii vč. vyčištění výústního objektu v délce 36 m.

    - SO 109.02.02.09 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 0,55934

Změna 3.08

Na základě rozhodnutí dotčených úřadů bude zrušen bezúčelný sjezd na sousední pozemek.

    - SO 109.02.02.10 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 0,64870

Změna 3.09

Na základě rozhodnutí dotčených úřadů bude zrušen bezúčelný sjezd na sousední pozemek.

    - SO 109.02.02.16 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 1,70580

Změna 3.10

Na základě rozhodnutí dotčených úřadů bude zrušen bezúčelný sjezd na sousední pozemek.

    - SO 109.02.02.17 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 1,76916

Změna 3.11 – uznatelné náklady

Vzhledem k účelnosti sjezdu je nutné sjezd zachovat doplněním podélného odvodnění pomocí ŽB potrubí DN 400 v dl. 7,5 m vč. souvisejících položek.

    - SO 109.02.02.20 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 2,34749

Změna 3.12

Na základě rozhodnutí dotčených úřadů bude zrušen bezúčelný sjezd na sousední pozemek.

    - SO 109.02.02.21 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 2,35957

Změna 3.13

Na základě rozhodnutí dotčených úřadů bude zrušen bezúčelný sjezd na sousední pozemek.

    - SO 109.02.02.35 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 3,46926

Změna 3.14

Na základě rozhodnutí dotčených úřadů bude zrušen bezúčelný sjezd na sousední pozemek.

    - SO 109.02.02.34 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 3,32980

Změna 3.15

Na základě rozhodnutí dotčených úřadů bude zrušen bezúčelný sjezd na sousední pozemek.

    - SO 109.02.02.36 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 3,67926

Změna 3.16

Vzhledem k tomu, že stávající sjezd je nezpevněný, bude jeho stavební úprava provedena ze ŠD s odečtením AHV. Z toho důvodu nebudou realizovány živičné vrstvy v ploše 16,365 m2 a také odvodňovací žlab.

Změna 3.17 – uznatelné náklady

Vzhledem k souvisejícímu odvodnění je nutno realizovat DN 400 v dl. 7,5 m.

    - SO 109.02.02.39 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 3,85700

Změna 3.18

Vzhledem k tomu, že stávající sjezd je nezpevněný, bude jeho stavební úprava provedena ze ŠD s odečtením AHV. Z toho důvodu nebudou realizovány živičné vrstvy v ploše 30,095 m2 a také odvodňovací žlab.

    - SO 109.02.02.40 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 3,88198

Změna 3.19

Vzhledem k tomu, že stávající sjezd je nezpevněný, bude jeho stavební úprava provedena ze ŠD s odečtením AHV. Z toho důvodu nebudou realizovány živičné vrstvy v ploše 21,864 m2 a také odvodňovací žlab. Od realizace odvodňovacího žlabu 02.39 bude upuštěno vzhledem k tomu, že voda přivedená příkopou k tomuto místu bude odvedena pod komunikací propustkem 02.10.

    - SO 109.02.02.41 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 4,08222

Změna 3.20

Vzhledem k tomu, že stávající sjezd je nezpevněný, bude jeho stavební úprava provedena ze ŠD s odečtením AHV. Z toho důvodu nebudou realizovány živičné vrstvy v ploše 13,033 m2 a také odvodňovací žlab.

    - SO 109.03.03.06 Sjezdy a propustky 3. úsek – km 0,39058

Změna 3.21 – uznatelné náklady

Vzhledem k šířkovým a poměrům je nezbytné pro zachycení povrchových vod rozšíření odvodňovacího žlabu na 7 m, tzn. o objemu 0,709 m3 vč. souvisejících položek.

    - SO 103.03.03.02 Propustky pod silnicí II/481 – km 0,27900

Změna 3.22 – uznatelné náklady

K odláždění vpustního a výústního objektu je nezbytné provést kamenné odláždění šikmých čel ve větším objemu o 12,550 m3, než byl předpoklad.

    - SO 103.03.03.04 Propustky pod silnicí II/481 – km 0,95432

Změna 3.23 – uznatelné náklady

K odláždění vpustního a výústního objektu je nezbytné provést kamenné odláždění šikmých čel ve větším objemu o 5,295 m3, než byl předpoklad.

    - SO 103.03.03.05 Propustky pod silnicí II/481 – km 1,26949

Změna 3.24 – uznatelné náklady

K odláždění vpustního a výústního objektu je nezbytné provést kamenné odláždění šikmých čel ve větším objemu o 4,216 m3, než byl předpoklad.

    - SO 103.03.03.07 Propustky pod silnicí II/481 – km 1,61484

Změna 3.25 – uznatelné náklady

K odláždění vpustního a výústního objektu je nezbytné provést kamenné odláždění šikmých čel ve větším objemu o 5,147 m3, než byl předpoklad.

    - SO 103.03.03.13 Propustky pod silnicí II/481 – km 2,54287

Změna 3.26 – uznatelné náklady

K odláždění vpustního a výústního objektu je nezbytné provést kamenné odláždění šikmých čel ve větším objemu o 5,232 m3, než byl předpoklad.

    - SO 106 Propustek pod silnicí II/481 – km 2,69899

Změna 3.27 – uznatelné náklady

K odláždění vpustního a výústního objektu je nezbytné provést kamenné odláždění šikmých čel ve větším objemu o 3,200 m3, než byl předpoklad.

    - SO 107 Propustek pod silnicí II/481 – km 0,65395

Změna 3.28 – uznatelné náklady

K odláždění vpustního a výústního objektu je nezbytné provést kamenné odláždění šikmých čel ve větším objemu o 2,606 m3, než byl předpoklad.

    - SO 109.02.02.05 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 0,17041

Změna 3.29

Vzhledem k tomu, že stávající sjezd je nezpevněný, bude jeho stavební úprava provedena ze ŠD s odečtením AHV

na ploše 11,596 m2.

    - SO 103.02.02.13 Propustky pod silnicí II/481 – km 4,87014

Změna 3.30 – uznatelné náklady

Při kontrole propustku byl zjištěn nezbytný rozsah oprav v celé délce propustku oproti předpokladu s navýšením DN o 4,550 m vč. souvisejících položek.

    - SO 103.02.02.16 Propustky pod silnicí II/481 – km 5,41264

Změna 3.31 – uznatelné náklady

Při kontrole propustku byl zjištěn nezbytný rozsah oprav v celé délce propustku oproti předpokladu s navýšením DN o 4,870 m vč. souvisejících položek.

    - SO 103.02.02.20 Propustky pod silnicí II/481 – km 0,65300

Změna 3.32 – uznatelné náklady

Při kontrole propustku byl zjištěn nezbytný rozsah oprav v celé délce propustku oproti předpokladu s navýšením DN o 7,5 m vč. souvisejících položek a odláždění v rozsahu 6,400 m3.

    - SO 103.02.02.15 Propustky pod silnicí II/481 – km 5,27970

Změna 3.33

Při kontrole propustku byl zjištěn stav značně degradované gabionové konstrukce, kterou nelze opravit. Objekt nebude realizován dle projektové dokumentace, ale bude zcela nahrazen objektem 103.02.02.21.

    - SO 109.02.02.02 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 0,04091

Změna 3.34 – uznatelné náklady

Vzhledem k rekonstrukci kamenné zdi a souvisejícího odvodnění je nutno realizovat degradované odvodnění podélným propustkem DN 400 v dl. 7,5 m vč. souvisejících položek.

    - SO 109.02.02.03 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 0,08610

Změna 3.35 – uznatelné náklady

Vzhledem k funkčnosti souvisejícího odvodnění je nutno realizovat chybějící DN 400 v dl. 10 m vč. souvisejících položek.

    - SO 109.02.02.011 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 0,67643

Změna 3.36

Vzhledem k zamezení stékání vod je nutno odečíst DN 400 v dl. 9,001 m vč. souvisejících položek.

Změna 3.37 – uznatelné náklady

Vzhledem k zamezení stékání vod je nutno realizovat příčný odvodňovací žlab v dl. 10 m.

    - SO 109.02.02.30 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 2,82258

Změna 3.38

Vzhledem k tomu, že původní sjezd je nezpevněný, nový sjezd bude realizován ve ŠD s odečtením AHV. Z toho důvodu nebudou realizovány živičné vrstvy v ploše 29,293 m2 a také odvodňovací žlab.

Změna 3.39 – uznatelné náklady

V návaznosti na realizaci sjezdu ve ŠD dochází k nahrazení navrženého odvodňovacího žlabu s rozměry 800 x 600 potrubím DN 400 v dl. 10 m.

    - SO 109.02.02.37 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 3,74823

Změna 3.40 – uznatelné náklady

Vzhledem k funkčnosti souvisejícího odvodnění je nutné prodloužení odvodňovacího žlabu na 6 m.

    - SO 109.02.02.38 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 3,77021

Změna 3.41 – uznatelné náklady

Vzhledem k funkčnosti souvisejícího odvodnění je nutné prodloužení odvodňovacího žlabu na 5 m.

    - SO 109.02.02.45 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 4,86009

Změna 3.42 – uznatelné náklady

Vzhledem k funkčnosti souvisejícího odvodnění je nutné prodloužení odvodňovacího žlabu na 6 m vč. zatrubnění zastávky DN 300 v dl. 20 m.

    - SO 109.02.02.47 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 5,41683

Změna 3.43

Vzhledem k tomu, že stávající sjezd je nezpevněný, bude jeho stavební úprava provedena ze ŠD s odečtením AHV

na ploše 15,044 m2.

    - SO 109.02.02.48 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 5,59100

Změna 3.44

Vzhledem k tomu, že stávající sjezd je nezpevněný, bude jeho stavební úprava provedena ze ŠD s odečtením AHV na ploše 104,452 m2.

    - SO 109.02.02.49 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 5,67908

Změna 3.45 – uznatelné náklady

Je nutno provést nezbytné prodloužení odvodňovacího žlabu na 11 m vč. souvisejících položek.

    - SO 109.02.02.50 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 5,85103

Změna 3.46 – uznatelné náklady

Je nutno provést nezbytné prodloužení odvodňovacího žlabu na 5 m vč. souvisejících položek.

    - SO 109.02.02.51 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 5,92198

Změna 3.47

Vzhledem k tomu, že stávající sjezd je nezpevněný, bude jeho stavební úprava provedena ze ŠD s odečtením AHV na ploše 7,792 m2.

    - SO 109.02.02.52 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 6,00000

Změna 3.48 – uznatelné náklady

Je nutno provést nezbytné prodloužení odvodňovacího žlabu na 11 m vč. souvisejících položek.

    - SO 109.02.02.41 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 4,08222

Změna 3.49 – uznatelné náklady

Vzhledem k navazujícímu odvodnění je nutno realizovat DN 400 v dl. 7,5 m.

    - SO 103.02.02.21 Propustky pod silnicí II/481 – km 5,24500

Změna 3.50 – uznatelné náklady

Vzhledem k nemožné opravě propustku 02.15 v km 5,27970 je nutno realizovat nový propustek DN 1200 v dl. 14,385 m v nové poloze a gabionový propustek 02.15 pod silnicí zainjektovat cementovou maltou v objemu 30,678 m3.

    - SO 110.01 Bus zastávka Velké Karlovice: Bzové – Soláň, Chata

Změna 3.51 – neuznatelné náklady

Autobusová zastávka se nachází v blízkosti vyústění z propustku 03.03 a navazuje na svah navazující na autobusové nástupiště, proto je nutné doplnění zábradlí pro zajištění zábrany pádu osob v délce 6 m.

    - SO 110.02 Bus zastávka Velké Karlovice: Bzové – Soláň, rozcestí

Změna 3.52 – neuznatelné náklady

Dle aktuální metodiky KOVED je požadavek na délku nástupní hrany autobusových zastávek min. 16 m, proto je nutné prodloužení zastávkových nástupišť zastávky Bzové – Soláň, rozcestí o 3 m.

  - Článek VI. Cena Díla, platební podmínky

    - Odst. 6.1 – Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- Cena bez DPH	164 339 908,10 Kč

- DPH 21 %	34 511 380,70 Kč

- Cena celkem vč. DPH	198 851 288,80 Kč

(slovy sto devadesát osm milionů osm set padesát jeden tisíc dvě stě osmdesát osm korun českých, 80/100)

  - Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

  - Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 3.01 – 3.52.

  - Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

| 28.02.2025 | 27.02.2025 |  |
| --- | --- | --- |
| Objednatel: | Zhotovitel: |  |
| …………………………………….…………………………………….. Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Ing. Bronislav Malý, ředitel |  | …………………………………….…………………………………….. PORR a. s. Ing. Peter Suchý, člen představenstva Ing. Antonín Daňa, člen představenstva |  |