**Dodatek č. 3**

**K prováděcí SmlouvĚ**

č. smlouvy objednatele: S-1181/DOP/2019, č. smlouvy zhotovitele: 390474-CZT-004

**ze dne 16.4.2019**

**na akci: „II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů“**

**(**dále jen **„Dodatek č.3“)**

k rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

**mezi**

objednatelem: **Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Ing. Robertem Pechou, radním pro oblast investic, majetku a

rozvoje datové infrastruktury kraje

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,

Číslo účtu 4440009090/6000

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Robertem Pechou, radním pro oblast investic, majetku a rozvoje datové infrastruktury kraje

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

**a**

zhotovitelem - Vedoucím společníkem společnosti bez právní osobnosti s názvem **M + M: RS PP Středočeský kraj (**dále jen **„Sdružení“**)

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem v Praze 1, Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1

zastoupeným Ing. Radko Buckem, Ph.D., jednatelem a Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem

bankovní spojení: HSBC France – pobočka Praha, č. účtu: 316903150/8150

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev:

Jitka Hřebíčková, jitka.hrebickova@mottmac.com, +420 221 412 806

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – adresa, e-mail, datová schránka

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, PSČ 110 00

e-mail: [czech@mottmac.com](mailto:czech@mottmac.com)

tel.: +420 221 412 800 ID: qwcnts7

**a**

Zhotovitelem – Členem Sdružení:

**MOTT MACDONALD LIMITED**

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967,

jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

**MOTT MACDONALD LIMITED- org. složka**

se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1

zastoupeným vedoucím odštěpného závodu Ing. Radko Buckem, Ph.D.

IČO: 27155048, DIČ: CZ27155048

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957

**a**

Zhotovitelem – Členem Sdružení:

**SHB, akciová společnost**

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

zastoupeným [Prof. Ing. Jiřím Stráským DSc.](https://rejstrik-firem.kurzy.cz/osoba/2303836/),předsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 107-5573340267/0100

IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 4477

**a**

Zhotovitelem – Členem Sdružení:

**Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným Ing. Iljou Hustým, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 107-5570440297/0100

IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558

**a**

Zhotovitelem – Členem sdružení:

**PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno

zastoupeným Ing. Janem Ossendorfem, jednatelem a Ing. Vlastislavem Novákem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 155472010/0300

IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Dnešního dne uzavírají obě strany na základě vzájemného souhlasu tento Dodatek č.3 k výše uvedené prováděcí smlouvě ze dne 16.4.2019 na akci **„II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů“,** jejímu Dodatku č. 1 aDohodě o narovnání formou dodatku č. 2 ze dne 3.6.2023.

## I.

## Předmět Dodatku č. 3

Smluvní strany uzavřely dne 16.4.2019 prováděcí smlouvu č. S-1181/DOP/2019 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace silnice **„II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů**“ a další činnosti, jak podrobně specifikováno ve Smlouvě (zejména jejím čl. I.), Dodatku č. 1 ze dne 8.9.2020 a Dohoda o narovnání formou dodatku č. 2 ze dne 3.6.2023

Předmětem Dodatku č. 3 je:

1. Dodatečné rozšíření rozsahu plnění (úprava článku I. Smlouvy a Technické specifikace)
2. Úprava ceny za dílo (úprava článku II. Smlouvy)
3. Úprava termínů plnění (úprava článku III. Doba a místo plnění Smlouvy)
4. **Dodatečné rozšíření rozsahu plnění (úprava článku I. Smlouvy a Technické specifikace)**

V návaznosti na dopracování dokumentace ve stupni PDPS byla dodatečně identifikována nutnost doplnění a aktualizace souvisejícího podkladu diagnostického posudku komunikací, která je v rámci rozšířených podmínek aktuálního programu IROP 2021 – 2027 požadována v rámci nově definovaných specifických pravidel pro žadatele a příjemce v případě žádosti o dotaci v programu IROP.

Na základě upřesněného pokynu zástupce objednatele ze dne 13.10.2024 tak bylo zadáno zajištění této dodatečné nutné podmínky a rozšířeno zadání o provedení doplňkových diagnostických prací vozovek silnice II/603 v celém řešeném úseku této akce.

Ve vazbě na dohodu o spolupráci s obcí Kamenice, byl objednatelem vydán pokyn na doplnění, úpravu a koordinaci části stavby chodníků, nástupiště a dalších souvisejících ploch v oblasti Kamenice - Nová Hospoda do dokumentace PDPS. Jedná se o část souvisejících ploch mimo koridor silnice II/603, které jsou však nutné pro zajištění a zachování pěších a ostatních dopravních vazeb. Jedná se o stavební objekt označený jako SO 106.2, který bude koordinován a včleněn do PDPS a Soupisu prací.

Původní rozsah zadání dle článku I. odstavce 1 a), b), c) Smlouvy (upřesněný dále v Technické specifikaci) bude rozšířen a doplněn. V rámci dané části plnění bude dokumentace stavby dopracována o následující body:

1. Rozšířená specifikace zadání - doplnění diagnostického posudku v souladu s TP 87 s ověřením obsahu PAU v souladu s aktuální platnou vyhláškou č. 283/2023 Sb.
2. Rozšířená koordinace v souvislosti se související investicí chodníkových a ostatních zpevněných ploch navazující na průjezdní koridor vozovkových vrstev silnice II/601 v úseku obce Kamenice v oblasti Nová Hospoda. Jedná se o dodatečnou koordinaci nad rámec původního rozsahu zadání, která zahrnuje zapracování doplňkových podkladů, které byly zajištěny obcí Kamenice (viz „Stavební úpravy silnice II/603 ulice Pražská“), Kamenice v rámci dohody o spolupráci a jejich začlenění a koordinaci v rámci upravené dokumentace PDPS jako „SO 106.2 - Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda – související plochy“.
3. **Úprava ceny za dílo (úprava článku II. Cena za dílo Smlouvy)**

V návaznosti na výše uvedené se odpovídajícím způsobem navyšuje i cena za dílo uvedená v čl. II Smlouvy, a to o částku **301 000,- Kč bez DPH**, tj o **364 210,- Kč s DPH**, tedy o **13.03 %** z celkové ceny díla. Nová cena díla je blíže specifikována v tabulce níže s tím, že součástí tabulky je i rozdíl ceny oproti původnímu znění Smlouvy.





1. **Úprava doby plnění (úprava článku III. Doba a místo plnění)**

PDPS (koncept) – odevzdání do 2 měsíců od pravomocného společného povolení

PDPS (čistopis - rozšířená koordinace související investice) – odevzdání do 4 týdnů od písemné výzvy objednatele

Doplnění diagnostického průzkumu – do 31.12.2024

1. Závěrečná ustanovení
2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dohody o narovnání formou dodatku č. 2 ze dne 3.6.2023., jejichž ostatní ustanovení nedotčená touto Dohodou o narovnání zůstávají nadále v platnosti beze změn.
3. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronickém originále, který obdrží obě smluvní strany.
4. Tento Dodatek č. 3 byl schválen Radou Středočeského kraje usnesením č. 029-04/2025/RK ze dne 30.1.2025.
5. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne |  | V Praze dne |

PODEPSÁN PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj** za zhotovitele:

**Společnost M + M: RS PP Středočeský kraj**

.…………………………….. ……..……………………………..

Ing. Robert Pecha Ing. Michal Babič

radní pro oblast investic, majetku Jednatel Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

a rozvoje datové infrastruktury kraje

……..…………………………

Ing. Jan Loško, Ph.D.

Jednatel Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

řádně oprávněni podepsat smluvní závazky za společnost s názvem „M + M: RS PP Středočeský kraj“ na základě čl. II odst. 2.1,

písm. c) Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti ze dne 2. 5. 2016, druhý účastník konsorcia Mott MacDonald Limited jednající prostřednictvím své organizační složky v České republice - MOTT MACDONALD LIMITED – organizační složka, třetí účastník konsorcia SHB, a. s, čtvrtý účastník konsorcia Stráský, Hustý a partneři, s.r.o. a pátý účastník konsorcia PK OSSENDORF, s.r.o.