Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo č. 289-2020-508101 uzavřené dne 14.5.2020 (dále jen „Smlouva o dílo“)

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Zastoupený:	Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Anna Havlíková, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín

Adresa:	28. října 979/19, 405 02 Děčín I

Tel.:	727 956 725

E-mail:	a.havlikova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO: 	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Sdružení zhotovitelů:

Zhotovitel:	GROMA PLAN s.r.o.

Sídlo:	Plachého 1558/40, Jižní Předměstí

301 00 Plzeň

Zastoupený:	Pavlem Vostrackým - jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Tel.:	xxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxx

ID DS:	ekc85xd

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

Číslo účtu:	27-4501350277/0100

IČO:	25233025

DIČ:	CZ25233025

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085

Zhotovitel:	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Sídlo:	Plachého 1558/40, Jižní Předměstí,

301 00 Plzeň

Zastoupený:	Ing. Helenou Krausovou - jednatelkou

Tel.:	xxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxx

ID DS:	qzhp5bf

IČO:	29099323

DIČ:	CZ29099323

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Předmět díla smlouvy:

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janov u Hřenska“

# Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Předmětem Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo je změna MJ a termín dokončení etapy:

3.4.3. zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona o 1 MJ s termínem dokončení do 30.4.2025.

Jedná se o nové dodatečné plnění po ukončení plnění dílčí části smlouvy. Důvodem je námitka vlastníka pozemku dle ust. § 3 odst. 3 zákona u LV 751.

1.2. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VI, bod 6.1. smlouvy upravuje následovně:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 863 800,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 414 900,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 87 600,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 366 300,- Kč |
| DPH 21 % | 286 923,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 653 223,- Kč |

1.3. Změna MJ a cen je provedena i v položkovém výkazu činností – Příloze č. 1 k dodatkuč. 4 ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k. ú. Janov u Hřenska tak, jak výše uvedeno.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání uvedená v původní Smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1-3 se nemění.

  - Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 289-2020-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janov u Hřenska“.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janov u Hřenska – dodatek č. 4.

| V Teplicích dne 03.03.2025 | V Plzni dne 14.02.2025 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| „elektronicky podepsáno“ Ing. Pavliš Jiří, DiS., zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | Pavel Vostracký jednatel GROMA PLAN s.r.o. |
| Příloha: Položkový výkaz činností |  |

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Janov u Hřenska, dodatek č. 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 2 000 | 10 000 | 30.6.2021 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 3 000 | 12 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 216 | 1 000 | 216 000 | 31.8.2021 |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 41 | 1 500 | 61 500 | 31.8.2022 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 133 | 1 500 | 199 500 | 31.8.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 29 | 2 000 | 58 000 | 31.8.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - dodatečné | 100 bm | 1 | 2 000 | 2 000 | 30.4.2025 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 216 | 600 | 129 600 | 31.10.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 219 | 800 | 175 200 | 30.6.2023 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 863 800 | 30.6.2023 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 219 | 800 | 175 200 | 30.6.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 10 | 1 000 | 10 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 19 | 500 | 9 500 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 2 000 | 0 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 219 | 800 | 175 200 | 30.6.2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 22 500 | 45 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 414 900 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 219 | 400 | 87 600 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 87 600 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 863 800 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 414 900 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 87 600 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 366 300 Kč |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  | 286 923 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 653 223 Kč |  |
| V Teplicích dne 03.03.2025 |  | V Plzni dne 14.02.2025 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Pavliš, DiS. zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |  | Pavel Vostracký, jednatel GROMA PLAN s.r.o. |  |  |  |  |