#####  Evidenční číslo objednatele: 4500046614 /1

 Č.j. 994-2025-UVCR

DODATEK č. 1

k objednávce č. 4500046614

###### Česká republika - Úřad vlády České republiky

se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1

IČO: 00006599

DIČ: CZ00006599

kterou zastupuje: Ing. Tomáš Štainbruch, MBA
 ředitel Odboru správy nemovitostí, na základě vnitřního předpisu

dále jen **„objednatel“**

###### a

**T O P O , s.r.o.**

se sídlem: Klánova 323, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky

IČO: 60472391

###### DIČ: CZ60472391

kterou zastupuje: Vít Barnáš

dále jen **„dodavatel**“

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek") k objednávce č. 4500046614 (dále jen „objednávka“).

**Čl. I**

**Úvodní ustanovení**

Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 13. 01. 2025 objednávku, jejímž předmětem je závazek dodavatele zajistit Provedení opravy všech omítek v místnostech č. 002 a č. 003 v objektu Strakovy akademie dle smlouvy č. 24/094-0.

1. **Předmětem tohoto dodatku je změna:**
2. **Termínu plnění**

Ustanovení objednávky o termínu plnění nově zní:

Termín plnění: do 15. 03. 2025

Důvodem změny termínu jsou další vícepráce, které jsou nezbytné pro bezvadné dokončení prací dle požadavků objednatele, dle bezpečnostních a dalších provozních standardů, a dle skutečného rozsahu prací a materiálů, které jsou nutné pro dokončení díla.

**Čl. III**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží dodavatel, 1 obdrží objednatel.
3. Ostatní ustanovení objednávky, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

V Praze dne V Praze dne

|  |  |
| --- | --- |
| za TOPO s.r.o. | za Českou republiku Úřad vlády České republiky |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Vít Barnášjednatel | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ing. Tomáš Štainbruch, MBA ředitel Odboru správy nemovitostvz. Ing. Jan Kollertvedoucí oddělení správy nemovitostí  |