##### Dodatek č. 1

## ke smlouvě o dílo číslo objednatele: DS202401586 (4/24/0133)

Evidenční číslo dodatku: DS202401586/1

**„Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec“**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Čl. 1 Smluvní strany**

1.1 Objednatel: **Statutární město Liberec**

 PSČ, sídlo: 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I

 zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečníkem CSc., primátorem města

 IČO: 00262978

 DIČ: CZ00262978

 Telefon: 485 243 111

 Fax: 485 243 113

 bank. spojení: ČS, a.s., č. ú.: 4096142/0800

 ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Karel Havlišta, vedoucí odboru správy

 veřejného majetku

 (dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: **Ještědská stavební společnost spol. s.r.o.**

 PSČ, sídlo: 460 01 Liberec 12, Selská 517

 zastoupený: Josefem Kubešem a Ing. Romanem Šmerdou, jednateli

 IČO: 18382550

 DIČ: CZ18382550

 bank. spojení: 9029040402/0800

 ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Josef Kubeš a Ing. Roman Šmerda

 ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Martin Daňhel

 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363

 (dále jen „zhotovitel“)

 (objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní

 strany“)

**Čl. 2 Preambule**

**2.1** Smluvní strany uzavřely dne 26. 7. 2024 Smlouvu o dílo č. 4/24/0133 (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění Smlouvy je výstavba splaškových kanalizačních stok včetně kanalizačních přípojek v ulicích Lukášovská a Kadlická v místní části Nový Harcov v rozsahu projektu „Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec“. Účelem díla je řádná likvidace splaškových vod dle platné legislativy, a to svedením pomocí nově navržených stok na stávající veřejnou kanalizační síť a následně na městskou ČOV.

**Čl. 3** **Předmět dodatku č. 1**

# 3.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy z důvodů uvedených níže.

**3.2** Objednatel a zhotovitel se dohodli na částečné změně předmětu plnění a s tím související změně ceny díla stanovené v odst. 5.1 čl. 5 Smlouvy „Cena díla a platební podmínky“. Změna díla vznikla v důsledku chyby v projektové dokumentaci. V projektové dokumentaci bylo uvedeno, že mezi šachtami SA4 až SA14 budou místo stávajících poničených betonových panelů osazeny silniční panely o rozměru 2x1x015 m. Ty však nesplňují potřebné parametry a rozměry v návaznosti na ostatní panely, které budou zpětně použity. Změna tak spočívá v umístění panelů o rozměrech 3x1x0,15 m.

Změna je popsána ve změnovém listu č. 1, který tvoří jako příloha nedílnou součást tohoto Dodatku.

3.3 Tato změna je v souladu s §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, neboť nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3.4 Změnou dojde ke snížení celkové částky ceny díla o **1.987,55 Kč bez DPH.**

 **Cena díla dle Smlouvy 4/24/0133:**

Cena díla bez DPH: 34 997 653,56 Kč

DPH 21%: 7 349 507,24 Kč

Cena díla včetně DPH: 42 347 160,81 Kč

 **Nová cena díla dle Dodatku č. 1:**

 **Nová cena díla bez DPH: 34 995 666,01 Kč**

 **DPH 21%: 7 349 089,86 Kč**

 **Nová cena díla včetně DPH: 42 344 755,87 Kč**

**Čl. 4 Doložky**

**4.1** Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách Statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz/)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

**4.2** Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**4.3** Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty,
 a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

**4.4** Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**4.5** Smluvní strany berou na vědomí, že plnění tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou
plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

**Čl. 5 Závěrečná ustanovení**

**5.1** Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

**5.2** Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

**5.3** Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.

**5.4** Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

**5.5** Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 103/2025 ze dne 21. 1. 2025.

**Přílohy:**

1. Změnový list č. 1

|  |  |
| --- | --- |
| V Liberci dne  | V Liberci dne  |
| STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC | Ještědská stavební společnost spol. s.r.o. |
| ……………………………………… | ……………………………………… |
|  Ing. Jaroslav Zámečník CSc.  primátor města | Josef Kubeš Ing. Roman Šmerdajednatelé společnosti |
|  |  |