

Ing. Jan Šinták

Kolová 2

360 01 Kolová

IČ: 11386096

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KARLOVY VARY

Ing.F.Kocourek 5.3.2025

VĚC: **DODATEK č.1 k OBJEDNÁVCE č. OBJ35-45688/2025 (1/25) z 8.1.2025**

**Stavba: „Karlovy Vary, Sady Karla IV. – revitalizace veřejného prostranství“.**

Tímto dodatkem č.1 se:

1. Ruší ujednání o požadovaném datu dodání (do 10.3.2025) a doplňuje se následující text:

**Požadované datum dodání:** do 30.4.2025.

1. Sjednává dílčí fakturace zhotovitele za provedené práce ve výši 60% z maximální fakturované částky včetně DPH, tj. 0,6 x 130 680,00 = 78 408,00 Kč včetně DPH

Ostatní ujednání dle objednávky č. OBJ35-45688/2025 (1/25) z 8.1.2025 se nemění.

**Komentář:**

Termín plnění se prodlužuje na žádost zhotovitele, viz příloha tohoto dodatku č.1.

Dílčí fakturace se sjednává na základě žádosti zhotovitele – viz příloha tohoto dodatku č.1.

**Přílohy:**

* žádost zhotovitele o posun termínu plnění k dokončení díla
* žádost zhotovitele o částečnou fakturaci

S pozdravem

**Ing. Daniel Riedl**

vedoucí odboru rozvoje a investic

Magistrátu města Karlovy Vary

Potvrzení zhotovitelem: