D O D A T E K č. 1 S M L O U V Y O D Í L O

**č. smlouvy objednatele: 1178/2024**

**Název díla:**

„VD Nechranice - monitoring 2025\_ abraze LB (Oáza - III. etapa)“

Tento dodatek je uzavřen dle ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Statutární orgán**: **zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:**

**technický dozor investora:**

Bankovní spojení: číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988

CZ 70889988 generální ředitel ředitel závodu vedoucí technické skupiny tel: e-mail:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel:**

IČO:

DIČ:

zastoupený:

**zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:**

SG Geotechnika a.s.

Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

41192168

CZ41192168

členem představenstva

bankovní spojení: číslo účtu:

tel.:, e-mail: tel.:, e-mail:

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

**Tento dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu:** změny ceny díla a rozsahu prací Zdůvodnění:

V průběhu loňského roku došlo k výraznému zhoršení deformací v oblasti Střezovského zlomu, a proto bylo domluveno, že zhotovitel doplní pevné body pro sledování postupu deformací směrem do území, kde výše ve svahu navazuje pole se stožárem VN. Ideový návrh situování 3 dvojic pevných bodů je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Přesná místa budou vybrána v terénu dle aktuálního stavu deformací tak, aby jeden z dvojice bodů byl osazen v aktuálně stabilním území a druhý za odlučnou trhlinou do již deformující se partie pro sledování rychlosti postupu dalších deformací.

Dále bude osazen náklonoměr na betonový základ stožáru VN pro sledování jeho chování.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se uzavírá na základě odsouhlasené nabídky zhotovitele (příloha č. 2 tohoto dodatku).

Dodatkem č. 1 se mění a upravuje ustanovení smlouvy o dílo následovně:

Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla uveden v Čl. II smlouvy se mění v rozsahu předložené nabídky zhotovitele ze dne 28.1.2025, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a je nedílnou součástí smlouvy.

Předmět díla se doplňuje: **doplnění monitorovacích prvků:**

* instalace pevných geodetický bodů – doplnění stávající sítě
* osazení digitálního náklonoměru na betonový základ
* pronájem náklonoměru včetně on-line odesílání dat do databáze, údržby a kontroly zařízení

sledování svahových deformací:

* doplněných 6 bodů nad trhlinou
* sledování informací z náklonoměru

^ geodetické měření pevných bodů

Čl. IV. CENA

Původní znění:

**Celková smluvní cena za monitoring v roce 2025** bez DPH **276 000,- Kč**

Nové znění:

**Celková smluvní cena** bez DPH **340 900,- Kč**

*Rozpad ceny:* Cena dle SOD 276 000,- Kč bez DPH

Cena za doplnění a měření pevných bodů 43 200,- Kč bez DPH

Cena za instalaci a pronájem náklonoměru 21 700,- Kč bez DPH

Cena je pevná celková a konečná.

**5.** Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 118/2022 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. **Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku č. 1 smlouvy za obchodní tajemství.**
4. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy o dílo. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží **jedno** vyhotovení dodatku č.1 smlouvy o dílo.

Priorita 1) Dodatek č. 1 SOD č. 1178/2024

Priorita 2) Příloha č. 1: Ideový návrh situování 3 dvojic pevných bodů

Priorita 2) Příloha č. 2: Nabídka doplnění monitorovacích prvků

V Chomutově dne …………… oprávněný zástupce objednatele

V Praze dne………………. oprávněný zástupce zhotovitele

člen představenstva SG Geotechnika a.s.

ředitel závodu Chomutov Povodí Ohře, státní podnik