**smetanova litomyšl, O.P.S.**

Jako OBJEDNATEL

a

**Účastníci společnosti právnických osob s názvem „Společnost EXCON + GRADIOR TECH – SmetaNOVÝ sál Litomyšl“, kteří se sdružili na základě společenské smlouvy ze dne 28.1.2025**

**EXCON, a.s. a GRADIOR TECH a.s.**

Jako ZHOTOVITEL

Smlouva o dodávce
SMETANOVÉHO SÁLU

č. 12025

Obsah

[1. Výkladová pravidla 4](#_Toc186407848)

[2. Účel Smlouvy 7](#_Toc186407849)

[3. Předmět Smlouvy 7](#_Toc186407850)

[4. Výrobní dokumentace a montážní schéma 9](#_Toc186407851)

[5. Smetanový sál 10](#_Toc186407852)

[6. montáž a demontáž 11](#_Toc186407853)

[7. školení 11](#_Toc186407854)

[8. Dohled nad sestavením a dohled nad odstraněním 12](#_Toc186407855)

[9. Materiál, POSTUPY A ZAŘÍZENÍ 13](#_Toc186407856)

[10. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ SMETANOVÉHO SÁLU 13](#_Toc186407857)

[11. Práva duševního vlastnictví 13](#_Toc186407858)

[12. Harmonogram 19](#_Toc186407859)

[13. Cena 22](#_Toc186407860)

[14. Platební podmínky 23](#_Toc186407861)

[15. Vady a záruka 24](#_Toc186407862)

[16. Poddodavatelé 26](#_Toc186407863)

[17. Další povinnosti stran 27](#_Toc186407864)

[18. Prohlášení Zhotovitele 29](#_Toc186407865)

[19. Místo plnění 30](#_Toc186407866)

[20. Bankovní záruka 30](#_Toc186407867)

[21. Ukončení a trvání Smlouvy 32](#_Toc186407868)

[22. Sankce 34](#_Toc186407869)

[23. Náhrada újmy 35](#_Toc186407870)

[24. Oprávněné osoby a osoby provádějící části Díla a poskytující služby (realizační tým) 36](#_Toc186407871)

[25. Povinnost mlčenlivosti 37](#_Toc186407872)

[26. vyhrazené změny 39](#_Toc186407873)

[27. Závěrečná ustanovení 40](#_Toc186407874)

Přílohy

1. [architektonický návrh 1](#_Toc186409255)
2. [TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2](#_Toc186409256)
3. [Harmonogram 3](#_Toc186409257)
4. [Cena– položkový rozpočet 4](#_Toc186409258)
5. [Oprávněné osoby 5](#_Toc186409259)
6. [Realizační tým Zhotovitele 6](#_Toc186409260)
7. [Pojištění Zhotovitele 7](#_Toc186409261)
8. [Bankovní záruka Zhotovitele 8](#_Toc186409262)
9. [BANKOVNÍ ZÁRUKA za záruční plnění ZHOTOVITELE 9](#_Toc186409263)
10. [Evidence Poddodavatelů 10](#_Toc186409264)

SMLOUVA O DODÁVCE
SMETANOVÉHO SÁLU

Č.12025

(„Smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

MEZI smluvníMI stranAMI:

1. **Objednatel:** **Smetanova Litomyšl, o.p.s.**

IČO: 25918206

DIČ: CZ25918206

Sídlo: Jiráskova 133, Záhradí, 570 01 Litomyšl

ID datové schránky: j245qh3

Bankovní spojení: účet č. 30834591/0100, vedený u Komerční banky / účet č. 1280495339/0800, vedený u České spořitelny

na straně jedné jako objednatel Smetanového sálu a služeb a nabyvatel práv

**Zhotovitel:**

 Účastníci společnosti právnických osob s názvem Společnost EXCON + GRADIOR TECH – SmetaNOVÝ sál Litomyšl, kteří se sdružili na základě společenské smlouvy ze dne 28.1.2025.

**EXCON, a.s.**

 („Společník 1 – EXCON“)

IČO: 00506729

DIČ: CZ00506729

Sídlo: Sokolovská 187/203, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Zápis v rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 88

ID datové schránky: vfkdz97

Bankovní spojení: účet č. 5070015040/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.

 a

**GRADIOR TECH a.s.**

(„Společník 2 – GRADIOR TECH“)

IČO: 63473542

DIČ: CZ 63473542

Sídlo: Křižíkova 3126/68o, Královo Pole, 612 00 Brno

Zápis v rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 1671

ID datové schránky: bnzebdb

Bankovní spojení: účet 8357271002/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.

Bankovní spojení Zhotovitele: účet č.5070015040/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.

Adresa Zhotovitele pro doručování písemností: EXCON, a.s., Sokolovská 187/203, 190 00 Praha 9 – Vysočany

Datová schránka pro doručování Zhotovitele: vfkdz97

na straně druhé jako zhotovitel Smetanového sálu a poskytovatel služeb a práv

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“ a každý samostatně „**Strana**“)

**VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

1. Objednatel je obecně prospěšnou společností, jejímž účelem je zejména pořádání Národního festivalu Smetanova Litomyšl na přelomu června a července v Litomyšli („**NF Smetanova Litomyšl**“).
2. Objednatel se s ohledem na pořádání NF Smetanova Litomyšl rozhodl realizovat projekt s názvem **„Smetanový sál“**, v jehož rámci má dojít k vytvoření a dodání nové mobilní, smontovatelné a demontovatelné konstrukce posuvného zastřešení jeviště a hlediště a související jevištní techniky pro účely pořádání kulturních událostí v rámci NF Smetanovy Litomyšle na II. nádvoří Státního zámku Litomyšl („**Objekt**“), provedení její první montáže a demontáže a poskytnutí souvisejících služeb.
3. Objekt je nemovitou národní kulturní památkou a od roku 1999 je zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.
4. Objednatel zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku „**Litomyšl, Smetanový sál**“, a to ve formě otevřeného řízení podle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („**ZZVZ**“) („**Zadávací řízení**“). Oznámení o zahájení Zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.
5. Zhotovitel je uchazečem, který v reakci na oznámení Zadávacího řízení předložil nabídku na provedení Smetanového sálu a poskytnutí souvisejících práv a služeb a splnil veškeré kvalifikační předpoklady i další požadavky a podmínky stanovené zadávací dokumentací Veřejné zakázky. Jeho nabídka byla Objednatelem jako zadavatelem vybrána jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější.

**SE STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:**

1. Výkladová pravidla
	1. Definice a názvy
		1. Výrazy uvedené v těle Smlouvy velkým počátečním písmenem mají pro účely této Smlouvy význam definovaný v článku 1.2 Smlouvy, pokud není výslovně stanoveno nebo ze souvislostí nevyplyne jinak.
		2. Názvy článků a odstavců uvedené ve Smlouvě mají usnadnit orientaci ve Smlouvě a nelze je použít jako výkladové vodítko.
	2. Definice

V této Smlouvě:

**„Architektonický návrh**“ má význam uvedený v článku 2.2 Smlouvy.

**„Autorský zákon“** má význam uvedený v článku 11.1 Smlouvy.

**„Bankovní záruka“** má význam uvedený v článku 20 Smlouvy.

**„Cena díla“** má význam uvedený v článku 13.1 Smlouvy.

**„Cena služeb“** má význam uvedený v článku 13.2 Smlouvy.

**„Cenou**“ se rozumí Cena díla a Cena služeb.

**„Část díla“** má význam uvedený v článku 3.1(a) Smlouvy.

**„Demontáž“** má význam uvedený v článku 3.1(a)(i)(E) Smlouvy.

**„Dílo**“ má význam uvedený v článku 3.1(a) Smlouvy.

**„Dohled nad odstraněním“** má význam uvedený v článku 3.1(a)(ii)(B) Smlouvy.

**„Dohled nad sestavením“** má význam uvedený v článku 3.1(a)(ii)(A) Smlouvy.

**„Evidence poddodavatelů“** má význam uvedený v článku 16.1(a) Smlouvy.

**„Finální převzetí“** má význam uvedený v článku 12.4 Smlouvy.

**„Harmonogram“** má význam uvedený v článku 12 Smlouvy.

**„Licence“** má význam uvedený v článku 11 Smlouvy.

**„Místo plnění“** má význam uvedený v článku 19 Smlouvy.

**„Montáž“** má význam uvedený v článku 3.1(a)(i)(D) Smlouvy.

**„Montážní schéma**“ má význam uvedený v článku 3.1(a)(i)(C) Smlouvy.

**„NF Smetanova Litomyšl**“ má význam uvedený v preambuli Smlouvy pod písm. (A).

**„Občanský zákoník**“ má význam uvedený v článku 14.3(c) Smlouvy.

**„Objednatel**“ má význam uvedený v záhlaví Smlouvy pod bodem (1).

**„Objekt“** má význam uvedený v bodě (B) preambule Smlouvy.

**„Odborná péče“** má význam uvedený v článku 3.1(c) Smlouvy.

**„Pokyny“** mají význam uvedený v článku 17.1 Smlouvy.

**„Poddodavatel“** má význam uvedený v článku 16.1 Smlouvy.

**„Provoz“** znamená montáž Smetanového sálu a jeho užití pro účely konání kulturní akce v Objektu.

**„Provozní řád“** má význam uvedený v článku 12.6(b) Smlouvy.

**„Předávací protokol o finálním převzetí“** má význam uvedený v článku 12.5(a) Smlouvy.

**„Předávací protokol o předběžném převzetí**“ má význam uvedený v článku 12.3(g) Smlouvy.

**„Předběžné převzetí“** má význam uvedený v článku 12.2(a) Smlouvy.

**„Služby“** mají význam uvedený v článku 3.1(a)(ii) Smlouvy.

**„Smetanový sál**“ má význam uvedený v článku 3.1(a)(i)(B) Smlouvy.

**„Strana**“ / „**Strany**“ má význam uvedený v záhlaví Smlouvy.

**„Školení**“ má význam uvedený v článku 3.1(a)(i)(F) Smlouvy.

**„Technická specifikace“** má význam uvedený v článku 2.2 Smlouvy.

**„Vada“** má význam uvedený v článku 15.1(a) Smlouvy.

**„Výrobní dokumentace**” má význam uvedený v článku 3.1(a)(i)(A) Smlouvy.

**„Zadávací dokumentace“** má význam uvedený v preambuli Smlouvy pod písm. (A)

**„Zadávací řízení**“ má význam uvedený v článku v preambuli Smlouvy pod písm. (D).

**„Záruka“** má význam uvedený v článku 15.5(b) Smlouvy.

**„Zhotovitel**“ má význam uvedený v záhlaví Smlouvy pod bodem 0.

„**Zpráva o provedení Služeb**“ má význam uvedený v článku 12.7 Smlouvy.

**„ZZVZ“** má význam uvedený v preambuli Smlouvy pod písm. (D).

* 1. Výklad Smlouvy

Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Strany uvádějí a potvrzují, že porušení ustanovení příloh se považuje za porušení Smlouvy.

Jestliže jedna ze Stran zjistí jakýkoliv rozpor:

mezi tělem Smlouvy a jejími přílohami, bude o tomto rozporu bez zbytečného odkladu od jeho zjištění písemně informovat druhou Stranu. Pokud se Strany nedohodnou v konkrétním případě jinak, platí, že v případě jakéhokoli rozporu mezi tělem Smlouvy a jakoukoli její přílohou budou rozhodující ustanovení těla Smlouvy;

mezi přílohami Smlouvy nebo mezi jednotlivými ustanoveními navzájem, případně jednotlivými ustanoveními těla Smlouvy navzájem, bude o tomto rozporu bez zbytečného odkladu od jeho zjištění písemně informovat druhou Stranu. Strany v takovém případě vstoupí do jednání tak, aby co nejrychleji dosáhly písemné dohody o způsobu řešení takového rozporu. Do dosažení této dohody budou Strany pokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy, které nejsou sporné.

Není-li výslovně uvedeno jinak, pak v případech, kdy Smlouva:

hovoří o povinnosti Strany něco „zajistit“, nebo zajistit, aby třetí osoba jednala (nebo nejednala) určitým způsobem, má se tím na mysli, že taková povinná Strana je odpovědna za to, že zamýšlený výsledek nastane, a to bez ohledu na jakákoli subjektivní či objektivní omezení v možnostech povinné Strany kontrolovat či ovlivňovat třetí osoby, či jiné subjektivní či objektivní skutečnosti, které jsou nezbytné k tomu, aby bylo zamýšleného výsledku dosaženo;

odkazuje na povolení, má se tím na mysli jakékoli povolení, souhlas, licence, koncese, výjimka či jiné veřejnoprávní nebo soukromoprávní oprávnění;

odkazuje na určitý právní předpis, zahrnuje takový odkaz i právní předpis, který ho nahradí.

1. Účel Smlouvy
	1. Účelem Smlouvy je pořízení nového mobilního koncertního sálu Smetanovy Litomyšle, spočívajícího v ocelové konstrukci částečně zastřešeného jeviště a hlediště, které zadavateli umožní pořádat na II. nádvoří Státního zámku Litomyšl koncerty a jiné kulturní akce, a to v provedení, které bude po estetické stránce odpovídat renomé NF Smetanova Litomyšl a prostředí Státního zámku Litomyšl, jakožto národní kulturní památky zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO, umožňovat konání kulturních akcí za každého počasí a bude jej možno bez nepřiměřených obtíží smontovat a demontovat bez dopadu na jeho kvalitu a na prostor Státního zámku Litomyšl.
	2. Nový mobilní koncertní sál má být vytvořen dle architektonického návrhu Ing, arch. Josefa Pleskota, který je přílohou č. 1 Smlouvy, („Architektonický návrh“) a na základě dalších požadavků uvedených v příloze č. 2 Smlouvy („Technická specifikace“). Součástí závazku Zhotovitele je mimo jiné vytvoření podrobné výrobní dokumentace mobilního koncertního sálu, která v podrobnostech rozpracuje požadavky dle předchozí věty a současně zajistí, že Dílo bude provedeno tak, aby toto provedení odpovídalo platným právním předpisům.
2. Předmět Smlouvy
	1. Závazky Zhotovitele

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele:

pro Objednatele provést na vlastní náklady a nebezpečí, řádně a včas ve lhůtách, v rozsahu, způsobem a za podmínek stanovených v této Smlouvě dílo spočívající ve:

vytvoření a dodání Objednateli výrobní dokumentace (“**Výrobní dokumentace**”), která v podrobnostech rozpracuje Architektonický návrh, a to v souladu s požadavky uvedenými v Technické specifikaci tak, aby podle ní bylo možno zhotovit Smetanový sál v souladu s touto Smlouvou a platnými právními předpisy a technickými normami;

zhotovení a dodání Objednateli nové konstrukce zastřešení jeviště a hlediště („**Smetanový sál**“) odpovídající veškerým parametrům stanoveným v Architektonickém návrhu, Technické specifikaci a ve Výrobní dokumentaci a aby byl sestavitelný a demontovatelný na základě Montážního schématu v souladu s požadavky stanovenými v Technické specifikaci;

vytvoření a dodání Objednateli montážního schématu určeného k následnému sestavování a demontování Smetanového sálu osobou odlišnou od Zhotovitele (“**Montážní schéma**”);

zajištění prvního převozu Smetanového sálu do Místa plnění, jeho instalace v Místě plnění, uvedení Smetanového sálu do provozuschopného stavu na exaktní železobetonové platformě natrvalo umístěné pod povrchem Objektu, čímž se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních prací tak, aby byl Smetanový sál způsobilý k řádnému Provozu, zajištění úklidu po činnostech souvisejících s instalací Smetanového sálu v Místě plnění včetně likvidace a odvozu odpadu vzniklého v rámci instalace Smetanového sálu („**Montáž**“), to vše za účelem využití Smetanového sálu pro účely konání NF Smetanova Litomyšl 2025;

odstranění Smetanového sálu z Místa plnění po skončení NF Smetanova Litomyšl 2025, zajištění úklidu po činnostech souvisejících s odstraněním Smetanového sálu z Místa plnění, likvidace a odvoz odpadu vzniklého v rámci odstranění Smetanového sálu, uskladnění Smetanového sálu v souladu s podmínkami na uskladnění Smetanového sálu a uvedení Objektu do původního stavu („**Demontáž**“),

provedení školení o správném postupu při montáži, demontáži a užívání Smetanového sálu v Provozu v souladu s touto Smlouvou („**Školení**“).

(Výrobní dokumentace, Montážní schéma, Smetanový sál, Montáž, Demontáž a Školení společně „**Dílo**“ a jednotlivě „**Část díla**“).

poskytovat řádně a včas ve lhůtách, v rozsahu, způsobem a za podmínek stanovených v této Smlouvě služby, spočívající v:

* + - * 1. zajištění odborného dohledu nad montáží Smetanového sálu za účelem pořádání následujících dvou ročníků festivalu (tj. ročníků NF Smetanova Litomyšl 2026 a 2027), spočívající zejména v trvalé přítomnosti alespoň jedné způsobilé a vyškolené osoby při montáži Smetanového sálu prováděné třetí stranou a jejím dozoru nad řádným provedením montáže Smetanového sálu prováděné třetí stranou („**Dohled nad sestavením**“);
				2. zajištění odborného dohledu nad provedením demontáže Smetanového sálu po skončení následujících dvou ročníků festivalu NF Smetanova Litomyšl (tj. ročníků NF Smetanova Litomyšl 2026 a 2027), spočívající v trvalé přítomnosti alespoň jedné způsobilé a vyškolené osoby při demontáži Smetanového sálu prováděné třetí stranou a jejím dozoru nad řádným provedením demontáže Smetanového sálu, a to až do jejího úplného a úspěšného skončení („**Dohled nad odstraněním**“).

(Dohled nad sestavením a Dohled nad odstraněním společně „**Služby**“)

Součástí provedení a dodávky Smetanového sálu podle článku 3 (a)(i) Smlouvy je též Dodávka veškerého vybavení Smetanového sálu, zejména sedadel a jevištní techniky, v souladu s Technickou specifikací.

Zhotovitel je povinen provést Dílo a poskytnout Služby s veškerou odbornou péčí a v souladu s Pokyny Objednatele, a to v termínech stanovených v článku 12 Smlouvy a Harmonogramu, přičemž je povinen obstarat vše, co je k provedení Díla či poskytnutí Služeb nezbytné. Odbornou péčí se pro účely této Smlouvy rozumí ve vztahu k jakékoliv činnosti a jakýmkoliv okolnostem péče zahrnující takový stupeň dovednosti, úsilí, zkušenosti, znalosti, pečlivosti a prozíravosti, jaké lze rozumně očekávat od kvalifikované a zkušené osoby provádějící tutéž nebo obdobnou odbornou činnost za stejných či srovnatelných podmínek („**Odborná péče**“).

Pro vyloučení pochybností Strany potvrzují, že provedení Díla a poskytnutí Služeb zahrnuje i veškeré práce, materiály, služby a dodávky, které nejsou specificky uvedeny v této Smlouvě, ale jsou nezbytné a/nebo účelné pro řádné a včasné provedení Díla a poskytnutí Služeb. Pokud tato Smlouva stanoví minimální podmínky pro úroveň splnění požadavků na plnění dle této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn v případě souhlasu Objednatele splnit takové požadavky i ve vyšším standardu; tím není dotčena povinnost Zhotovitele provádět plnění dle této Smlouvy řádně a včas za dohodnutou odměnu.

* 1. Závazky Objednatele

Předmětem této Smlouvy je závazek Objednatele

za podmínek stanovených v této Smlouvě Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla.

za podmínek stanovených v této Smlouvě přijmout Služby a zaplatit Zhotoviteli Cenu služeb poskytnutých na základě této Smlouvy ve výši a za podmínek stanovených v této Smlouvě.

poskytovat Zhotoviteli nezbytnou součinnost pro řádné a včasné plnění závazků Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy.

1. Výrobní dokumentace a montážní schéma
	1. Obecně

Zhotovitel se zavazuje, že pro účely zhotovení Smetanového sálu na vlastní náklady vypracuje a Objednateli předá Výrobní dokumentaci, která bude zhotovena v souladu s Architektonickým návrhem, Technickou specifikací a Pokyny Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, že pro účely montáže a demontáže Smetanového sálu v rámci pořádání NF Smetanova Litomyšl v následujících ročnících (tj. počínaje ročníkem 2026), případně pořádání jiných kulturních akcí v Objektu kdykoliv po konání NF Smetanova Litomyšl 2025, vypracuje v souladu s Architektonickým návrhem, Technickou specifikací a Pokyny Objednatele, a Objednateli předá Montážní schéma.

* + 1. Strany se dohodly, že v rámci celého plnění dle této Smlouvy bude postupováno v souladu s Architektonickým návrhem, Technickou specifikací, Výrobní dokumentací a Montážním schématem. V případě rozporu mezi Architektonickým návrhem a Technickou specifikací, na straně jedné, a Výrobní dokumentací a Montážním schématem, na straně druhé, mají přednost ustanovení Architektonického návrhu a Technické specifikace.
	1. Výrobní dokumentace

Zhotovitel se zavazuje vypracovat Výrobní dokumentaci tak, aby v souladu s Technickou specifikací rozpracovávala a popisovala detailní provedení Smetanového sálu po stránce technické.

Obsahem Výrobní dokumentace musí být zejména detailní náčrty, výkresy a návody, podle nichž bude Zhotovitel postupovat při výrobě Smetanového sálu.

Odměna za vypracování Výrobní dokumentace je zahrnuta v Ceně díla ve smyslu článku 13.1 Smlouvy.

* 1. Montážní schéma

Zhotovitel se zavazuje vytvořit a předat Objednateli Montážní schéma, podle něhož bude možné bez nepřiměřených obtíží, v přiměřeném čase a bez jakékoli asistence Zhotovitele provádět řádné sestavení a demontáž Smetanového sálu.

Zhotovitel se zavazuje, že součástí Montážního schématu budou:

podrobné výkresy klíčových součástí Smetanového sálu, především všech komponentů, které tvoří jeho konstrukci a s nimiž je třeba manipulovat při jeho montáži a demontáži,

podrobný postup montážních prací při montáži a demontáži Smetanového sálu, včetně detailního popisu použité technologie, popisu a výkresů detailů spojů, jejich umístění a způsobu upevnění jednotlivých částí konstrukce, a

detailní specifikace použitého spojovacího materiálu a požadavků na jeho použití.

Odměna za dodání Montážního schématu je zahrnuta v Ceně díla ve smyslu článku 13.1 Smlouvy.

1. Smetanový sál
	1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit a dodat Smetanový sál v souladu s touto Smlouvou, Pokyny Objednatele a Výrobní dokumentací. Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění Smetanového sálu předtím, než dojde k Předběžnému převzetí Výrobní dokumentace. Zhotovitel se zavazuje, že Montáž Smetanového sálu nebude vyžadovat více než 200 člověkodnů a trvat maximálně deset kalendářních dnů, přičemž za žádných okolností nepřekročí čtrnáct kalendářních dnů. Totéž platí pro Demontáž Smetanového sálu.
	2. Závazná specifikace Smetanového sálu je uvedena v Architektonickém návrhu a Technické specifikaci.
	3. Smetanový sál bude proveden v následujících fázích:
		1. vývoj, výroba a zkušební montáž Smetanového sálu u Zhotovitele, a
		2. zkušební provoz Smetanového sálu po Montáži v Místě plnění.
	4. Zhotovitel se před Předběžným převzetím Smetanového sálu zavazuje předložit Objednateli prohlášení o shodě vztahující se ke všem konstrukčním částem a součástem Smetanového sálu, u nichž jeho vystavení vyžadují právní předpisy.
	5. Odměna za zhotovení a dodání Smetanového sálu je zahrnuta v Ceně díla ve smyslu článku 13.1 Smlouvy.
2. montáž a demontáž
	1. Zhotovitel se zavazuje provést Montáž a Demontáž v souladu s Technickou specifikací.
	2. Montáž je provedena řádně a včas, pokud má Smetanový sál po provedení Montáže veškeré parametry uvedené v Architektonickém návrhu, Technické specifikaci a Výrobní dokumentaci a je způsobilý k řádnému Provozu v rámci konání NF Smetanova Litomyšl 2025.
	3. Demontáž je provedena řádně a včas, pokud je Smetanový sál:
		1. i po provedení Demontáže způsobilý pro další sestavení a opakované použití bez snížení jeho kvalitativních parametrů a způsobilosti k řádnému Provozu;
		2. bez poškození Smetanového sálu a Objektu možno přepravit z Objektu na jiné místo určené Objednatelem běžnou automobilovou nákladní dopravou (návěsová souprava max. 16,5m).
	4. Menší díly konstrukce Smetanového sálu budou ze strany Zhotovitele uloženy do vhodných přepravních boxů. Materiál je možno nakládat vysokozdvižnými vozíky.
	5. Odměna za Montáž a Demontáž je zahrnuta v Ceně díla ve smyslu článku 13.1 Smlouvy.
3. školení

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Školení o správném postupu při Montáži, Demontáži a užívání Smetanového sálu v Provozu v souladu s touto Smlouvou.

* 1. Za účelem řádného provedení Školení Zhotovitel v termínu dle Harmonogramu zpracuje:

plán Školení, který bude zahrnovat všechny klíčové aspekty Montáže, Demontáže a bezpečného užívání Smetanového sálu,

materiály a dokumentaci potřebné k provedení Školení,

* + - 1. seznam účastníků Školení.
1. Dohled nad sestavením a dohled nad odstraněním
	1. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro Objednatele Dohled nad sestavením a Dohled nad odstraněním Smetanového sálu, v jehož rámci bude provádět následující činnosti:
		1. sestavení požadavků na profese a počet montážních pracovníků,
		2. sestavení seznamu potřebné techniky, montážních přípravků a nářadí,
		3. předávání montážních a demontážních pokynů,
		4. kontrola provedených úkonů ze strany Objednatele,

(e) asistence při zkušebním provozu.

* 1. Objednatel je oprávněn požadovat provedení Služeb, a to zasláním oznámení Zhotoviteli, a Zhotovitel je povinen takovou Službu provést. Odměna za poskytnutí Služeb bude stanovena v souladu s čl. 13.2(a). Zhotovitel se zavazuje takovou objednávku bez zbytečného odkladu písemně potvrdit.

1. Materiál, POSTUPY A ZAŘÍZENÍ
	1. Zhotovitel je povinen při plnění této Smlouvy používat pouze materiál, postupy a zařízení, která odpovídají požadavkům Objednatele a požadavkům na kvalitu vyplývající ze Smlouvy, Pokynů Objednatele a ze Zadávací dokumentace.
	2. Materiál, postupy a zařízení, které Zhotovitel použije při plnění této Smlouvy, stejně jako samotný Smetanový sál, musí odpovídat všem platným normám a právním předpisům.
2. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ SMETANOVÉHO SÁLU
	1. Veškeré odborné práce musí Zhotovitel vykonávat prostřednictvím osob, které k dané práci mají příslušnou vyžadovanou kvalifikaci, licenci a autorizaci. Doklad o kvalifikaci je Zhotovitel povinen na vyžádání Objednatele bez zbytečných odkladů předložit. Osoby, které příslušnou kvalifikaci nesplňují, nejsou oprávněny účastnit se jakýchkoliv činností, které se týkají provádění plnění plynoucího ze Smlouvy.
	2. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění Smlouvy dodržovat obecně závazné předpisy, zejména z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, předpisy práva životního prostředí, požární a hygienické předpisy, jakož i předpisy týkající se ochrany majetku.
	3. Zhotovitel je dále povinen provádět Smlouvu v souladu se stanovisky orgánů památkové péče a dále v souladu s příslušnými předpisy vydávávanými v rámci světové organizace UNESCO.
	4. Zhotovitel je povinen v rámci předcházení znečišťování a poškozování životního prostředí zdržet se takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo způsobit poškození nebo ohrožení jednotlivých složek životního prostředí. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a odpovědnost odvoz a likvidaci veškerého odpadu, který vznikne v souvislosti s plněním Smlouvy, a to v souladu s článkem 17.3(k) Smlouvy.
3. Práva duševního vlastnictví
	1. Architektonický návrh, Technická specifikace, Výrobní dokumentace a Montážní schéma podle této Smlouvy jsou autorskými díly ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen „Autorský zákon“).
	2. Zhotovitel je oprávněn užít Architektonický návrh a Technickou specifikaci pouze v rozsahu nezbytném k provádění díla podle této Smlouvy.
	3. Povinnost zajištění práv a souhlasů

Zhotovitel prohlašuje, že autorská díla, která jsou výsledkem plnění na základě této Smlouvy, zejména Výrobní dokumentace a Montážní schéma, včetně všech částí a prvků, ve všech postupně vznikajících verzích, jsou vytvářena na zakázku Objednatele a Zhotovitel k nim vykonává autorská majetková práva v souladu s § 58 odst. 1, resp. ve spojení s § 59 odst. 2 Autorského zákona.

Strany se dohodly, že Zhotovitel tímto k okamžiku Předběžného převzetí jednotlivé Části díla a/nebo k okamžiku akceptace jakéhokoli jiného plnění či jeho části na základě této Smlouvy neodvolatelně postupuje Objednateli právo výkonu těchto autorských majetkových práv a převádí veškerá vlastnická práva k dotčeným Částem díla. Do doby postoupení Objednatel nabývá k jednotlivým autorským dílům práva v rozsahu a způsoby stanovenými v článku 11.4 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby k jakýmkoli autorským dílům, která jsou výsledkem jeho plnění na základě této Smlouvy, včetně těch, k jejichž dodání byli využiti jeho poddodavatelé, nabyl k okamžiku jejich zhotovení a/nebo k okamžiku vytvoření veškerá práva a oprávnění potřebná k tomu, aby Objednatel mohl nabýt automaticky všechna přenosná práva duševního vlastnictví nebo obdobná práva, dokumenty a další materiály, které je ztělesňují nebo se k nim vztahují, nebo aby mu tato práva či právo výkonu těchto práv (zejména právo výkonu autorských majetkových práv) mohl Zhotovitel postoupit, nebo mu postoupit či poskytnout licenci, případně podlicenci, v plném rozsahu a způsobem stanoveném touto Smlouvou v souladu s jejím účelem a účelem poskytovaného plnění. Do doby přechodu nebo postoupení práv či práva výkonu těchto práv, anebo postoupení či poskytnutí licence, případně podlicence, Zhotovitel příslušné právo nezcizí ani neudělí výhradní oprávnění k užití předmětného plnění a je povinen jej spravovat výhradně ve prospěch Objednatele v souladu s účelem Smlouvy a poskytovaného plnění.

V rámci výše uvedeného závazku je Zhotovitel povinen k okamžiku zhotovení a/nebo k okamžiku vytvoření plnění Objednateli, včetně těch, k jejichž dodání byli využiti poddodavatelé, zajistit mj. neodvolatelné souhlasy všech autorů nebo původců, zhotovitelů či poskytovatelů předmětu práv duševního vlastnictví nebo obdobných práv

s postoupením práv na Objednatele i ke všem případným navazujícím postoupením;

ke zveřejnění, úpravám a jakýmkoli změnám či zásahům, dekompilacím, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem a zařazením do dalších děl souborných, k vytváření odvozenin a jiným zásahům do osobnostních autorských práv, jakož i k dokončení nehotového díla, a to vše i prostřednictvím třetích osob;

k uvádění na veřejnost pod názvem Objednatele nebo jiné osoby, ochrannou známkou nebo jakýmkoli jiným zvoleným označením, přiměřeným potřebám Objednatele.

Současně je Zhotovitel povinen zajistit, aby k plněním poskytovaným na základě této Smlouvy, včetně těch, k jejichž dodání byli využiti poddodavatelé, vykonával svým jménem a na svůj účet výhradní majetková práva, zejména autorskoprávní, a to ve všech případech, pokud to není vyloučeno povahou poskytovaného plnění, jako například v případě plnění, které Zhotovitel nevytvořil vlastní činností nebo si je nechal na objednávku vytvořit činností třetích osob včetně poddodavatelů či nedal podnět k jejich vytvoření na míru Objednateli na základě této Smlouvy. V takových případech je Zhotovitel povinen k okamžiku zhotovení a/nebo k okamžiku vytvoření plnění zajistit Objednateli veškeré nezbytné licence třetích osob nutné k tomu, aby Objednateli umožnil užívat plnění v co nejširším možném rozsahu k naplnění účelu této Smlouvy a poskytovaného plnění, a to i prostřednictvím třetích osob; Zhotovitel odpovídá Objednateli za splnění všech podmínek třetích osob, které jsou nezbytné k nabytí oprávnění v tomto rozsahu. V případě, že dojde ke změně podmínek třetích osob takovým způsobem, že by Objednatel nebyl oprávněn užívat poskytnuté plnění v tomto rozsahu, anebo by jej nebyl oprávněn užívat v tomto rozsahu z jiného důvodu, je Zhotovitel povinen předmětné plnění bezodkladně na vlastní náklady nahradit jiným, jehož licence Objednateli umožní nabýt oprávnění k užití v potřebném rozsahu pro naplnění účelu této Smlouvy, včetně zajištění podpory jeho provozu, údržby a rozvoje.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své odpovědnosti v případě nedodržení těchto závazků. Zhotovitel je zejména povinen příslušná práva a oprávnění v rozsahu této Smlouvy Objednateli bezodkladně zajistit a nahradit Objednateli veškerou újmu a uhradit náklady vzniklé v důsledku porušení výše uvedených povinností Zhotovitele. Objednatel je v dobré víře, že Zhotovitel je na základě smluv s třetími osobami včetně poddodavatelů oprávněn s veškerým plněním poskytovaným na základě této Smlouvy a výkonem práv disponovat způsobem stanoveným v tomto článku 11 Smlouvy.

Okamžikem zhotovení a/nebo okamžikem vytvoření se pro účely tohoto článku 11 Smlouvy vždy rozumí okamžik, kdy byla kterákoliv Část díla dokončena, odevzdána nebo jinak připravena k předání, bez ohledu na to, zda již proběhla formální akceptační procedura.

* 1. Postoupení práv a licenční ujednání

Strany se dohodly, že pokud bude v souvislosti s jakýmkoli plněním poskytovaným na základě této Smlouvy vytvořen Zhotovitelem jeho vlastní činností nebo činností třetích osob včetně poddodavatelů z podnětu Zhotovitele nebo na jeho objednávku jakýkoli předmět práva duševního vlastnictví nebo obdobného práva, náleží automaticky v plném rozsahu Objednateli, a to k okamžiku jeho zhotovení a/nebo k okamžiku jeho vytvoření; Zhotovitel souhlasí s tím, že Objednatel je plně oprávněn vykonávat kterékoli z těchto práv.

V případě, že z jakéhokoli důvodu nepřejde na Objednatele jakékoli právo duševního vlastnictví nebo obdobné právo automaticky dle předchozího článku 11.4(a) Smlouvy, Zhotovitel tímto k okamžiku zhotovení a/nebo k okamžiku vytvoření jednotlivé Části díla, které zahrnuje příslušný předmět práva duševního vlastnictví nebo obdobného práva, toto právo postupuje na Objednatele.

V rozsahu, v jakém z jakéhokoli důvodu práva nepřecházejí dle článku 11.4(a) Smlouvy na Objednatele automaticky, nebo nejsou postoupena Objednateli dle článku 11.4(b) Smlouvy, Zhotovitel tímto k okamžiku zhotovení a/nebo k okamžiku vytvoření jednotlivého autorského díla, které zahrnuje příslušný předmět práva duševního vlastnictví nebo obdobného práva, neodvolatelně postupuje Objednateli právo výkonu těchto práv, zejména autorských majetkových práv a zvláštního práva pořizovatele databáze, a to na celou dobu jejich trvání k danému plnění.

V rozsahu, v jakém z jakéhokoli důvodu ke kterémukoli autorskému dílu nepřecházejí dle článku 11.4(a) Smlouvy na Objednatele automaticky, nebo nejsou postoupena Objednateli dle článku 11.4(b) Smlouvy, nebo právo výkonu těchto práv není postoupeno dle článku 11.4(c) Smlouvy, Zhotovitel tímto k okamžiku zhotovení a/nebo k okamžiku vytvoření jednotlivého autorského díla uděluje Objednateli licenci

výhradní;

množstevně a územně neomezenou;

nezrušitelnou, nevypověditelnou a udělenou na dobu určitou, a to celou dobu trvání autorských majetkových práv;

ke všem známým způsobům užití v co nejširším možném rozsahu, v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, zejména k rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti, k úpravám, modifikacím, jakýmkoli změnám či zásahům, dekompilacím, zpracování včetně překladu, spojování s jinými díly, zařazením do dalších děl, k vytváření odvozenin a jiným zásahům, k užívání v této podobě, k uvádění na veřejnost pod svým názvem nebo názvem jiné osoby, ochrannou známkou nebo jakýmkoli jiným zvoleným označením, jakož i k dokončení nehotového díla, a to vše i prostřednictvím třetích osob, včetně, nikoli však výlučně, k dalšímu vývoji a rozvoji, zdokonalování, zlepšováním, aktualizování, opravování, doplňování, vypouštění jednotlivých částí, užívání jen částí, vkládání dalších částí, zpracovávání, přepracovávání, přizpůsobování, implementování, udržování ve funkčním a provozuschopném stavu, updatům a upgradům, odstraňování vad a dalším zásahům dle svého uvážení;

volně převoditelnou a postupitelnou na třetí osobu;

s právem udělit třetí osobě podlicenci k užití plnění (nebo jeho verzí, prvků či částí);

bez povinnosti licenci využít.

V rozsahu, v jakém z jakéhokoli důvodu ke kterémukoli autorskému dílu, které je výsledkem plnění poskytovaného Zhotovitelem na základě této Smlouvy, nelze Objednateli poskytnout výhradní licenci dle článku 11.4(d) Smlouvy, Zhotovitel tímto k okamžiku zhotovení uděluje Objednateli nevýhradní licenci v celém rozsahu stanoveném v článku 11.4(d) Smlouvy.

Udělení licence nezbavuje Zhotovitele povinnosti k postoupení práva výkonu majetkových práv, zejména autorských, na Objednatele bez zbytečného odkladu v tom v rozsahu, v jakém na Objednatele dle článků 11.4(a)-11.4(c) Smlouvy nepřešlo nebo nebylo postoupeno, ačkoli to povaha poskytovaného plnění nevylučovala, zejména pokud by se jednalo o případ porušení povinnosti Zhotovitel zajistit v souvislosti s jakýmkoli plněním poskytnutým na základě této Smlouvy vytvoření předmětu práva duševního vlastnictví nebo obdobného práva, takovým způsobem, aby k němu Zhotovitel vykonával svým jménem a na svůj účet výhradní majetková práva, zejména autorskoprávní. Obdobně pak udělení nevýhradní licence nezbavuje Zhotovitele povinnosti udělit Objednateli licenci výhradní.

V rozsahu, v jakém Zhotovitel nebude vykonávat výhradní majetková práva ke kterémukoli autorskému dílu vytvořenému v rámci plnění poskytovaného Zhotovitelem na základě této Smlouvy, zejména autorská majetková práva, která by jej opravňovala k postoupení práva výkonu těchto práv dle článku 11.4(c) Smlouvy nebo k udělení licence dle článku 11.4(d) nebo 11.4(e) Smlouvy, Zhotovitel tímto k okamžiku zhotovení a/nebo k okamžiku vytvoření jednotlivé Části Díla neodvolatelně postupuje Objednateli licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užít vytvořený předmět práva duševního vlastnictví nebo obdobného práva v plném rozsahu svého oprávnění s tím, že je povinen licenci zajistit v co nejširším možném rozsahu k naplnění účelu této Smlouvy a poskytovaného plnění včetně za účelem dalších úprav, a to i prostřednictvím třetích osob. Zhotovitel prohlašuje, že k postoupení získal souhlas poskytovatele licence. Objednatel není povinen žádnou z postoupených licencí využít.

Pokud postoupení licence dle článku 11.4(g) Smlouvy není právně možné, pak Zhotovitel ke stejnému okamžiku uděluje Objednateli podlicenci, a to v plném rozsahu svého licenčního oprávnění s tím, že je povinen Objednateli zajistit užívání plnění v co nejširším možném rozsahu k naplnění účelu této Smlouvy a poskytovaného plnění, a to i prostřednictvím třetích osob. Zhotovitel prohlašuje, že k udělení podlicence získal souhlas poskytovatele licence. Objednatel není povinen žádnou z poskytnutých podlicencí využít.

Strany výslovně prohlašují, že pokud v souvislosti s jakýmkoli plněním poskytovaným na základě této Smlouvy vznikne společnou činností Zhotovitele a Objednatele dílo spoluautorů ve smyslu § 8 Autorského zákona a nedohodnou-li se Strany výslovně jinak, bude se mít za to, že Objednatel vykonává výhradně svým jménem a na svůj účet autorská majetková práva k dílu spoluautorů a že Zhotovitel udělil Objednateli souhlas k jakékoli změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. V rozsahu, v jakém Objednatel nebude autorská majetková práva k autorskému dílu spoluautorů výhradně vykonávat, Zhotovitel se zavazuje oprávnění k výkonu těchto práv Objednateli postoupit nebo jinak zajistit; za tím účelem zajistí souhlas všech autorů v rozsahu stanoveném v článku 11.4(d) Smlouvy.

* 1. Odpovědnost za právní vady a indemnifikační doložka

Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá Objednateli za právní vady poskytnutých práv a oprávnění včetně porušení povinnosti zajistit veškerá oprávnění k tomu, aby Objednateli umožnil vykonávat práva a užívat plnění poskytovaná na základě této Smlouvy v celém rozsahu a způsoby stanovenými v tomto článku 11 Smlouvy, a to včetně oprávnění ke změně nebo jiným zásahům.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby každé plnění poskytované na základě této Smlouvy, které je chráněno právy duševního vlastnictví nebo obdobnými právy, bylo provedeno tak, aby na něm nevázly žádné právní vady, především nevypořádané nároky třetích osob, zejména osobnostní nebo majetkové povahy, které by vznikly v souvislosti s plněním této Smlouvy nebo výkonem práv nabytých Objednatelem podle této Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své odpovědnosti v případě nedodržení výše uvedených závazků. Zhotovitel je zejména povinen veškeré nároky autorskoprávní či jakékoli jiné povahy související s vytvořením a užitím takového předmětu práv uspokojit a nahradit Objednateli veškerou újmu a uhradit náklady v souvislosti s tím vzniklé.

V případě, že jakákoli třetí osoba bude vůči Objednateli uplatňovat jakýkoli nárok, zejména autorskoprávní povahy, včetně požadavku, aby přestal užívat jakékoli plnění poskytnuté na základě této Smlouvy, ať už z jakéhokoli důvodu, nebo aby splnil jiné pro Objednatele nepřijatelné a touto Smlouvou nepředvídané podmínky či povinnosti z důvodu zejména, nikoli však výlučně, že Zhotovitel ohrozil nebo porušil autorská nebo jiná práva této osoby, nebo že se takového ohrožení nebo porušení dopouští Objednatel, přestože postupuje v souladu s touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen zejména:

* + - 1. bez zbytečného odkladu nahradit příslušné plnění jiným, které bude mít stejnou kvalitu a funkci jako nahrazované plnění, avšak nebude zatíženo žádným nevypořádaným nárokem třetí osoby;
			2. vést v dané věci ohledně cizích nároků s třetími osobami mimosoudní jednání a bránit Objednatele v případných soudních, správních či jiných řízeních, to vše na své náklady i právní odpovědnost, nedohodnou-li se Strany jinak;
			3. nahradit Objednateli veškerou újmu, která mu v souvislosti s tím vznikla v důsledku toho, že Zhotovitel použil předmět chráněný právy duševního vlastnictví nebo obdobnými právy, který měl právní vady, a to včetně všech nákladů mimosoudního jednání, soudního, správního nebo jiného řízení, právního zastoupení a dalších nákladů, které Objednateli vzniknou v souvislosti s jakýmkoli nárokem třetích osob.

Porušení povinnosti zajistit Objednateli veškerá práva a oprávnění v rozsahu a způsobem stanoveném touto Smlouvou v souladu s jejím účelem a účelem poskytovaného plnění se považuje za podstatné porušení Smlouvy, které zakládá právo Objednatele zejména na odstoupení od Smlouvy.

* 1. Odměna
		1. Strany prohlašují, že do Ceny dle této Smlouvy zahrnuly i odměnu za postoupení práv a poskytnutí oprávnění k užití (včetně licencí k dílům třetích osob) na základě této Smlouvy nebo jednorázových a opakovaných licenčních poplatků za užití děl třetích osob na celou dobu trvání Smlouvy. Strany prohlašují, že při sjednávání výše Ceny přihlédly k účelu, rozsahu, způsobům a okolnostem užití plnění sjednaných v této Smlouvě.
		2. Zaplacením Ceny budou v plném rozsahu uspokojeny a vypořádány veškeré finanční nároky Zhotovitele a třetích osob vyplývající z nabytí veškerých práv a oprávnění Objednatelem a z užití plnění (včetně kterékoli jeho verze, části nebo prvku) v rozsahu a způsoby stanovenými v předchozích článcích Smlouvy, a to včetně nároků na dodatečnou přiměřenou odměnu či jiných nároků majetkové nebo osobnostní povahy. Zhotovitel nebude mít vůči Objednateli žádné finanční nároky z těchto titulů.
		3. Zhotovitel je povinen sjednat s autory nebo původci či zhotoviteli předmětů chráněných právy duševního vlastnictví nebo obdobnými právy, a to i těch, k jejichž dodání byli využiti poddodavatelé, takovou mzdu nebo jinou odměnu, která bude přiměřená k zisku z využití práv k poskytovanému plnění a významu takového plnění pro dosažení zisku. Případné právo třetích osob na dodatečnou odměnu je povinen vypořádat Zhotovitel, a to i po postoupení práva výkonu majetkových práv k dílu, k němuž je ze strany třetí osoby uplatňován nárok na dodatečnou či jinou odměnu.
	2. Přechod práv na právního nástupce

Práva a oprávnění nabytá na základě této Smlouvy přecházejí na právní nástupce Objednatele, přičemž Zhotovitel je povinen zajistit pro Objednatele taková práva, aby přechodu nic nebránilo.

Případná změna v osobě Zhotovitele (např. právní nástupnictví) nemá mít vliv na práva a oprávnění nabytá Objednatelem na základě této Smlouvy.

Zánik právních vztahů z této Smlouvy se nedotkne práv nabytých Objednatelem dle článku 11 v době trvání této Smlouvy. Stejně tak ujednání obsažená v článku 11.5 (odpovědnost za právní vady a indemnifikační doložka) trvají i po zániku právních vztahů z této Smlouvy.

1. Harmonogram
	1. Harmonogram
		1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění na základě této Smlouvy, zejména provést Dílo a poskytnout jednotlivé Služby, v termínech stanovených v harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy („**Harmonogram**“).
	2. Předání a převzetí Díla

Dílo bude předběžně předáno Zhotovitelem po Částech díla vymezených jako Výrobní dokumentace, Montážní schéma, Smetanový sál, Montáž, Demontáž a Školení poté, co bude v souladu s podmínkami této Smlouvy ověřeno, že příslušná Část díla odpovídá požadavkům této Smlouvy a Pokynům Objednatele („**Předběžné převzetí**“) v souladu s článkem 12.3 Smlouvy.

Dílo jako celek bude Objednateli finálně předáno Zhotovitelem v souladu s podmínkami této Smlouvy poté, co bude Objednatelem ověřeno, že došlo k řádnému dodání a Předběžnému převzetí všech Částí díla v souladu s touto Smlouvou a Pokyny Objednatele v jejím rámci udělenými („**Finální převzetí**“) v souladu s článkem 12.4 Smlouvy.

Předběžné převzetí i Finální převzetí bude zahrnovat prověření, zda Dílo i jednotlivé Části díla vedly k výsledku, ke kterému se Zhotovitel zavázal touto Smlouvou, včetně toho, že jednotlivé Části díla jsou způsobilé plnit účel stanovený v této Smlouvě, a to porovnáním skutečných vlastností jednotlivých Částí díla s jejich závaznou specifikací uvedenou v Architektonickém návrhu a Technické specifikaci, s Pokyny Objednatele v jejich rámci udělenými a s Výrobní dokumentací.

* 1. Předběžné převzetí Částí díla

Zhotovitel je povinen předat jednotlivé Části díla Objednateli vždy v takovém stavu, který splňuje veškeré požadavky stanovené v této Smlouvě a v souladu s Harmonogramem.

Zhotovitel je oprávněn vyzvat Objednatele k Předběžnému převzetí Smetanového sálu nejdříve poté, co se Smetanový sál stane způsobilým k řádnému provedení Montáže a uvedení do Provozu, tedy k plnění účelu stanoveného touto Smlouvou.

Objednatel je povinen Smetanový sál předběžně převzít v rámci Předběžného převzetí i v případě drobných a ojedinělých vad, které samostatně nebo ve spojení s dalšími částmi plnění dle této Smlouvy nebrání jeho řádnému a bezpečnému užití pro účel stanovený v čl. 2.1 této Smlouvy a pro řádný Provoz.

Objednatel však není v žádném případě povinen akceptovat v rámci Předběžného převzetí jakoukoliv Část díla, pokud vykazuje vady, které vedou či mohou vést ke snížení standardu požadovaného touto Smlouvou a Pokyny Objednatele, anebo pokud Zhotovitel neposkytl Objednateli (či jinak nezajistil, aby Objednatel nabyl) veškerá práva související s plněním v rozsahu dle článku 11 této Smlouvy.

V případě, že má Objednatel připomínky k jednotlivým Částem díla, je Zhotovitel povinen vypořádat takové připomínky Objednatele a následně předložit příslušnou Část díla k opakovaným připomínkám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (třech) pracovních dnů, pokud v Harmonogramu není uvedena lhůta odlišná; povinnost Zhotovitele dodat Dílo včetně Služeb v souladu s Harmonogramem tímto není dotčena. Pokud připomínky Objednatele nebyly zapracovány ve lhůtě uvedené v předchozí větě nebo Objednatel identifikuje připomínky nové i po opakovaném pokusu o Předběžné převzetí, jsou Strany povinny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 (třech) pracovních dnů, zahájit minimálně na úrovni příslušných oprávněných osob dle článku 24 Smlouvy jednání za účelem řešení nastalé situace a nalezení shody umožňující Předběžné převzetí příslušné Části díla.

V případě, že Objednatel nemá připomínky k příslušné Části díla, která má být předmětem Předběžného převzetí, zavazuje se ve lhůtě 3 (tří) pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí příslušné Části díla nebo od vypořádání připomínek Objednatele, potvrdit Předběžné převzetí příslušné Části díla.

O Předběžném převzetí jednotlivé Části díla Strany sepíší písemný předávací protokol („**Předávací protokol o předběžném převzetí**“), který vyhotoví Zhotovitel a předloží jej k podpisu Objednateli nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od uplynutí lhůty pro akceptaci dle článku 12.3(f) Smlouvy.

Předávací protokol o předběžném převzetí bude obsahovat mimo jiné:

údaje o Zhotoviteli a o poddodavatelích Zhotovitele;

specifikaci Části díla;

seznam veškeré dokumentace předávané Objednateli;

prohlášení Zhotovitele, že předávaná dokumentace je úplná;

informaci, zda je Část díla akceptována Objednatelem bez výhrad, anebo s výhradami, přičemž v takovém případě bude Předávací protokol obsahovat popis dohodnutého způsobu odstranění vady a lhůtu pro její odstranění; a

zjištěný seznam případných vad, nesrovnalostí či chybějících částí plnění týkajících se jakékoli Části díla, která má být předmětem Předběžného převzetí nebo ve vztahu k níž již došlo k Předběžnému převzetí.

V případě, že (i) budou splněny podmínky pro Předběžné převzetí příslušné Části díla, (ii) Objednateli bude předložena veškerá dokumentace vztahující se k příslušné Části díla ve formě a obsahu přijatelném pro Objednatele a v souladu s touto Smlouvou a Pokyny Objednatele a (iii) Zhotovitel není v prodlení s předložením či doplněním Bankovní záruky za záruční plnění Objednateli, Objednatel podepíše Předávací protokol o předběžném převzetí do 3 (tří) pracovních dnů od jeho předložení Zhotovitelem.

* 1. Finální převzetí
		1. Dílo se považuje za provedené teprve v okamžiku, kdy dojde k jeho Finálnímu převzetí.
		2. Před Finálním převzetím je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškerou dokumentaci k Dílu, která Objednateli doposud nebyla předána. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli takovou dokumentaci alespoň 3 (tři) pracovní dny před uplynutím lhůty pro Finální převzetí dle Harmonogramu.
		3. Finální převzetí Díla nastane po splnění následujících podmínek:

nastalo Předběžné převzetí jednotlivých Částí díla (tj. Výrobní dokumentace, Montážního schématu, Smetanového sálu, Montáže, Demontáže a Školení);

Smetanový sál byl po Montáži uveden do Provozu a do Předběžného převzetí Demontáže se nevyskytla žádná vada bránící jeho řádnému Provozu a užití v souladu s účelem stanoveným v čl. 2.1 Smlouvy; a

Objednatel písemně potvrdil Zhotoviteli, že byly splněny všechny podmínky uvedené výše.

* 1. Protokol o Finálním převzetí

O Finálním převzetí Strany sepíší písemný předávací protokol, který bude podepsán oběma Stranami („**Předávací protokol o finálním převzetí**“) a který vyhotoví Zhotovitel a předloží jej k podpisu Objednateli.

Předávací protokol o finálním převzetí bude obsahovat mimo jiné:

Údaje o Zhotoviteli a o poddodavatelích Zhotovitele;

specifikaci předávané části;

seznam veškeré dokumentace předávané Objednateli;

prohlášení Zhotovitele, že předávaná dokumentace je úplná;

informaci, zda je předávaná část akceptována Objednatelem bez výhrad, anebo s výhradami, přičemž v takovém případě bude předávací protokol obsahovat popis dohodnutého způsobu odstranění vady a lhůtu pro její odstranění; a

zjištěný seznam případných vad, nesrovnalostí či chybějících částí plnění týkajících se jakékoli předávané části.

Podpis Předávacího protokolu o finálním převzetí je hmotněprávní podmínkou převzetí předmětu Smlouvy Objednatelem. Objednatel se zavazuje Předávací protokol o Finálním převzetí písemně potvrdit do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy budou splněny podmínky pro Finální převzetí stanovené v čl. 12.4(c) této Smlouvy.

* 1. Zkušební provoz Smetanového sálu
		1. Zhotovitel je povinen po provedení Montáže a před Předběžným převzetím Smetanového sálu prověřit vhodnými zkouškami veškeré parametry a funkcionality Smetanového sálu, včetně jejich ověření uspořádáním různých druhů pořadů (koncerty, scénická představení), za účelem ověření zejména jeho bezpečnosti, bezvadnosti a zjištění případných poruch, vad a jiných nedostatků, které znemožňují, omezují, znepříjemňují nebo jinak negativně ovlivňují jeho užití k účelu stanovenému touto Smlouvou.
		2. Zhotovitel je povinen ke dni zahájení Zkušebního provozu předat Objednateli Provozní řád, jehož obsahem bude definice podmínek pro správné a bezpečné užívání Smetanového sálu, včetně pokynů pro údržbu zařízení, bezpečnostních opatření a instrukcí pro obsluhu, aby byla zajištěna optimální funkčnost a bezpečnost během provozu.
		3. Strany se dohodly, že zkušební provoz se uskuteční za účasti osoby určené Zhotovitelem, a to v termínech stanovených v Harmonogramu.
		4. O provedení zkoušek Strany sepíší písemný protokol zachycující výsledky takových zkoušek.
	2. Potvrzení o provedení Služeb
		1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a Objednateli předat písemnou zprávu o provedení Služeb v rámci NF Smetanova Litomyšl 2026 a 2027 („**Zpráva o provedení Služeb**“) a doručit ji Objednateli vždy nejpozději 10. (desátý) den následujícího kalendářního měsíce po ukončení daného ročníku NF Smetanova Litomyšl. Zpráva o provedení Služeb bude obsahovat souhrnný přehled všech činností provedených v rámci poskytování Služeb v příslušném NF Smetanova Litomyšl.

Písemné schválení Zprávy o provedení Služeb je podmínkou pro akceptaci Služeb Objednatelem. Objednatel není povinen Zprávu o provedení Služeb schválit, pokud byly Služby poskytnuty v rozporu s podmínkami této Smlouvy či Pokyny Objednatele.

V případě, že má Objednatel připomínky ke Zprávě o provedení Služeb či k samotnému provádění Služeb, je Zhotovitel povinen vypořádat takové připomínky Objednatele a následně předložit Zprávu o provedení Služeb k opakovaným připomínkám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů, pokud v Harmonogramu není uvedena lhůta odlišná. Pokud připomínky Objednatele nebyly zapracovány ve lhůtě uvedené v předchozí větě nebo Objednatel sdělí připomínky nové i po opakovaném pokusu o schváleni Zprávy o provedení Služeb, jsou Strany povinny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů, zahájit minimálně na úrovni příslušných oprávněných osob dle článku 24 Smlouvy jednání za účelem řešení nastalé situace a nalezení shody umožňující schválení Zprávy o provedení Služeb.

1. Cena
	1. Cena díla

Celková cena za provedení Díla činí 67.969.316,- Kč bez DPH („**Cena díla**“). Bližší specifikace Ceny díla (položkový rozpočet) je uvedena v příloze této Smlouvy označené jako Příloha 4 Cena – Položkový rozpočet.

Cena díla je stanovena jako cena fixní a konečná, pokud tato Smlouva výslovně nestanoví jinak. Cena díla zahrnuje rovněž odměnu za poskytnutí veškerých práv a oprávnění dle této Smlouvy Objednateli, pokud tato Smlouva výslovně nestanoví jinak.

K Ceně díla se připočte DPH ve výši podle aktuálně účinných právních předpisů.

Pro vyloučení pochybností Zhotovitel prohlašuje, že Cena díla zahrnuje zejména veškeré náklady a výdaje spojené se zhotovením, provedením a předáním Výrobní dokumentace, Montážního schématu, Smetanového sálu, Montáže, Demontáže a Školení, především náklady na materiály, pracovní síly, technické vybavení, dopravu, komunikaci s orgány veřejné správy, poplatky a veškeré další náklady Zhotovitele.

* 1. Cena služeb

Cena za provedení Služeb v rámci jednoho ročníku NF Smetanova Litomyšl („**Cena služeb**“**)** bude stanovena na základě sazby za jeden člověkoden poskytování Služeb ve výši 20 000,- Kč bez DPH a počtu člověkodnů objektivně nezbytných k poskytnutí Služeb.

K Ceně služeb se uplatňuje DPH ve výši podle aktuálně účinných právních předpisů.

Pro vyloučení pochybností Zhotovitel prohlašuje, že Cena služeb zahrnuje zejména veškeré náklady a výdaje spojené s provedením Dohledu nad sestavením Smetanového sálu a Dohledu nad odstraněním Smetanového sálu, především náklady na pracovní síly, technické vybavení, dopravu, ubytování, komunikaci s orgány veřejné správy, poplatky a veškeré další náklady Zhotovitele v souvislosti s realizací Služeb.

1. Platební podmínky
	1. Platební podmínky – Cena díla

Cena díla je splatná po Finálním převzetí na základě faktury vystavené Zhotovitelem se všemi náležitostmi stanovenými právními předpisy a sjednanými touto Smlouvou.

Zhotovitel má právo na úhradu následujících záloh na Cenu díla:

zálohy ve výši 25 % Ceny díla po uzavření této Smlouvy; a

zálohy ve výši 55 % Ceny díla poté, co došlo k Předběžnému převzetí Smetanového sálu dle článku 12.2 této Smlouvy a Objednatel v souladu s článkem 12.3 (i) této Smlouvy podepsal Předávací protokol o předběžném převzetí Smetanového sálu.

Zálohy budou zaplaceny na základě řádně vystavených zálohových faktur a budou zúčtovány oproti konečné faktuře na zaplacení Ceny díla. Zhotovitel se zavazuje uhrazenou zálohu Objednateli vrátit, pokud nedojde k Finálnímu převzetí Díla v termínu stanoveném v Harmonogramu.

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu díla, resp. sjednané zálohy, bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to na základě faktury vystavené Zhotovitelem.

* 1. Platební podmínky – Cena služeb

Cena služeb je splatná do 30 (třiceti) pracovních dnů ode dne písemného schválení Zprávy o provedení Služeb Objednatelem pro příslušný ročník NF Smetanova Litomyšl (tj. pro NF Smetanova Litomyšl 2026, resp. NF Smetanova Litomyšl 2027).

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu služeb bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to na základě faktury vystavené Zhotovitelem.

* 1. Obecné fakturační podmínky

Splatnost řádně vystavené faktury a zálohové faktury činí 30 (třicet) dnů od jejího prokazatelného doručení Objednateli. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání fakturované částky z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.

Fakturu Zhotovitel doručí Objednateli písemně buď v listinné podobě na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo elektronicky do datové schránky Objednatele či na e-mailovou adresu festival@smetanovalitomysl.cz. Objednatel upřednostňuje elektronické faktury vytvářené v IS DOC nebo ve formátu PDF. Případná změna e-mailové adresy pro zaslání faktury je vůči Zhotoviteli účinná jejím písemným oznámením ze strany Objednatele, k této změně Smlouvy není vyžadován písemný dodatek ke Smlouvě.

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy, tj. zejména náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitosti dle § 435 odst. 1 Občanského zákoníku[[1]](#footnote-2).

V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, včetně náležitostí sjednaných touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn ji zaslat ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. Důvody vrácení sdělí Objednatel Zhotoviteli písemně zároveň s vrácenou fakturou. V závislosti na povaze závady je Zhotovitel povinen fakturu včetně jejích případných příloh opravit nebo vyhotovit novou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněné či opravené faktury.

Strany se dohodly, že je-li Zhotovitel plátcem DPH a je-li v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení Objednatele, je Objednatel oprávněn zaplatit Zhotoviteli pouze dohodnutou cenu bez DPH a DPH odvést příslušnému správci daně dle platných právních předpisů. O provedené úhradě DPH správci daně bude Objednatel Zhotovitele informovat kopií oznámení pro správce daně dle §109a Zákona o DPH bez zbytečného odkladu.

1. Vady a záruka
	1. Odstraňování (řešení) vad

Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady Díla, či jakékoliv jiné nedostatky (společně „**Vada**“), za něž odpovídá z titulu odpovědnosti za vady anebo ze Záruky.

Pro vyloučení pochybností Strany sjednávají, že Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které vznikly výlučně v důsledku jeho užívání Objednatelem v rozporu s Provozním řádem, který byl předán Objednateli, za předpokladu, že Provozní řád neobsahuje pravidla, která odporují účelu provedení Díla a požadavkům, které ve vztahu k Dílu stanoví tato Smlouva.

Zhotovitel neprodleně po oznámení Vady ze strany Objednatele nebo zjištění Vady ze strany Zhotovitele (o čemž je povinen Objednatele bez prodlení informovat) zahájí nápravné kroky a s náležitou péčí provede a dokončí nápravu takové Vady. Zhotovitel provede nápravu Vady tak, aby takové nápravy bylo dosaženo co nejrychleji a zároveň s minimálním zásahem do Díla. Nestanoví-li tato Smlouva nebo nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak, zavazuje se Zhotovitel odstranit Vadu do 24 (dvaceti čtyř) hodin od jejího oznámení Objednatelem.

Pokud Zhotovitel nezahájí urychleně nápravu k odstranění (vyřešení) Vady nebo s náležitou péčí neodstraní Vadu, je Objednatel oprávněn provést nebo zajistit provedení těchto činností sám, případně za použití třetích osob, a to na náklady Zhotovitele.

* 1. Odstranění vad Smetanového sálu

Zhotovitel neprodleně po oznámení Vady Smetanového sálu ze strany Objednatele nebo zjištění takové Vady ze strany Zhotovitele (o čemž je povinen Objednatele bez prodlení informovat) zahájí nápravné kroky a s náležitou péčí provede a dokončí nápravu takové vady tak, že dle volby Objednatele:

Vadu Smetanového sálu odstraní nebo zajistí její odstranění;

opětovně řádně dodá tu část Smetanového sálu, kterou Objednatel reklamoval.

Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit Vadu kterékoliv části Smetanového sálu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 (dvaceti čtyř) hodin od jejího oznámení nebo zjištění, pokud se Strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.

Pokud Zhotovitel nezahájí urychleně nápravu Vady Smetanového sálu nebo s náležitou péčí takovou neodstraní, je Objednatel oprávněn provést nebo zajistit provedení těchto činností sám, případně za použití třetích osob, a to na náklady Zhotovitele.

* 1. Notifikace Vad
		1. Objednatel je oprávněn oznámit Zhotoviteli kdykoli po dobu trvání zákonné odpovědnosti za vady a Záruky výskyt jakékoliv Vady. Zhotovitel se zavazuje odstranit Vadu způsobem umožňujícím Objednateli řádné a nerušené užívání Díla.
	2. Vady jiných plnění
		1. Pravidla odpovědnosti za Vady a oznamování a odstraňování Vad se použijí přiměřeně pro odstraňování vad ostatních plnění poskytovaných Zhotovitelem na základě této Smlouvy.
	3. Záruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje a zaručuje, že plnění dle této Smlouvy (zejména Dílo a všechny jeho části) budou bezvadné z hlediska technického a právního řešení a profesionálního zpracování.

Zhotovitel se zavazuje a zaručuje, že Dílo a jednotlivé Části díla budou provedeny kvalitně a odborně, správně v souladu podmínkami této Smlouvy a Pokyny Objednatele, že budou vyhovovat všem platným právním předpisům a technickým normám závazným pro Zhotovitele při provádění této Smlouvy a poskytuje Objednateli záruku na Dílo a jednotlivé Části díla po dobu 24 měsíců od Finálního převzetí („**Záruka**“).

Záruka se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo či Část díla dle této Smlouvy řádně užívat pro vady, za jejichž odstranění nese odpovědnost Zhotovitel.

1. Poddodavatelé
	1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, včetně Montáže a Demontáže, a poskytovat Služby sám, nebo s využitím poddodavatelů, a to za podmínek uvedených níže.
		1. Zhotovitel je povinen vést evidenci všech svých poddodavatelů („**Evidence poddodavatelů**“), jejíž součástí jsou:
			1. identifikační a kontaktní údaje;
			2. údaje o tom, jaká plnění mu v souvislosti s touto Smlouvou poskytují.
		2. Zhotovitel je povinen Evidenci poddodavatelů průběžně aktualizovat a poskytnout ji Objednateli vždy nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručené žádosti Objednatele, kterou je Objednatel oprávněn učinit kdykoli v průběhu trvání Smlouvy i po zániku právních vztahů z této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že první verze Evidence poddodavatelů vychází ze seznamu poddodavatelů, kterou Zhotovitel předložil v rámci konečné nabídky podané v Zadávacím řízení. Evidence poddodavatelů tvoří přílohu č. 10 této Smlouvy.
		3. Případná změna poddodavatele vyžaduje písemný souhlas Objednatele. Zhotovitel je povinen Objednateli předložit k odsouhlasení změnu poddodavatele nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením plnění novým poddodavatelem. Objednatel není oprávněn bezdůvodně odepřít souhlas se změnou poddodavatele.
		4. Při změně poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v Zadávacím řízení, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokázána v rámci Zadávacího řízení. Uvedené doklady je Zhotovitel povinen Objednateli předložit k odsouhlasení nejpozději 5 (pěti) pracovních dnů před zahájením plnění novým poddodavatelem.
		5. Zadání provedení části Díla dle této Smlouvy poddodavateli Zhotovitelem nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za řádné poskytování plnění dle Smlouvy vůči Objednateli. Zhotovitel odpovídá Objednateli za plnění dle Smlouvy (či jeho části), které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám. Pro vyloučení případných pochybností Strany potvrzují, že tato Smlouva nezakládá jakákoliv práva poddodavatelů Zhotovitele vůči Objednateli a Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jakákoliv případná práva takových poddodavatelů vůči Objednateli budou poddodavatelé uplatňovat výlučně vůči Zhotoviteli.
	2. Konsorcium

Je-li Zhotovitel konsorciem ve smyslu § 82 ZZVZ a v průběhu trvání této Smlouvy dojde k zániku některého z členů konsorcia Zhotovitele, je Objednatel oprávněn pokračovat v plnění této Smlouvy se zbývajícími členy konsorcia, pokud i nadále budou splňovat kvalifikační požadavky na dodavatele požadované Objednatelem v rámci Zadávacího řízení, v němž byla uzavřena tato Smlouva.

Společníci konsorcia jsou vůči Objednateli a třetím osobám z této Smlouvy a z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou ohledně níž se uzavírá tato Smlouva a touto Smlouvou, zavázáni společně a nerozdílně. Vedoucím společníkem byl určen Společník 1 – EXCON zastoupený Ing. Miloslavem Lukešem, předsedou představenstva. Vedoucí společník je oprávněn jednat za všechny ostatní společníky konsorcia a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních společníků. Příjem plateb od Objednatele a jejich distribuce mezi společníky konsorcia bude odpovědností vedoucího společníka konsorcia.

1. Další povinnosti stran
	1. Pokyny Objednatele

Zhotovitel postupuje při poskytování plnění na základě této Smlouvy samostatně. Objednatel je oprávněn předávat Zhotoviteli pokyny a příkazy k provádění plnění dle této Smlouvy („**Pokyny**“), přičemž Zhotovitel je těmito Pokyny vázán a je povinen podle těchto Pokynů postupovat. V případě, že je určitý Pokyn podle Zhotovitele nevhodný, je povinen na to Objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit a blíže zdůvodnit nevhodnost takového Pokynu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 (dvaceti čtyř) hodin. Objednatel je i v takovém případě oprávněn na provedení Pokynu trvat, pokud příslušný Pokyn není v rozporu s právními předpisy a/nebo technickými normami závaznými pro Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá Objednateli za újmu vzniklou v důsledku poskytování plnění v souladu s Pokynem, pouze pokud na jeho nevhodnost řádně a včas upozornil Objednatele.

* 1. Konzultační povinnosti
		1. Zhotovitel je povinen konzultovat s Objednatelem všechny aspekty týkající se provádění Díla a poskytování Služeb a v rozsahu své odbornosti poskytovat Objednateli odborné rady.

V průběhu provádění Díla budou Strany organizovat pravidelná jednání za účelem projednávání průběžného stavu prováděných prací a vypořádání připomínek Objednatele. Jednání se budou konat po celou dobu provádění Díla ve lhůtách obvyklých pro příslušnou fázi a/nebo část provádění Díla, vždy však alespoň jednou za 14 (čtrnáct) dnů v sídle Objednatele nedohodnou-li se Strany v rámci Předběžného převzetí či v konkrétním případě jinak.

Objednatel má právo se kdykoli obrátit na Zhotovitele a požádat o termín kontrolního dne, během kterého může prověřit stav plnění Harmonogramu, kvalitu vykonaných prací na Díle a plnění dohodnutých podmínek. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost a umožnit mu přístup do jeho provozovny a na Místo plnění v rámci dohodnutého kontrolního dne. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o termínu kontrolního dne minimálně 2 (dva) pracovní dny předem.

* 1. Obecné povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen poskytovat plnění podle této Smlouvy s Odbornou péčí odpovídající podmínkám sjednaným v této Smlouvě a aplikovat procesy „*best practice*“, pokud nejsou v rozporu s podmínkami této Smlouvy či Pokyny Objednatele.

Zhotovitel je povinen upozorňovat bez zbytečného odkladu Objednatele na všechny hrozící Vady svého plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění této Smlouvy nezbytné.

Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání v poskytování plnění na základě této Smlouvy, a výkonu dalších činností souvisejících s plněním poskytovaným na základě této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo sníží.

Zhotovitel je povinen i bez Pokynů Objednatele provést nutné úkony, které, ač nejsou předmětem této Smlouvy, budou s ohledem na nepředvídané okolnosti pro plnění této Smlouvy nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody; jde-li o zamezení vzniku škod nezapříčiněných Zhotovitelem, má Zhotovitel právo na úhradu nezbytných a účelně vynaložených nákladů.

Zhotovitel je povinen v případě potřeby průběžně komunikovat s Objednatelem a třetími osobami, vyžaduje-li to řádné provádění poskytování plnění na základě této Smlouvy, přičemž veškerá taková komunikace bude probíhat v českém jazyce.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o plnění svých povinností podle této Smlouvy, a o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na výkon práv a plnění povinností Stran.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění jeho povinností z této Smlouvy dodržovaly účinné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a veškeré interní předpisy Objednatele, s nimiž Objednatel Zhotovitele obeznámil.

Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat povinnosti stanovené Národním památkovým ústavem pro provádění prací a pohybu v národní kulturní památce.

Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje, data a duševní vlastnictví Objednatele a třetích osob.

Zhotovitel je povinen zajistit při poskytování plnění na základě této Smlouvy v souladu se zásadami sociálně a environmentálně odpovědného zadávání:

plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí;

snížení negativního dopadu činností při plnění Smlouvy na životní prostředí, zejména pak využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici; předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění Smlouvy způsobit; předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;

dodržování výše uvedených požadavků sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací také u svých poddodavatelů;

Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat vnitřní bezpečnostní politiky a předpisy Objednatele, se kterými měl Zhotovitel možnost se seznámit.

Zhotovitel se při plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy zavazuje používat pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.

Zhotovitel se dále zavazuje informovat Objednatele o změně ovládání Zhotovitele ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, či o jakékoliv změně skutečného majitele Zhotovitele, nebo o změně vlastnictví zásadních aktiv Zhotovitele využívaných Zhotovitelem k poskytování plnění dle této Smlouvy, popřípadě změně oprávnění nakládat s těmito aktivy.

Je-li Zhotovitel konsorciem (viz čl. 16.2 výše), vztahují se výše uvedené povinnosti na každého člena konsorcia.

* 1. Pojištění Zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě (zejména Objednateli) v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy, a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 100.000.000 Kč za rok a výše spoluúčasti Zhotovitele nesmí činit více než 5 % z této částky. Toto pojištění se musí vztahovat alespoň na:

odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku pojištěného;

odpovědnost za újmu způsobenou neoprávněným zásahem do chráněných osobnostních nebo majetkových práv třetích osob (zejména autorskoprávní povahy);

odpovědnost za nemajetkovou újmu způsobenou neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti člověka (porušení osobnostních práv) a z ní vyplývající peněžitou náhradu nemajetkové újmy;

odpovědnost za újmu způsobenou jinému na movitých a nemovitých věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, ale byly pojištěnému dány do užívání, včetně Objektu, nebo způsobenou na movitých věcech, které pojištěný převzal.

Pojistnou smlouvu dle článku 17.4, pojistku potvrzující uzavření takové smlouvy nebo pojistný certifikát potvrzující uzavření takové smlouvy, Zhotovitel předložil Objednateli před podpisem Smlouvy. V případě uzavření nové pojistné smlouvy v průběhu trvání této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nové potvrzení o pojištění potvrzující uzavření takové smlouvy do 5 (pěti) pracovních dnů od jejího uzavření. Objednatel je oprávněn si v průběhu trvání této Smlouvy vyžádat předložení potvrzení o pojištění a Zhotovitel je povinen požadované potvrzení do 5 (pěti) pracovních dnů předložit Objednateli.

1. Prohlášení Zhotovitele
	1. Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě přezkoumal tuto Smlouvu, její přílohy a jemu v době uzavření této Smlouvy dostupné nebo Objednatelem poskytnuté doklady, neshledal žádné zásadní nesrovnalosti, které by mu bránily v poskytnutí plnění na základě této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že požadavky na plnění dle této Smlouvy spolu se všemi součástmi této Smlouvy jsou dle jeho nejlepšího vědomí dostatečně specifikovány.
	2. Zhotovitel se zavazuje přezkoumat se stejnou mírou pečlivosti a s uplatněním stejných kritérií, jak je popsáno výše v článku 18.1 Smlouvy, jakékoliv další dokumenty týkající se částí Díla nebo Služeb předané mu v průběhu doby trvání této Smlouvy Objednatelem, pokud jsou takové podklady nezbytné či potřebné pro řádné provedení Díla a/nebo poskytování Služeb.
2. Místo plnění

 Místem plnění je II. nádvoří Státního zámku Litomyšl.

1. Bankovní záruka
	1. Bankovní záruka za plnění

Zhotovitel je povinen poskytnout a předložit Objednateli společně s podpisem této Smlouvy bankovní záruku za řádné a včasné splnění povinností Zhotovitele dle Smlouvy („**Bankovní záruka**“) ve výši 1.200.000 Kč.

Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná a splatná bez námitek, na první výzvu, v níž bude Objednatel pouze konstatovat, že má vůči Zhotoviteli pohledávku, za niž požaduje od banky poskytnout příslušné plnění. Bankovní záruka vystavená Zhotovitelem ke dni uzavření této Smlouvy tvoří přílohu této Smlouvy označenou jako Příloha 8.

Objednatel se zavazuje zajistit, že Banka poskytující Bankovní záruku bude mít platné povolení působit na území některého členského státu Evropské unie jako banka, přičemž tato banka nebo finanční skupina, do které banka patří, musí splňovat minimálně následující požadavky na long-term rating alespoň u jedné z následujících ratingových agentur: Moody’s „Baa2“, Fitch/IBCA „BBB“, Standard & Poor’s „BBB“ nebo obdobný rating jiné srovnatelně renomované agentury. Objednatel se zavazuje zajistit, že platnost Bankovní záruky bude stanovena (případně s dostatečným předstihem obnovována) nejméně do okamžiku Finálního převzetí.

Objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku (i) na úhradu jakýchkoliv smluvních pokut, které je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy zaplatit a (ii) v dalších případech předpokládaných v tomto článku 20.

Pokud Objednatel uplatní nárok z kterékoliv Bankovní záruky, v důsledku čehož výše kterékoliv Bankovní záruky nebude odpovídat částce uvedené výše v tomto článku, je Zhotovitel povinen doplnit Bankovní záruku tak, aby odpovídala částce uvedené v této Smlouvě, a to ve lhůtě 7 (sedmi) pracovních dnů po doručení písemné výzvy Objednatele k doplnění Bankovní záruky. Objednatel je oprávněn požadovat doplnění Bankovní záruky i opakovaně. V případě, že Zhotovitel Bankovní záruku nedoplní, je Objednatel oprávněn načerpat zbývající část Bankovní záruky a držet takto načerpané prostředky až do Finálního převzetí, a takto držená jistota nebude úročena.

Nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů před vypršením platnosti Bankovní záruky je Zhotovitel povinen Bankovní záruku prodloužit nebo vystavit novou Bankovní záruku a předat ji Objednateli. To neplatí, pokud došlo v souladu s čl. 12.4 k Finálnímu převzetí. V případě, že Zhotovitel před vypršením její platnosti Bankovní záruku neprodlouží a nepředá ji Objednateli, je Objednatel oprávněn načerpat Bankovní záruku či její zbývající část a držet takto načerpané prostředky až do Finálního převzetí, a takto držená jistota nebude úročena.

Objednatel vrátí Bankovní záruku Zhotoviteli poté, co dojde k Finálnímu převzetí, pokud nebude Zhotovitel v prodlení se zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy.

* 1. Bankovní záruka za záruční plnění

Zhotovitel je povinen poskytnout a předložit Objednateli v den Finálního převzetí zajištění za záruční plnění, které bude vystaveno ve formě bankovní záruky ve znění uvedeném v příloze č. 9 („**Bankovní záruka za záruční plnění**“), a to ve výši 10 % z Ceny díla bez DPH.

Bankovní záruka za záruční plnění musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná a splatná bez námitek, na první výzvu, v níž bude Objednatel pouze konstatovat, že má vůči Zhotoviteli pohledávku, za niž požaduje od banky poskytnout příslušné plnění.

Objednatel se zavazuje zajistit, že Banka poskytující Bankovní záruku za záruční plnění bude mít platné povolení působit na území některého členského státu Evropské unie jako banka, přičemž tato banka nebo finanční skupina, do které banka patří, musí splňovat minimálně následující požadavky na long-term rating alespoň u jedné z následujících ratingových agentur: Moody’s „Baa2“, Fitch/IBCA „BBB“, Standard & Poor’s „BBB“ nebo obdobný rating jiné srovnatelně renomované agentury.

Pokud Zhotovitel neodstraní vadu, na níž se vztahuje Záruka, do 30 (třiceti) dnů od data písemného oznámení takové vady ze strany Objednatele nebo v delší lhůtě, kterou určí či písemně odsouhlasí Objednatel, může Objednatel čerpat částku nezbytnou pro odstranění takové vady z Bankovní záruky za záruční plnění. Objednatel stanoví jinou delší lhůtu k odstranění vady, pokud s přihlédnutím k povaze vady a k objektivním možnostem jejího odstranění, není možné danou vadu ve lhůtě 15 dní odstranit. Pro vyloučení všech pochybností Bankovní záruka za záruční plnění trvá do okamžiku uplynutí záruční doby.

Pokud Objednatel uplatní nárok z Bankovní záruky za záruční plnění, v důsledku čehož výše Bankovní záruky za záruční plnění nebude odpovídat částce uvedené výše v tomto článku, je Zhotovitel povinen doplnit Bankovní záruku za záruční plnění tak, aby odpovídala částce uvedené v této Smlouvě, a to ve lhůtě 7 (sedmi) pracovních dnů po doručení písemné výzvy Objednatele k doplnění Bankovní záruky za záruční plnění. Objednatel je oprávněn požadovat doplnění Bankovní záruky za záruční plnění i opakovaně. V případě, že Zhotovitel Bankovní záruku za záruční plnění nedoplní, je Objednatel oprávněn načerpat zbývající část Bankovní záruky za záruční plnění a držet takto načerpané prostředky až do uplynutí záruční doby, a takto držená jistota nebude úročena.

Objednatel vrátí Bankovní záruku za záruční plnění Zhotoviteli poté, co uplyne záruční doba, pokud nebude Zhotovitel v prodlení se zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy.

1. Ukončení a trvání Smlouvy
	1. Obecně

Odchylně od ustanovení Občanského zákoníku mohou závazky z této Smlouvy zaniknout pouze a výlučně:

písemnou dohodou Stran, nebo

způsoby a za podmínek uvedených v této Smlouvě.

* 1. Odstoupení ze strany Objednatele

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy s účinky (i) od počátku (*ex tunc*) ode dne uzavření Smlouvy, (ii) do budoucna ode dne Předběžného převzetí kterékoliv Části díla nebo (iii) do budoucna *ex nunc*, a to vždy dle vlastního uvážení, v případě podstatného porušení smluvních povinností Zhotovitelem a/nebo v případech stanovených zákonem. Za podstatné porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně:

prodlení Zhotovitele se splněním podmínek pro Předběžné převzetí Části díla v den uvedený v Harmonogramu, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytl v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 7 (sedm) pracovních dnů od odeslání takovéto výzvy;

prodlení Zhotovitele s odstraněním jakýchkoliv Vad, po dobu delší než 7 (sedm) pracovních dnů, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytl v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 7 (sedm) pracovních dnů od odeslání takovéto výzvy.

porušení povinností Zhotovitele nepoužít poddodavatele a/nebo nevyměnit či nedoplnit člena realizačního týmu Zhotovitele bez souhlasu Objednatele a nezjednání nápravy v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu byla v písemné výzvě Objednatelem poskytnuta, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 7 (sedm) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Zhotoviteli

porušení povinnosti ochrany důvěrných informací či osobních údajů dle této Smlouvy nebo právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů ze strany Zhotovitele;

nepředložení nebo nedoplnění Bankovní záruky v souladu s podmínkami této Smlouvy, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytl v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 7 (sedm) pracovních dnů od odeslání takovéto výzvy;

porušení povinnosti udržení v platnosti nebo v plném rozsahu pojištění (nebo takové pojištění nahradit před ukončením platnosti a/nebo účinnosti předcházející pojistné smlouvy) v souladu s podmínkami této Smlouvy a nezjednání nápravy v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu byla v písemné výzvě Objednatelem poskytnuta, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 7 (sedm) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Zhotoviteli.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy s účinky (i) od počátku (*ex tunc*) ode dne uzavření Smlouvy, (ii) do budoucna ode dne Předběžného převzetí Části díla (iii) do budoucna *ex nunc*, a to dle vlastního uvážení z následujících důvodů:

došlo k vydání rozhodnutí ze strany příslušného správního a/nebo soudního orgánu, které nabylo právní moci a které zakazuje plnění této Smlouvy;

dojde k podání věřitelského insolvenčního návrhu ve vztahu ke Zhotoviteli či jeho majetku, pokud Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 (sedm) pracovních dnů Objednateli neprokáže, že takový insolvenční návrh je zjevně šikanózní, nebo Zhotovitel podá dlužnický insolvenční návrh;

došlo k prohlášení úpadku ve vztahu k Zhotoviteli či jeho majetku nebo Zhotovitel sám podal dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení (či obdobného řízení dle zahraničního právního řádu);

ve vztahu ke Zhotoviteli došlo k vyhlášení moratoria ve smyslu příslušných právních předpisů upravujících insolvenční řízení;

ve vztahu ke Zhotoviteli došlo k zahájení exekučního řízení či k podání návrhu na výkon rozhodnutí týkající se (i) peněžitého plnění převyšujícího v součtu částku 10.000.000 Kč (deset milionů korun českých)] (nebo ekvivalentu této částky v jiné měně či měnách) nebo (ii) nepeněžitého plnění s hodnotou převyšující v součtu částku 10.000.000 Kč (deset milionů korun českých).

Zhotovitel vstoupil do likvidace;

Zhotovitel byl pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ;

bez předchozího písemného sdělení Objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy došlo ke změně ovládající osoby Zhotovitele nebo skutečného majitele Zhotovitele nebo k převodu či přechodu zásadních aktiv využívaných Zhotovitelem k provádění Díla či poskytování Služeb (např. k prodeji obchodního závodu Zhotovitele nebo podstatné části majetku Zhotovitele);

Zhotovitel byl zařazen na sankční seznam vydaný podle právního řádu kteréhokoliv členského státu Evropské unie či Spojených států amerických.

* 1. Odstoupení ze strany Zhotovitele

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy s účinky do budoucna (*ex nunc*) doručením písemného oznámení o odstoupení Objednateli, a to výhradně z následujících důvodů:

* + - 1. Objednatel se ocitl v prodlení se zaplacením faktury oprávněně vystavené Zhotovitelem na základě této Smlouvy týkající se provádění Díla nebo Služby po dobu delší než 30 (třicet) pracovních dnů a takovýto závadný stav neodstranil ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Zhotovitel poskytl v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 30 (třicet) pracovních dnů od doručení takové výzvy;
			2. Objednatel je v prodlení s poskytnutím součinnosti Zhotoviteli, k níž je Objednatel dle této Smlouvy povinen, po nepřetržitou dobu alespoň 30 (třicet) pracovních dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Zhotovitel poskytl v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 30 (třicet) pracovních dnů od doručení takovéto výzvy.
	1. Důsledky ukončení Smlouvy

Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se práv duševního vlastnictví, Záruky, práv z vadného plnění, povinnosti nahradit újmu a povinnosti zaplatit smluvní pokuty, slevy, úroky z prodlení nebo jiné sankce, ustanovení o ochraně informací a osobních údajů, povinnost mlčenlivosti, ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva ani další ustanovení a práva, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení této Smlouvy.

1. Sankce
	1. Smluvní pokuty

V případě prodlení Zhotovitele se splněním jakýchkoliv povinností vedoucích k Předběžnému převzetí jednotlivých Částí díla, vzniká Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele s předáním jednotlivých Části díla k Předběžnému převzetí a/nebo s předáním Díla k Finálnímu převzetí, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč za každý i započatý den prodlení a Zhotovitel je v takovém případě povinen vyúčtovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.

V případě porušení povinností Zhotovitele poskytovat Služby v souladu s podmínkami této Smlouvy vzniká Objednateli právo na smluvní pokutu, a to ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

V případě, že se kterékoli prohlášení Zhotovitele obsažené v článku 11 Smlouvy ukáže nepravdivým a na plnění poskytnutém na základě této Smlouvy budou váznout právní vady nebo nevypořádané nároky třetích osob anebo že Zhotovitel nesplní svou povinnost, že nezcizí ani žádné třetí osobě neudělí oprávnění k užití předmětného plnění a poskytne Licenci výhradně Objednateli dle článku 11 Smlouvy, je Objednatel kromě náhrady škody a nemajetkové újmy vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení prohlášení nebo povinnosti a Zhotovitel je v takovém případě povinen vyúčtovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.

V případě porušení povinnosti ochrany důvěrných informací dle článku 25 Smlouvy je Objednatel oprávněn kromě náhrady škody a nemajetkové újmy vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé porušení takové povinnosti a Zhotovitel je v takovém případě povinen vyúčtovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.

V případě prodlení Zhotovitele s předložením potvrzení o pojištění Objednateli ve lhůtě dle článku 17.4(b) Smlouvy vzniká Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajistit své pojištění v souladu s podmínkami této Smlouvy vzniká Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě, že Zhotovitel nepředloží Bankovní záruku za plnění a/nebo Bankovní záruku za záruční plnění v souladu s podmínkami této Smlouvy nebo nezajistí její doplnění v souladu s podmínkami této Smlouvy, vzniká Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

* 1. Splatnost smluvních pokut a důsledky jejich zaplacení

Smluvní pokuta je splatná do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splnění platební povinnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet oprávněné Strany.

Uplatněním práv z vadného plnění, smluvních pokut, slev nebo úroků z prodlení není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši.

1. Náhrada újmy
	1. Předcházení škodám a náhrada újmy

Každá ze Stran je povinna nahradit způsobenou újmu v rámci platných a účinných právních předpisů a této Smlouvy. Obě Strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

Žádná ze Stran nemá povinnost nahradit újmu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

Strany se zavazují upozornit druhou Stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody.

Případná náhrada újmy bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro přepočet na tuto měnu je rozhodný kurz České národní banky ke dni vzniku škody.

1. Oprávněné osoby a osoby provádějící části Díla a poskytující služby (realizační tým)
	1. Každá ze Stran se zavazuje jmenovat oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat Stranu ve smluvních, obchodních, a technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy a ve věcech kybernetických bezpečnostních událostí a Vad souvisejících s touto Smlouvou.
	2. Strany se dohodly, že:
		1. osoby oprávněné jednat v záležitostech smluvních jsou oprávněny vést s druhou Stranou jednání obchodního charakteru a měnit či rušit tuto Smlouvu a uzavírat k ní dodatky;
		2. osoby oprávněné v záležitostech obchodních jsou oprávněny vést s druhou Stranou jednání obchodního charakteru, jednat v rámci Předběžného převzetí, ledaže tato Smlouva stanoví jinak; osoby oprávněné v záležitostech obchodních nejsou oprávněny tuto Smlouvu měnit či rušit ani k ní uzavírat dodatky;
		3. osoby oprávněné jednat v záležitostech technických jsou oprávněny vést jednání technického charakteru, poskytovat stanoviska v technických otázkách a jednat jménem Stran v rámci oznamování a odstraňování vad a při uplatňování Záruky, dále v záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů; tyto osoby nejsou oprávněny tuto Smlouvu měnit či rušit ani k ní uzavírat dodatky.
	3. Oprávněné osoby dle článku 24.2(a) jsou oprávněny jménem Stran provádět veškeré úkony v rámci Předběžného převzetí dle této Smlouvy (zejména podepisování příslušných předávacích či jiných protokolů či potvrzování akceptace dle této Smlouvy) a připravovat dodatky k této Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat Strany dle článku 24.2(a), ledaže tato Smlouva stanoví jinak.
	4. Oprávněné osoby dle článků 24.2(b) až 24.2(c) nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této Smlouvy nebo jejího předmětu.
	5. Jména oprávněných osob jsou uvedena v příloze této Smlouvy označené jako Příloha 5.
	6. Strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu druhé Straně písemně oznámit. O takovéto změně nebude uzavírán dodatek k této Smlouvě. Změna je účinná ode dne doručení písemného oznámení o změně oprávněné osoby druhé Straně.
	7. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení odůvodněné písemné žádosti Objednatele o výměnu oprávněné osoby Zhotovitele dle článků 24.2(b) až 24.2(c) podílející se na plnění dle této Smlouvy, s níž Objednatel nebyl z objektivního důvodu spokojen, nahradit jinou vhodnou osobou s odpovídající kvalifikací.
	8. Zhotovitel se zavazuje alokovat na provádění předmětu plnění kapacity členů realizačního týmu Zhotovitele, provádět předmět plnění za účasti členů realizačního týmu uvedených v příloze této Smlouvy označené jako Příloha 6 jimiž Zhotovitel prokázal svou kvalifikaci v Zadávacím řízení předmětné veřejné zakázky a zajistit, aby takové osoby po celou dobu provádění Smetanového sálu a poskytování Služeb splňovaly požadavky stanovené pro takové členy realizačního týmu stanovené touto Smlouvou a/nebo zadávací dokumentací k Zadávacímu řízení.
	9. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu účinnosti této Smlouvy budou členové realizačního týmu splňovat kvalifikaci v rozsahu požadovaném Objednatelem na realizační tým v rámci Zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky. V případě, že jakýkoliv člen realizačního týmu pozbyde požadovanou kvalifikaci, je Zhotovitel povinen o tom informovat Objednatele nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne, kdy se Zhotovitel o tomto dozvěděl nebo mohl dozvědět. Zhotovitel je v takovém případě povinen do 2 (dvou) pracovních dnů od pozbytí kvalifikace člena realizačního týmu zajistit nezbytnou nápravu (např. opětovné nabytí pozbyté kvalifikace, výměna či doplnění člena realizačního týmu), nedohodnou-li se Strany jinak.
	10. Výměna nebo doplnění člena realizačního týmu po dobu účinnosti této Smlouvy je možná pouze za podmínek splnění kvalifikace nového člena realizačního týmu alespoň v rozsahu požadovaném Objednatelem na realizační tým v rámci Zadávacího řízení, na jejímž základě byla uzavřena tato Smlouva, a po předchozím písemném schválení Objednatelem. Objednatel je oprávněn odmítnout změnu (doplnění) člena realizačního týmu pouze ze závažných objektivních důvodů nebo v případě, že nově navrhovaný člen nesplňuje kvalifikaci požadovanou Objednatelem v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato Smlouva. Změna člena realizačního týmu nevyžaduje uzavření dodatku k této Smlouvě.)
2. Povinnost mlčenlivosti
	1. Strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající z právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy.
	2. Za důvěrné se považují veškeré informace poskytnuté si Stranami týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí Stran, pokud by jejich zpřístupnění mohlo poškodit druhou Stranu v souvislosti s plněním této Smlouvy. Informace poskytnuté Zhotovitelem Objednateli se považují za důvěrné, pouze pokud na jejich důvěrnost Zhotovitel Objednatele předem písemně upozornil a Objednatel Zhotoviteli písemně potvrdil svůj závazek důvěrnost těchto informací zachovávat. Pokud jsou důvěrné informace Zhotovitele poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je Zhotovitel povinen upozornit Objednatele na důvěrnost takového materiálu též jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média.
	3. Strany budou za důvěrné informace považovat především:
		1. veškeré informace vzájemně poskytnuté v jakékoliv objektivně vnímatelné formě ústně, v listinné, elektronické, vizuální nebo jiné podobě, jakož i know-how, a které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné nebo u kterých se z povahy dá předpokládat, že se jedná o informace neveřejné, resp. podléhající povinnosti mlčenlivosti, a které se dozvěděly v souvislosti s plněním Smlouvy; a
		2. informace, které Strana výslovně označí jako „důvěrné“, nebo jinými slovy se stejným významem.
	4. Strany se vzájemně zavazují řádně označovat skutečnosti tvořící předmět jejich obchodního tajemství ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku, přičemž se zavazují odpovídajícím způsobem zajišťovat ochranu tohoto obchodního tajemství druhé Strany v souladu s článkem 25.
	5. Strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě důvěrné informace druhé Strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. To neplatí, mají-li být za účelem plnění Smlouvy potřebné informace zpřístupněny zaměstnancům nebo osobám v obdobném postavení, statutárním nebo dozorčím orgánům nebo jejich členům, nebo třetím osobám, které se podílejí na plnění předmětu Smlouvy, a to za předpokladu, že se podílejí na plnění této Smlouvy nebo na plnění spojeném s plněním dle této Smlouvy, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny Stranám v této Smlouvě.
	6. V případě, že se kterákoli Strana hodnověrným způsobem dozví, popř. bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací neoprávněné osobě, je povinna o tom informovat druhou Stranu.
	7. Ochrana důvěrných informací se nevztahuje zejména na případy, kdy:
		1. Strana prokáže, že se daná informace stala veřejně dostupnou nebo známou jinak než v důsledku porušení zákonné povinnosti nebo povinnosti vyplývající z této Smlouvy z její strany;
		2. Strana prokáže, že měla danou informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění druhou Stranou bez povinnosti mlčenlivosti a že ji nenabyla v rozporu se zákonem;
		3. Strana prokáže, že danou informaci získala následně od třetí strany, která ji přímo či nepřímo získala bez povinnosti mlčenlivosti a má právo s danou informací volně nakládat a poskytovat ji třetím osobám;
		4. Strana obdrží od zpřístupňující Strany písemný souhlas zpřístupnit danou informaci;
		5. je zpřístupnění informace vyžadováno právními předpisy nebo závazným rozhodnutím orgánu veřejné moci;
		6. auditor provádí u některé ze Stran audit na základě oprávnění vyplývajícího z příslušných právních předpisů.
	8. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající Strany a přijímající Strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě Strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé Strany jinak než za účelem plnění této Smlouvy.
	9. Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy je Objednatel oprávněn uveřejnit na profilu Objednatele, jakož i na internetových stránkách Objednatele v souladu s ustanovením § 219 ZZVZ:
		1. tuto Smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků, s výjimkou těch částí, které nejsou uveřejňovány na základě příslušných právních předpisů (obchodní tajemství, osobní údaje, kybernetická bezpečnost a další oblasti);
		2. výši skutečně uhrazené ceny za plnění této Smlouvy.
	10. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není povinností mlčenlivosti dle tohoto článku 25 dotčena.
	11. Za porušení povinnosti mlčenlivosti Stranou se považují též případy, kdy tuto povinnost poruší kterákoliv z osob, které daná Strana poskytla důvěrné informace druhé Strany.
	12. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku 25 není časově omezena. Povinnost zachovávat mlčenlivost o neveřejných informacích získaných v rámci spolupráce s druhou Stranou trvá i po ukončení spolupráce, popř. po ukončení účinnosti Smlouvy.
3. vyhrazené změny

Objednatel je oprávněn udělit Pokyn k neprovedení části Díla v rozsahu dodávky následujících zařízení jevištní technologie:

* + 1. Osvětlovací rampa S1
		2. Osvětlovací rampa S2
		3. Osvětlovací rampa S3
		4. Osvětlovací rampa S4
		5. Osvětlovací rampy boční SX-L
		6. Osvětlovací rampy boční SY-L
		7. Osvětlovací rampy boční SX-P
		8. Osvětlovací rampy boční SY-P
		9. Transportní plošina
		10. Oponová dráha

(k) Scénické svítidlo SPOT s profilovacím mechanismem (7 ks, Arkáda 2NP nad FOH)

(l) Scénické svítidlo SPOT s profilovacím mechanismem (6 ks, Arkáda boky)

(m) Scénické svítidlo SPOT s profilovacím mechanismem (4 ks, Truss S1)

(n) Scénické svítidlo SPOT s profilovacím mechanismem (3 ks, Truss S2)

(o) Scénické svítidlo SPOT s profilovacím mechanismem (3 ks, Truss S3)

(p) Scénické svítidlo SPOT s profilovacím mechanismem (4 ks, Truss S4)

(q) Lineární asymetrické scénické svítidlo (16 ks, Forbína)

(„**Vyhrazená změna**“). Udělení Pokynu k neprovedení Díla v rozsahu Vyhrazené změny představuje vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ, která nebude Stranami považována za podstatnou změnu Smlouvy a nevyžaduje uzavření dodatku k této Smlouvě.

Objednatel je oprávněn udělit Pokyn týkající se neprovedení Vyhrazené změny nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uzavření Smlouvy. V případě uplatnění Vyhrazené změny se Cena díla poníží o částku uvedenou v Příloze č. 4 k Vyhrazené změně.

1. Závěrečná ustanovení
	1. Účinnost smlouvy

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Stran a účinnosti až ke dni jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

* 1. Zákaz postoupení

Pokud tato Smlouva výslovně nestanoví jinak, nesmí Zhotovitel, a to ani zčásti, postoupit ani jiným způsobem způsobit převod či přechod žádného ze svých práv ani žádné ze svých povinností podle této Smlouvy, ani k nim zřídit jakákoliv práva třetích osob, bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany.

* 1. Započtení

Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst svoji pohledávku proti pohledávce Objednatele, a to ani zčásti. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své pohledávky proti pohledávkám Zhotovitele.

* 1. Rozhodné právo

Tato Smlouva a veškeré právní vztahy mezi Stranami se řídí českým právem.

* 1. Řešení sporů
		1. Strany se zavazují, že budou případné spory vyplývající z této Smlouvy řešeny smírnou cestou za vzájemné spolupráce, a to především oprávněných osob a osob realizačního týmu Zhotovitele. Není-li možné v přiměřené době nebo době stanovené v této Smlouvě dosáhnout smírného řešení vzniklého sporu, je kteréhokoliv Strana oprávněna obrátit se na příslušný soud.
		2. Strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé z této Smlouvy nebo na jejím základě, jakož i sporu o její neplatnost, či v její souvislosti, včetně dílčích smluv uzavřených na základě Objednávek, budou řešeny výlučně soudy České republiky a že místně příslušným soudem bude výlučně obecný soud příslušný podle sídla Objednatele ke dni podání žaloby či jiného návrhu na zahájení řízení.
	2. Rovnocenné Strany

Každá ze Stran prohlašuje, že tuto Smlouvu vyjednala (za pomoci odborných poradců) a uzavřela, aniž by:

se s ohledem na své hospodářské postavení cítila být na druhé Straně závislá nebo vůči druhé Straně znevýhodněna;

jednala v tísni;

při jednání (a to i s ohledem na roli svých poradců) postrádala odborné znalosti potřebné k jednání o obsahu Smlouvy; případně

jednala mimo souvislost s vlastním podnikáním.

Strany proto nespatřují důvod pro použití ustanovení o slabší straně ve smyslu ustanovení § 433 Občanského zákoníku.

* 1. Vyloučená ustanovení

Každá Strana přebírá riziko podstatné změny okolností, které existují ke dni podpisu této Smlouvy; ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku se tedy na vztahy Stran z této Smlouvy neuplatní.

Strany se dohodly, že při určení obsahu svých závazků vyplývajících z této Smlouvy se nemá přihlížet k obchodním zvyklostem a obchodní zvyklosti tedy nemají mít přednost před dispozitivními ustanoveními Občanského zákoníku ve smyslu § 558 odst. 2 Občanského zákoníku.

Strany se zároveň dohodly na vyloučení následujících ustanovení Občanského zákoníku: § 557, § 1395, § 1921, § 1949, § 1950, § 1952 odst. 2, § 1978 odst. 2, § 1995, § 2050, § 2112, § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2618 a § 2620 odst. 2.

* 1. Písemná forma

Strany ujednaly pro tuto Smlouvu písemnou formu. Veškeré změny závazků z této Smlouvy musí být provedeny písemně a podepsány oběma Stranami. Ujednáními v jiné formě Strany nechtějí být vázány; následné zhojení nedostatku formy ve smyslu ustanovení § 582 odst. 1 Občanského zákoníku není přitom vyloučeno. Možnost nahrazení podpisu mechanickými prostředky (za což Strany nepovažují podepsání dokumentace uznávaným elektronickým podpisem) se vylučuje.

* 1. Úplná dohoda

Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání Stran ohledně jejího předmětu a nahrazuje veškerá předchozí písemná nebo ústní ujednání Stran a závazky jimi založené, která se vztahují k předmětu této Smlouvy.

* 1. Archivační povinnosti

Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k plnění dle této Smlouvy po dobu stanovenou právními předpisy, nejméně však po dobu 10 let od zániku závazků z nich vyplývajících. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k provedení Auditu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy. Zhotovitel se taktéž výslovně zavazuje poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

* 1. Právní nástupnictví

Tato Smlouva zavazuje právní nástupce Stran.

* 1. Oddělitelnost

Neplatnost, neúčinnost, zdánlivost či nevymahatelnost kteréhokoliv ustanovení Smlouvy nebude mít vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, pokud takové ustanovení bude oddělitelné od zbytku Smlouvy. V takovém případě se Strany zavazují, že učiní v dobré víře veškeré kroky, aby příslušné zdánlivé, neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení nahradily jiným, které bude v maximální možné míře svým obsahem odpovídat podstatně, smyslu, obsahu a ekonomickému účelu původního ustanovení, které Strany původně zamýšlely vadným ustanovením.

* 1. Přílohy

Přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást.

{*Podpisová strana následuje za přílohami.*}

1.

architektonický návrh

[*Tato příloha je obsažena v separátním dokumentu.*]

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

[*Tato příloha je obsažena v separátním dokumentu.*]

1.

Harmonogram

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fáze plnění** | **Termín plnění** |
| 1 | **Předběžné převzetí Částí díla:** |  |
| 1.1 | **Výrobní dokumentace**  | do dvou (2) týdnů od uzavření Smlouvy |
| 1.2 | **Montáž** | do čtrnácti (14) týdnů od uzavření Smlouvy, nejpozději však do 30. 5. 2025 |
| 1.3 | **Školení** | do patnácti (15) týdnů od uzavření Smlouvy |
| 1.5 | **Smetanový sál**  | do čtrnácti (14) týdnů od uzavření Smlouvy, nejpozději však do 30. 5. 2025 |
| 1.6 | **Montážní schéma**  | do sedmnácti (17) týdnů od uzavření Smlouvy |
| 1.7 | **Demontáž** | do jednadvaceti (21) týdnů od uzavření Smlouvy |
|  |  |  |
| 2 | **Finální převzetí Díla** | do dvaceti šesti (26) týdnů od uzavření Smlouvy |

1.

Cena– položkový rozpočet

[*Tato příloha je obsažena.*]

1.

Oprávněné osoby

**Seznam osob oprávněných jednat za Zhotovitele:**

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Xxx Xxxxx, předseda představenstva Společníka 1 – xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxx Xxxxx, člen správní rady Společníka 2 – GRADIOR TECH, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech obchodních:

Xxx Xxxxx, předseda představenstva Společníka 1 – EXCON, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxx Xxxxx, Obchodní ředitel Společníka 2 – GRADIOR TECH, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Xxx Xxxxx, vedoucí projektu ocelové konstrukce – stavbyvedoucí Společníka 1 – EXCON, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxx Xxxxx, manažer technické kontroly Společníka 1 – EXCON, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxx Xxxxx, manažer pro obchod a realizace staveb Společníka 1 – EXCON, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxx Xxxxx, Technický ředitel Společníka 2 – GRADIOR TECH, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

**Seznam osob oprávněných jednat za Objednatele:**

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Xxx Xxxxx, ředitel, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech obchodních:

Xxx Xxxxx, ředitel, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Xxx Xxxxx, technický ředitel, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

1.

 Realizační tým Zhotovitele

Seznam realizačního týmu:

1) Specialista jevištní technologie:

Xxx Xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

2) Specialista – scénického osvětlení:

Xxx Xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

3) Svářečský inženýr:

Xxx Xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

4) Hlavní vedoucí projektu – technologie:

Xxx Xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

5) Hlavní vedoucí projektu – ocelové konstrukce:

Xxx Xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

6) Vedoucí projektu – ocelové konstrukce:

Xxx Xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

7) Vedoucí projektu – ocelové konstrukce:

Xxx Xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

 Pojištění Zhotovitele

[*Tato příloha je obsažena v separátním dokumentu.*]

1.

Bankovní záruka Zhotovitele

[*Tato příloha je obsažena v separátním dokumentu.*]

BANKOVNÍ ZÁRUKA za záruční plnění ZHOTOVITELE

[*Tato příloha je obsažena v separátním dokumentu.*]

1.

Evidence Poddodavatelů

[*Tato příloha je obsažena v separátním dokumentu.*]

podpisová strana

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Litomyšli dne 24.02.2025 |  |  |
|  |  |  |
| **Smetanova Litomyšl, o.p.s.** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| jméno: Xxx Xxxxxx |  |  |
| funkce: ředitel |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne 24.02.2025 |  | V Brně dne 24.02.2025 |
|  |  |  |
| **EXCON, a.s.** |  | **GRADIOR TECH a.s.** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| jméno: Xxx Xxxxxx |  | jméno: Xxx Xxxxx |
| funkce: předseda představenstva |  | funkce: člen správní rady |

1. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“). [↑](#footnote-ref-2)