Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,**

**nemocnice Středočeského kraje**

IČO: 272 56 456

DIČ: CZ27256456

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-3525450227/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,

a

|  |  |
| --- | --- |
| Společnost: | **DESIGN 4 – projekty staveb, s.r.o.** |
| IČO: | 22801936 |
| DIČ: | CZ22801936 |
| Se sídlem: | Liberec 1 – Staré Město, Sokolská 1183/43, PSČ 460 01 |
| Zastoupená: | Ing. Miroslav Fejfar, jednatel |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., pobočka Turnov |
| Číslo účtu: | 107-4205390207/0100 |
| Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32491 | |

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

dále jen „dodatek“

# Úvodní ustanovení

## Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16.5.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro vybudování zákrokového sálu a zázemí pro personál urologického oddělení v Pavilonu F v areálu Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a to dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci, jejích přílohách a ve Smlouvě, včetně zajištění autorského dozoru při realizaci stavby v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou (dále jen „**dílo**“).

## Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná.

## Smluvní strany konstatují, že z důvodu zajištění návaznosti na další připravované záměry v Pavilonu F došlo k pozastavení prací na díle. Jedná se o důvody stojící na straně objednatele. Tím dochází k posunutí termínu dokončení díla oproti původně sjednanému termínu.

## V průběhu provádění díla objednatel přehodnotil svůj původní záměr a má zájem na úpravách operačních sálů a ambulancí v 5. nadzemním podlaží Pavilonu F. Tato změna si vyžádá provedení dodatečných projekčních prací a inženýrských činností, které nebyly předmětem původního zadání.

## S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

# Předmět dodatku

## Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o úpravy:

## architektonické části za cenu 48.000,- Kč bez DPH,

## zdravotně technické instalace ze cenu 8.000,- Kč bez DPH,

## vzduchotechniky za cenu 24.000,- Kč bez DPH,

## elektroinstalace za cenu 18.000,- Kč bez DPH.

## Smluvní strany se dále dohodly, že sjednaný termín dokončení fáze č. I dle čl. 5 odst. 5.2. Smlouvy se mění na termín **nejpozději do 28.2.2025**.

## Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla pro fázi č. I o dodatečné projekční práce dle tohoto dodatku, tj. o částku **98.000,- Kč bez DPH**. Celková cena díla dle čl. 6 odst. 6.1. Smlouvy tak nově činí **1.346.000- Kč bez DPH**.

## Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

# Závěrečná ustanovení

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě elektronického podpisu je tato smlouva vypracována v jednom vyhotovení podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.

## Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

## Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Mladé Boleslavi dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | V Turnově dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ……………………………………………….  **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**  JUDr. Ladislav Řípa  předseda představenstva | ……………………………………………….  **DESIGN 4 – projekty staveb, s.r.o.**  Ing. Miroslav Fejfar  jednatel |
| ……………………………………………….  **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**  Mgr. Daniel Marek  místopředseda představenstva |  |