Dodatek č. 8

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 777-2022-523206

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní poz****emkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky

V technických záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 702 167 665

E-mail: znojmo.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **EKOS T, spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Bezručova 639/68, 674 01 Třebíč, IČO: 634 70 985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C 19, vložka 972

Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 2r63dp8

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1521409359/0800

DIČ: CZ63470985

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

V souladu s ustanovením čl. 20.2 s odkazem na ust. č. 3.6 Smlouvy o dílo č. objednatele 777-2022-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Krhovice** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly **na změně ustanovení čl. 3 CENA DÍLA** a na **změně termínu odevzdání**  **Hlavního celku 2 „Návrhové práce“,** dílčí části **6.3.2** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.

Cena díla se mění s ohledem nanutnost provedení **dodatečných prací – víceprací** spočívajícív rozšíření předmětu plnění **Hlavního celku 1 „Přípravné práce“** o novou dílčí část **6.2.4. Vyhotovení dokumentace zjišťování hranic obvodů KoPÚ – změna obvodu – po dodatku č. 8.**

Důvodem pro zpracování dodatečných prací – víceprací je skutečnost, že zhotovitel dne 20. 1. 2025 po provedené aktualizaci dat v katastru nemovitostí zjistil, že došlo k rozdělení parcely č. 6872/1 a 6873, mezi kterými probíhá obvod pozemkové úpravy, na parcelu stavební 6872/2, zbytek parcely č. 6872/1 a č.6873. K vyřešení vzniklé situace je třeba změnit průběh obvodu pozemkových úprav vyloučením parcely stavební č. 6872/2 a č. 6873 z obvodu pozemkových úprav. Ke změně obvodu pozemkových úprav je nezbytné vyhotovit dokumentaci, zajistit kontrolu předávaného díla katastrálním úřadem, včetně vydání kladného stanoviska. Při projednávání návrhu společných zařízení s DOSS obdržel zhotovitel vyjádření Správy železnic, státní organizace - Oblastní pobočky Brno, podle kterého by mohl být navržený plán společných zařízení v kolizi se zpracovávanou investiční akcí „Elektrifikace a modernizace trati Břeclav – Znojmo“. Pro určení dalšího postupu svolá objednatel jednání. Po dohodnuté formě zapracování bude třeba nový stav zakreslit do plánu společných zařízení a upravit stav nového uspořádání pozemků.

**Cena** za vyhotovení dokumentace ke změně obvodu činí **28.800,- Kč bez DPH** a zahrnuje 1 vyhotovení v listinné podobě pro objednatele a 1 vyhotovení v digitální podobě cestou výměnného úložiště SPÚ pro katastrální úřad. Sjednaná cena odpovídá současným cenám.

**Předpokládaný termín** odevzdání této nové dílčí části 6.2.4 je **do 30. 5. 2025.**

**Hodnota změny závazku** ze smlouvy spočívající v dodatečných pracích – víceprací činí **0,68 %** **původní hodnoty závazku** – ceny sjednané ve smlouvě.

Na danou situaci lze použít ustanovení § 222 odst. 4 zákona, neboť hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Rovněž tak se nemění celková povaha veřejné zakázky.

**Článek 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:**

* 1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 2.144.400,- Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1.987.243,50 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 553.938,- Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 4.685.581,50 Kč |
| DPH 21 % | 983.972,12 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 5.669.553,62 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu **(„Cena Díla“).**

V důsledku změny obvodu KoPÚ a provedení dodatečných prací – víceprací se smluvní strany dále dohodly na **změně termínu odevzdání hlavního celku 2 „Návrhové práce“, dílčí části 6.3.2** **Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona**, a to tak, že dodatkem č. 6 sjednaný **termín odevzdání** Hlavního celku 2 „Přípravné práce“, dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona 15. 5. 2025 **se nahrazuje termínem 15. 9. 2025.**

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 777-2022-523206 ze dne 24. 8. 2022 zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad EKOS T, spol. s r.o.**

Místo: Znojmo Místo: Třebíč

Datum: dle el. podpisu 10. 3. 2025 Datum: dle el. podpisu 10. 3. 2025

*„elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: RNDr. Dagmar Benešovská Jméno: Ing. Aleš Tůma

Funkce: vedoucí pobočky Funkce: jednatel

Jméno: Ing. Libor Sedláček

Funkce: jednatel

Příloha: Aktualizovaný výkaz činností

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek