# Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: Tsm/2024/268/Lt
# Dodatek č. 2
# ke smlouvě o dílo
# uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
# (dále jen jako „Dodatek“)
# I.
# Smluvní strany
# 1. Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
# státní příspěvková organizace
# sídlo: Pekařská 664/53, 602 00 Brno
# jednající: Ing. Vlastimil Vajdák
# IČ: 00159816
# DIČ: CZ00159816
# bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Brno-město
# č. účtu: 71138621/0710
# SWIFT: CNBACZPP
# IBAN: CZ97 0710 0000 0000 7113 8621
# 2. Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o.
# zápis v OR: Krajský soud v Brně, C/143
# sídlo: Libušina třída 826/23, 623 00 Brno
# jednající: Ing. Jan Polický
# IČO: 00558010
# DIČ: CZ00558010
# bank. spojení: Komerční banka, a.s.
# č. účtu: 272941621/0100
# IBAN: CZ1401000000000272941621
# SWIFT: KOMBCZPPXXX
# II.
# Předmět dodatku
Smluvní strany uzavřely dne 13. 5. 2024 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: Tsm/2024/268/Lt, (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 11. 2024 (dále jen Dodatek č. 1), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavebních pracích v rámci akce O1, B1 Modernizace urgentního příjmu FNUSA (dále jen „Dílo“).

Při provádění Díla byla zjištěna potřeba provedení víceprací a méněprací, a to jak z důvodů na straně objednatele, tak v důsledku potřeby provedení dodatečného plnění ze strany zhotovitele, nebylo zahrnuto v původní smlouvě. Popis včetně specifikace konkrétních víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku – Změnové listy. Smluvní strany se s ohledem na potřebu provedení specifikovaných víceprací a méněprací dohodly v souladu s čl. XVIII. odst. 7 Smlouvy na provedení uvedených víceprací a méněprací.

Objednatel prohlašuje, že v případě víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech č. 19 – 28, 31 – 33, 35, 36 se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť jde o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku na stavební práce, která není koncesí. Přímé zadání víceprací zhotoviteli, tj. dodavateli, který realizuje původní zakázku, je v případě změnových listů 19 – 28, 31 – 33, 35, 36 odůvodněno postupem v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Dle změnových listů č. 19 – 28, 31 – 33, 35, 36 jsou provedeny vícepráce v hodnotě: 2 115 607,30 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě -1 167 635,27 Kč. Cena díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy se z důvodů změnových listů uvedených v předchozí větě navyšuje o 947 972,03 Kč. Hodnota změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (vícepráce + méněpráce) provedená tímto dodatkem činí 3 283 242,57 Kč bez DPH.

Objednatel prohlašuje, že v případě víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech č. 29, 30 a 34 se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci, resp. se jedná o vady projektu), jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými objednatelem jako zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by objednateli jako zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Přímé zadání víceprací zhotoviteli, tj. dodavateli, který realizuje původní zakázku, je odůvodněno postupem v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

1. Dle změnových listů č. 29, 30 a 34 jsou provedeny vícepráce v hodnotě: 5 173 579,14 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě - 2 223 477,13 Kč. Cenový nárůst související se změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ provedený tímto dodatkem (vícepráce mínus méněpráce) činí 2 950 102,01 Kč bez DPH.
2. S ohledem na výše uvedené se cena díla stanovená v čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem navyšuje o 3 898 074,03 Kč bez DPH a nově celková cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 (včetně víceprací provedených dle tohoto Dodatku) činí 63 363 520,51 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní takto:
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. IV. této smlouvy tuto cenu:
Cena bez DPH: 63 363 520,51 Kč
DPH: 13 306 339,31 Kč
Dílo podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
1. Zhotovitel se v čl. VII. odst. 2 Smlouvy zavázal dokončit a předat objednateli dílo bez kolaudace do 270 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. Dodatkem č. 1 došlo k prodloužení lhůty k plnění o 26 dnů. Z důvodu nutné revize projektové dokumentace elektra bylo potřeba objednat a dodat nový rozvaděč (podrobnosti uvedeny ve ZL č. 30). Z tohoto důvodu bylo nutné prodloužit lhůtu plnění o dobu dodání nového rozvaděče a práce související s instalací. S ohledem na tuto skutečnost došlo k prodloužení doby provádění díla celkem o 19 dnů. Termín dokončení a předání díla bez kolaudace dle čl. XII. odst. 2 písm. a) Smlouvy je tak nově stanoven do 31. 3. 2025. Smluvní strany sjednaly nový harmonogram provádění prací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. VII. odst. 2 písm. a) Smlouvy, který se mění a nově zní takto:

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli v těchto termínech:
#
  1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo bez kolaudace do 315 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.

# III.
# Závěrečná ustanovení

Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Objednatel je jako státní příspěvková organizace povinen tento Dodatek uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím „návazného záznamu“ k původní smlouvě. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto Dodatku.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

  1. Příloha č. 1 – Změnové listy č. 19 - 34 + položkový rozpočet
  2. Příloha č. 2 – Harmonogram
  3. Příloha č. 3 – Rekapitulace změnových listů
  4. Příloha č. 4 – Přehled změn smlouvy

# Za zhotovitele: Za objednatele:
# V Brně dne dle 5.3.2025 V Brně dne dle 7.3.2025
# ................................................. ...................................................
        ESOX, spol. s r.o.	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ing. Jan Polický	Ing. Vlastimil Vajdák
        jednatel	ředitel
#