**Dodatek č. 7**

**ke smlouvě o dílo č. 1344-2021-523101**

na zhotovení návrhu **komplexních pozemkových úprav v k. ú. Molenburk**, uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

**Smluvní strany:**

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

 V technických záležitostech zastoupená: JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko

Ing. Zdeňkem Dingem, odborným radou pobočky Blansko

**Kontaktní údaje:**

Telefon: +420 727 956 796

E-mail: blansko.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH

(„**Objednatel**“)

**a**

1. Společnost právnických osob, kterou tvoří:

**DWK GEO spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem nám. Karla IV. 5/5, 628 00 Brno, IČO 26943646, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47180

Zastoupená: Ing. Karlem Doležalem, jednatelem společnosti DWK GEO spol. s r.o.

Ve smluvních záležitostech zastoupená: jednatelem Ing. Karlem Doležalem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx

Kontaktní údaje:

Telefon: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID datové schránky: rbu2m5k

Bankovní spojení: ČSOB, a.s**.,** pobočka Brno

Číslo účtu: 192940039/0300

DIČ: CZ26943646

a

**AGERIS s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1845/5, 602 00 Brno, IČO 25576992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034

Zastoupená: Ing. Ivo Podrackým, jednatelem společnosti AGERIS s.r.o.

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx

Kontaktní údaje:

Telefon: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID datové schránky: zr6jqnz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s**.,** pobočka Brno

Číslo účtu: 382293143/0300

DIČ: CZ25576992

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a zhotovitel dále jako „**smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**smluvní strana**“)

Tímto dodatkem se v souladu s čl. 20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 20.2 smlouvy o dílo ze dne 6.10.2021 upravují následující ujednání:

I.

Vzhledem k personálním změnám je osobou zastupující Objednatele a současně osobou oprávněnou jednat ve smluvních záležitostech Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro Jihomoravský kraj.

II.

Hlavní celek **6.3 Návrhové práce**

dílčí část

**6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků** k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

**Termín** do 31.3.2025 se mění **do 30.9.2025**.

Důvodem pro změnu termínu je skutečnost, že nedávno proběhly a i v současné době právě dochází k rozsáhlým změnám vlastnictví zemědělského majetku v řešeném území. Tyto změny vlastnictví výrazně ovlivní zpracování návrhu nového uspořádání pozemků a vyvolají nutnost přepracování a opětovného projednání a odsouhlasení zpracovaného návrhu pozemkových úprav s již odsouhlasenými vlastníky. Uvedené změny se dotknou cca poloviny návrhu nového uspořádání pozemků.

Objednatel uznal výše popsaný důvod za objektivní a opodstatněný a s posunem termínu pro dokončení a předání výše uvedené dílčí části souhlasí.

III.

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Příloha:** Položkový výkaz činností

**Česká republika – Státní pozemkový úřad DWK GEO spol. s r.o.**

Místo: Brno Místo: Brno

Datum: 10. 3. 2025 Datum: 7. 3. 2025

*„elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Pavel Zajíček Ing. Karel Doležal

ředitel Krajského pozemkového úřadu jednatel společnosti DWK GEO spol. s r.o.,

pro Jihomoravský kraj příkazník společnosti právnických osob

Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová