SMLOUVA O DÍLO

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

### číslo Zhotovitele:	VM/2025/02

### číslo Objednatele:	__________

I.	Smluvní strany:

1.	Objednatel:	Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace

sídlo: Zelný trh 294/9, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 00400921

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, Pr 29

bank. spojení: XXX

č. ú.: XXX

zastoupený: MgA. Jan Búrik, ředitel

2.	Zhotovitel: 	LEŇO stabil Czech s.r.o.

sídlo: Českobratrská 610/19, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO 26819201, DIČ CZ26819201

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C a vložce 26669

bank. spojení: XXX

č. ú.: XXX

zastoupený jednatelem: XXX

3.	Osoby oprávněné jednat:

a)	Objednatel: 	věci smluvní:	XXX

věci technické:	XXX

b)	Zhotovitel:	věci smluvní:	XXX

věci obchodní:	XXX

věci realizace:	XXX

II.	Předmět plnění:

- Předmětem plnění smlouvy o dílo je vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) a dodávka, montáž a uvedení do provozu vodní clony ve foyer Divadla Husa na provázku, Brno, dle nabídky Zhotovitele č. N 5/2025/Le/LSCz ze dne 28. 01. 2025.

- Objednatel je povinen od Zhotovitele převzít provedené dílo i tehdy, budou-li drobné vady a nedodělky, které nebudou bránit provozování díla a bude-li dílo sloužit svému účelu.

- V případě, že budou v protokolu o Předání a převzetí díla uvedeny drobné vady a nedodělky, které nebudou bránit provozování díla, budou u jednotlivých vad či nedodělků uvedeny požadované termíny jejich odstranění.

III.	Doba plnění:

- Vypracování dokumentace DPS	5-8 kal. týdnů od oboustranného podpisu SoD

- Přejímka staveniště a zahájení prací	04. 08. 2025

- Délka montáže	1 kal. týden

- Prozkoušení zařízení a předání díla 	08. 08. 2025

IV.	Cena plnění:

- Cena plnění specifikovaného v čl. II této smlouvy je smluvními stranami stanovena na základě skutečností jim známých ke dni podpisu této smlouvy dle cenové nabídky zhotovitele č. N 5/2025/Le/LSCz v následující výši:

Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)	19 315,00 Kč bez DPH

Dodávka, montáž a zprovoznění vodní clony	176 534,00 Kč bez DPH

Takto sjednané ceny jsou cenami pevnými a zahrnují veškeré náklady spojené s realizací díla.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

DPH bude připočítána ve výši dle platných daňových předpisů ČR ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- V případě výskytu potřeby víceprací je zhotovitel povinen předem projednat s odpovědným zástupcem objednatele příslušné cenové navýšení. O navýšení ceny díla musí být před zahájením těchto prací sjednán dodatek ke smlouvě.

V.	Platební a fakturační podmínky:

- Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách úhrady ceny za dílo.

  - Dílčí faktura po předání dokumentace pro provádění stavby (DPS) se splatností 30 dní.

  - Zálohová faktura ve výši 30 % z ceny za dodávku, montáž a zprovoznění vodní clony vystavená po odsouhlasení dokumentace pro provádění stavby se splatností 14 dní.

  - Konečná faktura se splatností 30 dní vystavená po oboustranném podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

- DPH bude účtována ve výši dle platných daňových předpisů ČR.

- Splatnost faktur uvedena v bodu 1. a., b. a c. je počítána ode dne doručení Objednateli. Za splnění závazku Objednatele uhradit cenu za provedení díla se rozumí den, kdy byly peněžní prostředky připsány na účet Zhotovitele.

VI.	Smluvní pokuty:

- V případě, že Zhotovitel nedodrží čas plnění, dle článku III. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení (maximálně však 5 % ceny díla). Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 7 dnů na základě zaslané faktury objednatelem.

- Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktur, je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení (maximálně však 5 % ceny díla). Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 7 dnů na základě zaslané faktury zhotovitelem.

VII.	Závěrečná ujednání:

- Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky s tím, že podmínkou je podpis zástupců Objednatele a Zhotovitele uvedených v čl. I.

- Komunikace v rámci plnění díla bude probíhat prostřednictvím datové schránky účastníků, případně emailové komunikace, a pokud bude probíhat písemně, musí být doručována doporučeným dopisem na níže uvedenou korespondenční adresu:

- Zhotovitel: LEŇO stabil Czech s.r.o., Pod Nádražím 532, Vysoké Mýto, PSČ 566 01

- Objednatel: Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace, Zelný trh 294/9, Brno, PSČ 602 00

- Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou Všeobecné obchodní podmínky Zhotovitele a nabídka Zhotovitele č. N 5/2025/Le/LSCz ze dne 28. 01. 2025.

- Termín pro přijetí smlouvy je 10 dní.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

- Ke smlouvě se váže povinnost jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí bez výhrad s uveřejněním této smlouvy v registru smluv, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zašle do registru smluv Objednatel.

Přílohy:	Všeobecné obchodní podmínky Zhotovitele

Nabídka Zhotovitele č. N 5/2025/Le/LSCz ze dne 28. 01. 2025.

V Brně dne ____________	Ve Vysokém Mýtě dne: _______

Za Objednatele:	Za Zhotovitele:

………………………………………	………………………………………

MgA. Jan Búrik	XXX

ředitel	jednatel

Centrum experimentálního divadla, p.o.	LEŇO stabil Czech s.r.o.