**S M L O U V A O D Í L O**

**uzavřená podle ust. § 2586 až § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), mezi těmito smluvními stranami:**

1. **Smluvní strany**
2. **Objednatel:**

**Město Bruntál**

se sídlem: **Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál**

IČ / DIČ: **00295892 / CZ00295892**

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních: **Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA - 1. místostarosta města**

- ve věcech technických: **XXXXXXXX, vedoucí odboru investic a dotací**

**XXXXXXXX investiční referent odboru správy majetku investic a dotací**

bankovní spojení: **XXXXXXXX**

datová schránka – ID: **c9vbr2k**

telefon / fax: **+420 554 706 111**

e-mail: [**posta@mubruntal.cz**](mailto:posta@mubruntal.cz)

(dále jen jako „**objednatel**“)

na straně jedné

a

1. **Zhotovitel:**

**Název zhotovitele NELL PROJEKT s.r.o.**

se sídlem: Kvítková 3687, 760 01 Zlín

IČ / DIČ: 29209081 / CZ29209081

jednající / zastoupený:

ve věcech smluvních: Zuzana Kuchařová, jednatel

ve věcech technických: XXXXXXXX

registrace: C65738

bankovní spojení: XXXXXXXX

telefon / fax: XXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXX

datová schránka – ID: XXXXXXXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

**takto:**

1. **Výchozí údaje**

**Název zakázky: Zpracování kompletní projektové dokumentace „Rekonstrukce MK 2025“** (dále jen PD) pro akci: **"Parkoviště ul. Lidická, Bruntál"**, v rozsahu PD pro povolení stavby příp. společné povolení, rozsahem a obsahem odpovídající vyhlášce č. 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, příp. č. 583/2020 Sb., která stanoví obsah dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury v aktuálním znění, v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby, včetně položkového rozpočtu a soupisu prací s výkazy výměr.

**Specifikace předmětu zakázky:** Zpracování projektové dokumentace „Parkoviště ul. Lidická, Bruntál“ jejímž podkladem je úprava studie varianty č. 4. PD bude členěna na stavební objekty s ohledem na nezbytnost rozdělení všech finančních nákladů z hlediska majetkového, tzn. přidružení veškerých nákladů k jednotlivým stavebním objektům. PD bude obsahovat kompletní dokladovou část, výkaz výměr a rozpočet stavby zhotovený v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, s uvedením použité cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni platné v době zhotovení. Součástí zakázky je inženýrská činnost (jednání s dotčenými orgány, stavebním úřadem a správci sítí, účasti na výrobních výborech v sídle zadavatele). PD bude zpracována v souladu s vydanými vyjádřeními. Součástí PD bude plán BOZP v přípravě stavby, provedení nutných průzkumů (např. geologický, hydrologický, dendrologický atd.), vynětí částí pozemků ze ZPF a PUPFL, povolení kácení dřevin.

Řešené území je v katastrálním území Bruntál-město, na parcelách č. 3908/13, 455 415, 388/3, 386/1, 386/1 ve vlastnictví Města Bruntál a parc.č. 386/2 a 3867/2 ve vlastnictví (ČR – Státní pozemkový úřad).

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, k jejichž provedení se touto smlouvou zavázal, jsou předmětem jeho podnikání, a že je k těmto činnostem odborně způsobilý podle obecně závazných právních předpisů vztahujících se k předmětu smlouvy.
4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. této smlouvy.
6. Účelem smlouvy je vymezení podmínek pro vyhotovení projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti
7. **Předmět smlouvy**
8. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve vyhotovení kompletní projektové dokumentace a inženýrskou činnost pro povolení záměru/společného povolení stavby, na základě plné moci, s názvem: **"Parkoviště ul. Lidická, Bruntál"**, Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.
9. Součástí díla je provedení těchto prací a výkonů:
10. Projekční práce budou zahrnovat vybudování parkoviště s počtem 49 míst napojených na navrženou slepou účelovou komunikaci šířky 4,50 m a délky 96 m, odvodnění, vodorovné a svislé dopravní značení, veřejné osvětlení, související úpravy zeleně. Celá stavba vznikne v odřezu a bude nutno ji oboustranně zabezpečit opěrnou a zárubní zdí výšky cca 1,0 m.
11. Inženýrská činnost bude zahrnovat účast při projednávání návrhu řešení v sídle zadavatele, a to po celou dobu realizace díla, a zajištění všech vyjádření a stanovisek orgánů statní správy, správců inženýrských sítí a ostatních dotčených účastníků, potřebných pro získání povolení stavby a realizaci stavby, včetně zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby.
12. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu odpovídající vyhlášce č. 227/2024 Sb. o projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, příp. č. 583/2020 Sb., která stanoví obsah dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury v aktuálním znění, v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby, včetně položkového rozpočtu a soupisu prací s výkazy výměr (dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb.), vše v platném znění.
13. V případě PD pro vydání povolení stavby / společného povolení požadujeme 2 tištěná paré, objednatel obdrží paré ověřené stavebním úřadem. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby požadujeme 5 tištěných paré + 1 x elektronicky (formáty PDF a DWG, příp. DGN) do paré č. 1 tištěný oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, vč. výkazu výměr a Soupisu prací v el. podobě.
14. Projektované stavební práce a dodávky budou v souladu s předpisy a normami České republiky, zvláště pak se zákonem 309/2006 Sb., a v souladu s předpisy a normami Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví, v aktuálním znění.
15. Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací zpracovaném k projektové dokumentaci, která bude použita pro výběr dodavatele stavebních prací, musí být oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy (jednotný ceník stavebních prací, např. RTS nebo ÚRS) **v její aktuální cenové úrovni**. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu.
16. V oceněném soupisu prací nesmí byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel (projektant) uvede vlastní položky, které nejsou definované v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedené v cenové soustavě, bude povinen zhotovitel (projektant) tento rozdíl vysvětlit.
17. Zhotovitel provádí dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pokud zhotovitel pověří provedením části díla třetí osobu, odpovídá za provedení části díla, jako by část díla prováděl sám.
18. **Doba, místo a termíny plnění díla**
19. Zadavatel požaduje:
20. V případě zpracování projektové dokumentace **pro vydání povolení stavby**, dle vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, nebo zpracování projektové dokumentace **pro vydání společného povolení** včetně geodetického zaměření, dle Vyhlášky č. 583/2020 Sb. kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, včetně dokladové části, inženýrské činnosti, a podáním žádosti o povolení stavby, je **termín plnění do 210 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.**
21. **Dokumentace pro provádění stavby** dle vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury vč. položkového rozpočtu, soupisu prací s výkazy výměr (dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb.) bude předána do **30 dní od nabytí právní moci povolení stavby, příp. společného povolení.**
22. Předmětem plnění zakázky bude dodání kompletní projektové dokumentace, včetně povolení stavby/společného povolení v termínech dle čl. IV., bod 1., odst. a), a b).
23. Místem plnění je budova Městského úřadu Bruntál, Nádražní 994/20, 79201 Bruntál, odbor správy majetku, investic a dotací.
24. **Cena díla**
25. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve **180 000,-** **Kč** (slovy: stoosmdesáttisíc korun), **bez DPH.** K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. Výše DPH je stanovena dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.
26. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Takto stanovená cena díla je nejvýše přípustnou cenou.
27. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení objednatelem přepokládané hodnoty realizace projektované stavby, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.
28. Cena díla může být navýšena o cenu nepředvídaných a dodatečných prací (dále jen „**Vícepráce**“) zadaných zhotoviteli. V případě sjednaných víceprací může dojít k prodloužení termínu na dokončení díla po vzájemné písemné dohodě smluvních stran. **Změna závazku ze smlouvy vyplývající bude však vždy realizována v souladu s § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění.**
29. **Platební podmínky**
30. Pro stanovení ceny díla se použije cena uvedená v příslušném článku této smlouvy. Zálohy nejsou sjednány.
31. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
32. Cena za dílo bude uhrazena takto:

* Po předání dokumentace pro povolení stavby/společné povolení stavby – dle č. IV. odst. 1. bod a) a b), bude možné dílčí plnění ve výši **60 % z ceny díla**. Podkladem pro dílčí fakturaci bude předání dokumentace pro povolení stavby vč. kompletní dokladové části spolu s potvrzením o podání žádosti na stavební úřad a oboustranně podepsaný předávací protokol). Podkladem pro konečnou fakturaci ve výši **40 % z ceny díla** bude předání projektové dokumentace pro provádění stavby s pravomocným povolením stavby a oboustranně podepsaný předávací protokol na kompletní dílo.

1. Zhotovitel je povinen do 10-ti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění vystavit běžný daňový doklad. Podkladem k provedení platby je daňový doklad (faktura), který musí obsahovat následující náležitosti:

* označení, že se jedná o daňový doklad (fakturu) a jeho evidenční číslo
* obchodní firmu a sídlo zhotovitele a objednatele (včetně přesné adresy)
* popis předmětu zakázky název zakázky, příp. dílčí plnění díla
* datum vystavení a odeslání
* označení formy úhrady včetně názvu banky, jejího kódu a čísla účtu příjemce
* datum splatnosti
* v případě, že plní funkci běžného daňového dokladu musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších právních předpisů
* přílohu tvořenou předávacím protokolem, příp. popis dílčího plnění díla
* označení odboru, který fakturu likviduje
* jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. kontaktních údajů.

1. Pokud daňový doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti, které jsou uvedeny výše nebo budou tyto údaje nesprávné a neúplné, popř. budou nesprávné nebo neúplné jiné údaje, je objednatel oprávněn takovýto daňový doklad (fakturu) vrátit k přepracování zhotoviteli a doba splatnosti začíná znovu plynout od termínu odeslání opraveného daňového dokladu (faktury). Změnu splatnosti musí zhotovitel upravit na příslušném daňovém dokladu (faktuře).
2. Datum splatnosti daňových dokladů (faktur) je stanoven na termín **30 dnů ode dne jejich doručení objednateli**. Podle takto stanovené splatnosti bude objednatel postupovat bez ohledu na splatnost uvedenou na daňovém dokladu (faktuře). Plněním zhotovitel souhlasí bez výhrad s platebními podmínkami uvedenými ve smlouvě.
3. Při prodlení s úhradou daňových dokladů (faktur) uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **500, - Kč za každý den prodlení z neuhrazené částky**.
4. Práce, které provedl zhotovitel bez zadání zakázky o své újmě, odchylně od smlouvy o dílo, se do seznamu prací a dodávek nesmí zařadit.
5. Úhrada těchto prací a dodávek se provede jen tehdy, jestliže je objednatel uzná dodatečně za nutné nebo žádoucí příslušným dodatkem k původní smlouvě.
6. Fakturace bude vyhotovena v počtu 3 stejnopisů.
7. **Odpovědnost za vady – záruka**
8. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase předání díla objednateli. Dílo má vady, pokud neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.
9. Zhotovitel dále odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby a dále za to, že dílo má po dobu záruční doby vlastnosti podle této smlouvy.
10. Záruční doba ode dne předání díla činí **24 měsíců** od data vydání povolení stavby s nabytou právní mocí.
11. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nezapočítává do záruční doby a po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží.
12. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vady odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
13. Zhotovitel je povinen:
14. potvrdit písemně převzetí reklamace nejpozději 7 pracovních dnů po přijetí reklamace a sdělit objednateli termín prověření,
15. uskutečnit prověrku díla za účelem zjištění důvodnosti reklamace, a to nejpozději do 7 pracovních dní od obdržení reklamace a následně zahájit práce na odstraňování oprávněné reklamace, nejpozději do 7 pracovních dní od obdržení reklamace,
16. odstranit běžnou vadu bezodkladně, v termínu maximálně do 10 dnů od obdržení reklamace.
17. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.
18. V případě sporu stran o oprávněnost reklamované vady budou strany respektovat konečné stanovisko znalce stanoveného objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese neúspěšná strana. V případě nejednoznačného stanoviska znalce nesou náklady na znalecký posudek každá strana jednou polovinou.
19. **Smluvní pokuty**
20. V případě **prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a předání předmětu díla objednateli**, dle čl. IV 1. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč za každý započatý den prodlení**.
21. V případě **prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla oproti termínům sjednaným písemné korespondenci mezi objednatelem a zhotovitelem, dle** čl. VII. odst. 6. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč za každý započatý den prodlení**.
22. **Pokud je touto smlouvou splnění určité povinnosti utvrzeno smluvní pokutou a není sjednána její konkrétní výše, sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každé porušení takto utvrzené povinnosti.**
23. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
24. Jednotlivé smluvní pokuty je objednatel oprávněn uplatnit nezávisle na sobě s tím, že se vzájemně nekonzumují a mohou být uloženy i vedle sebe.
25. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku se uplatňují formou penalizační faktury se splatností do třiceti dnů od jejího vystavení.
26. Povinnost zhotovitele k úhradě smluvní pokuty nevzniká, pokud porušení povinnosti sankcionované smluvní pokutou došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele, že dle názoru zhotovitele nastala některá z okolností vylučujících povinnost zhotovitele k náhradě smluvní pokuty. Objednatel tuto skutečnost zhotoviteli obratem odsouhlasí.
27. **Ostatní podmínky**
    1. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam poddodavatelů na akci včetně specifikace části služby, kterou budou jednotliví poddodavatelé plnit. Tento seznam je zhotovitel povinen předložit na vyžádání objednateli. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem VIII.3 této smlouvy.
    2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za služby poskytnuté k plnění služby, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem VIII.3 této smlouvy.
    3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem VIII.3 této smlouvy.
    4. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci návrhu projektové dokumentace nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci plnění nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem VIII.3 této smlouvy.
    5. Zhotovitel se zavazuje hlásit volná pracovní místa, která vzniknou v souvislosti s plněním díla Úřadu práce (na rozdíl od možnosti hlášení dle § 35 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). K této podmínce je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele.
28. **Odstoupení od smlouvy**
29. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší své povinnosti dle této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se tato smlouva ruší okamžikem doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky stran na náhradu škody a smluvní pokutu.
30. Objednatel je přitom oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:
31. v případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl. IV.1 této smlouvy o více než 30 dní,
32. v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 15 dní,
33. v případě, že zhotovitel přes písemné upozornění od objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto smlouvou, závaznými právními předpisy,
34. v případě, že zhotovitel je v prodlení s platbami poddodavatelům, přestože objednatel řádně plní své platební povinnosti ze smlouvy a subdodavatelé řádně plní své povinnosti vůči zhotoviteli,
35. pokud zjistí, že zhotovitel při podání nabídky na veřejnou zakázku, na základě, které je uzavřena tato smlouva, uvedl nepravdivá prohlášení nebo informace za účelem získat zakázku nebo jiný majetkový prospěch,
36. v případě, že v plnění této smlouvy není možno pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 Zákona,
37. v případě, že zjistí, že tato smlouva neměla být uzavřena, neboť zhotovitel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
38. v případě, že zjistí, že tato smlouva neměla být uzavřena, neboť zhotovitel před zadáním veřejné zakázky (před podpisem této smlouvy) předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele,
39. v případě, že zjistí, že tato smlouva neměla být uzavřena, neboť výběr zhotovitele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie,
40. v případě, že zjistí, že zhotovitelem byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje,
41. v případě, že zjistí, že zhotovitel je osobou, na kterou se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky podle § 48a Zákona.
42. Zhotovitel je oprávněn od této odstoupit zejména v těchto případech:
43. pokud je objednatel v prodlení s úhradou dílčích plateb ceny díla o více než 30 dní, vyjma případů, kdy je prodlení objednatele prokazatelně způsobeno nepřidělením potřebných prostředků dotace na dílo (je-li relevantní).
44. Kterákoli strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit také v těchto případech:
45. bylo vydáno rozhodnutí příslušného soudu o tom, že druhá smluvní strana je v úpadku,
46. druhá smluvní strana vstoupila do likvidace,
47. v důsledku zásahu vyšší moci je znemožněno některé ze stran plnit tuto smlouvu po dobu delší než 60 dní.
48. Pokud dojde ke zrušení této smlouvy v důsledku odstoupení od smlouvy kteroukoli smluvní stranou, sepíší strany protokol o stavu provedení díla ke dni zrušení smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis provedených prací a dodávek ke dni zrušení smlouvy. Do protokolu smluvní strany uvedou také hodnotu dosud provedeného díla (provedené části díla). Pokud se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušná smluvní strana, která odstoupila od smlouvy.
49. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni zrušení této smlouvy se vypořádají zápočtem.
50. **Závěrečná ujednání**
51. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
52. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
53. Změny a doplňky mohou být činěny pouze po dohodě oprávněných zástupců obou smluvních stran, a to formou písemného dodatku.
54. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou pečlivostí a starostlivostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné zákonné předpisy, doporučené technické normy a podmínky této smlouvy.
55. Smluvní strany si sjednávají, že žádná z nich není oprávněna postoupit práva a povinnosti z této smlouvy bez písemného souhlasu druhé strany.
56. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
57. Všechny změny nebo doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu v elektronické podobě a musí být učiněny formou chronologicky číslovaných dodatků.
58. V případě soudního sporu si pak Smluvní strany sjednávají jako místně příslušný soud obecný soud objednatele, a to dle věcné příslušnosti dané příslušným právním předpisem (Okresní soud v Bruntále, Krajský soud v Ostravě).
59. Adresou, na kterou lze doručovat (nevylučuje to povaha písemnosti) pro účely této smlouvy je myšlena rovněž datová schránka případně uvedený e-mail, je-li emailová zpráva zaslána s uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
60. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Bruntál dne 05.02.2025, pod bodem 2049/47R/2025. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
61. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými elektronickými podpisy.

Přílohy:

**Příloha č. 1 – Technické podklady – část 1 (závazný dokument)**

V Bruntále, dne 10.3.2025 Ve Zlíně, dne 26.2.2025

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA Zuzana Kuchařová

1. místostarosta města jednatel