**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV)**

**Realizace PSZ v k.ú. Dolní Dlouhá Loučka – polní cesta C3/1**

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Adresa:Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh, je oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách, vedoucí Pobočky Olomouc

 Ing. Michal Malý, Pobočka Olomouc

Adresa Pobočky Olomouc: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Tel.: +420 724 736 356

E-mail:olomouc.pk@spu.gov.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel: KARETA s.r.o.**

Sídlo:Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

zastoupený: Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID DS: 83y5crc

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, ředitel oblasti Olomouc

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, výrobní ředitel

 xxxxx, stavbyvedoucí

 xxxxx, projektový manažer

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

Bankovní spojení: KB a.s. Bruntál

Číslo účtu: 19-776490297/0100

IČO: 62360213

DIČ: CZ 62360213 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 8072

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Čl. I Předmět dodatku**

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba byla zjištěna v průběhu realizace stavby s názvem „Realizace PSZ v k.ú. Dolní Dlouhá Loučka – polní cesta C3/1“.

Hodnota víceprací činí 27 762,37 Kč bez DPH. Hodnota méněprací činí 9 548,74 Kč bez DPH. Změna závazku tak představuje 37 311,11 Kč bez DPH, tj. 0,34 % původní hodnoty závazku.

**Dodatkem č. 1 dochází ke zvýšení ceny díla o 18 213,63 Kč bez DPH.**

Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr).

SPÚ, Oddělení investičních činností (OIČ) sdělilo, že navržené změny jsou po stavebně-technické stránce vyhovující a jsou vhodné pro řádné dokončení díla. Celková povaha zakázky tímto nebude dotčena. Provedení změn je odsouhlaseno AD a TDS.

Hodnoty položek méněprací a víceprací odpovídají jednotkovým cenám dle rozpočtu ze SoD.

Výše uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

*Odůvodnění:*

*V průběhu stavebních prací došlo k těmto změnám na stavebních objektech:*

*Vícepráce - projektová dokumentace stavby byla koncipována pro realizaci všech stavebních objektů zároveň. Odvodnění pláně polních cest je navrženo podélnou drenáží zaústěnou do zasakovacích jímek. Vzhledem k průběhu terénu a podlému sklonu polních cest bylo projektováno zaústění podélné drenáže konce úseku polní cesty C3/1 do zasakovací jímky umístěné ve staničení km 0,050 00 polní cesty C3/2. Z důvodu realizace pouze stavebního objektu SO 01 Polní cesta C3/1 je nutné doplnit zasakovací jímku pro zaústění podélné drenáže na konec úseku realizované cesty, do staničení km 1,482 00.*

*Méněpráce - na základě žádosti obce Dlouhá Loučka byly ponechány kmeny pokácených stromů v parcele polní cesty C3/1 jako tzv. broukoviště.*

**Čl. II Cena díla**

Dodatkem se mění ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4 takto:

Celková cena za provedení díla:

Celková cena SoD bez DPH 10 924 000,00 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 1 + 27 762,37 Kč

Méněpráce dle dodatku č. 1 - 9 548,74 Kč

**Celková cena za provedení díla dle dodatku č. 1:**

bez DPH činí **10 942 213,63** **Kč**

DPH 21 % činí **2** **297 864,86 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **13 240 078,49 Kč**

**Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 1281-2024-521101, uzavřená dne 14.11.2024, nemění.
2. Soupis méněprací a víceprací je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Olomouci dne 11.03.2025 | V Bruntále dne 25.02.2025 |
|  |  |
| ……………………………………… | …………………………………….. |
| objednatel**JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj** | zhotovitel**Ing. Marek Němec, jednatel společnosti** |