|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **Městský úřad Kroměříž** | | | | | | | | tel. +420 573 321 111 | | |
|  | | | | | | | | | Velké náměstí 115 | | | | | | | | fax +420 573 331 481 | | |
|  | | | | | | | | | 767 01 Kroměříž | | | | | | | | www.mesto-kromeriz.cz | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | **Ing. Vojtěch Řihák** | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | Nitranská 4486/16 | | | | | | | | |
| **Odbor investic** | | | | | | | | | | | 76701 | | | | Kroměříž | | | | |
|  | | | | | | | | | | | IČ: | | | | 68048998 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | DIČ: | | | | CZxxx | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Váš dopis značky | | / | | | ze dne | | vyřizuje | | | | | / | | linka | | | V Kroměříži | | |
|  | | | / | | | 0.0.0000 | | xxx. | | | | | / |  | | | 19.2.2025 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJEDNÁVKA č.** | | | | **OBJ/2025/0282/INV** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objednatel:** | **Město Kroměříž** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | Velké nám. 115/1 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | 76701 Kroměříž | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | IČ: | | | | | 00287351 | | | | | | | | | |  | | | |
|  | DIČ: | | | | | CZ00287351 | | | | | | | | | |  | | | |
| Na základě cenové nabídky ze dne 17. 02. 2025 u Vás objednáváme zpracování projektové dokumentace (PD) pro vydání společného povolení (DSP) v podrobnostech pro realizační dokumentaci (RDS) včetně zpracování rozpočtu a inženýrské činnosti.  PD bude vypracována v rozsahu uvedeném v cenové nabídce – vyprojektování parkoviště pro osobní vozidla v celkovém počtu cca 84 vozidel, včetně odvodnění, u bytového domu č. p. 3883/27 v ulici Albertova v Kroměříži. Součástí projektu bude veřejné osvětlení prostoru parkoviště, geodetické zaměření, návrh výsadby zeleně a inženýrská činnost. Předpokládané náklady akce jsou odhadovány na cca 8 mil. Kč bez DPH. Dokumentace bude zpracována v součinnosti se správcem veřejného osvětlení (KTS, s.r.o. Kroměříž), zástupcem Odboru IT (příp. i městské policie) a dále se správcem zeleně. Proběhnou minimálně 2 výrobní výbory a před odevzdáním PD bude objednatel vyzván k její kontrole.  **Název akce: Parkovací stání v lokalitě Albertova, za bytovým domem č. p. 3883/27, Kroměříž**  Termín plnění: dodání geodetického zaměření ……………….………28. 03. 2025  vypracování DSP+RDS………………………..............30. 04. 2025  vyřízení inženýrské činnosti …………………………. 30. 06. 2025  Rozpis ceny projekčních prací: geodetické zaměření 32.000,- Kč bez DPH  vypracování DSP+RDS 125.000,- Kč bez DPH  inženýrská činnost – vyjádření 19.000,- Kč bez DPH    **Cena celkem vč. DPH 21% : 212.960,- Kč** (176.000,- Kč bez DPH)  Před vyřízením inženýrské činnosti bude vypracovaná projektová dokumentace objednateli po předchozím odsouhlasení odevzdána 1x v digitální formě. Po vyřízení inženýrské činnosti a získání veškerých vyjádření a stavebního povolení s nabytím PM bude vypracovaná projektová dokumentace objednateli odevzdána v tištěné formě 6x a v digitální formě 2x, z toho 1x ve formátu \*pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu \*dwg.,\*dgn,\*doc.\*xlsx.,\*xls apod.  Fakturace proběhne na 3 části:  1. část díla (geodetické zaměření ve výši 32.000,- Kč bez DPH, 38.720,- Kč vč. DPH) bude vyfakturována na základě předávacího protokolu a odevzdané dokumentace geodetického zaměření.  2. část díla (vypracování DSP+RDS ve výši 125.000,- Kč bez DPH, 151.250,- Kč vč. DPH) bude vyfakturována na základě předávacího protokolu a odevzdané PD 1x v digitální formě. 3. část díla (inženýrská činnost) ve výši 19.000,- Kč bez DPH, 22.990,- Kč vč. DPH bude vyfakturována na základě předávacího protokolu a odevzdané PD v tištěné formě 6x a digitální formě 2x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktury se splatností 21 dnů ode dne doručení objednateli budou přijaty na základě předávacího protokolu. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu předání výše zmíněného díla, je povinen zaplatit objednateli pokutu ve výši 0,2 % z celkové částky za každý započatý den prodlení. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.  Příloha: cenová nabídka ze dne 17. 02. 2025  Akceptace objednávky:  Xxx  24. 02. 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |