Dodatek č. 3

ke smlouvě č. 5211200008

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

# Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem:	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa:	Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO:	00020729

zastoupený:	Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR (dále jen „Fond“)

a

# obec Těchlovice

kontaktní adresa:	Obecní úřad Těchlovice, č. p. 37, 405 02 Těchlovice IČO:	64679446

zastoupená:	Jiřím H ý l e m, starostou

(dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na této změně a doplnění smlouvy č. 5211200008 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 17. 5. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023, dodatku

č. 2 ze dne 1. 3. 2024 (dále jen „Smlouva“):

- V článku IV bodu 1 písm. c) se termín ukončení realizace akce prodlužuje do konce 6/2025.

- V článku IV bodu 1 písm. d) se termín předložení Fondu podkladů k ZVA prodlužuje do konce 9/2025.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

- Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.

- Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:	V Praze dne:

dne:

…………………………………………….	……………………………………

zástupce příjemce podpory	zástupce Fondu