**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/1272/2024

Číslo smlouvy zhotovitele:

# Smluvní strany

## **statutární město Karviná**

 se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

 zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města

 k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 1.7.2024:

 Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

 jednání ve věcech:

1. smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 IČ: 00297534

 DIČ: CZ00297534

 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

 číslo účtu: 27-1721542349/0800

 **(dále jen objednatel)**

 a

# 1.2 KUMAN spol. s r.o.

 zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6596

 zastoupena: Tomášem Straubem, jednatelem

 se sídlem: Slovenská 2933/55, Hranice, 733 01 Karviná

 IČ: 60779098

 DIČ: CZ 60779098

 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 4233952/0800

**(dále jen zhotovitel)**

 Smluvní strany uzavřely dne 19.7.2024 Smlouvu o dílo č. SML/1272/2024 a dne 4.12.2024 dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Stavební úpravy podkroví a oprava části střechy budovy č.p. 618 na ul. Karola Śliwky v Karviné – Fryštátě“** (dále též „dílo“) dle položkového rozpočtu (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

 Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 2“):

# Změna smlouvy

## Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+ 655 757,63 Kč bez DPH,** které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 2.

**Cena díla se zvyšuje o 655 757,63 Kč bez DPH a DPH** ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

2.2 Tímto Dodatkem č. 2 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH | **6.770.079,43 Kč bez DPH**  |

 „

 **a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH | **7.425.837,06 Kč bez DPH**  |

 „

# Společná a závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nezměněna.

## Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu všech smluvních stran, přičemž rozhodné je datum posledního podpisu.

## Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 2 zajistí statutární město Karviná.

## Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

## Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 2, a to na dobu neurčitou.

## Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

## Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.

## Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

## O uzavření Dodatku č. 2 rozhodla Rada města Karviné dne 5. 3. 2025 usnesením č. 2043.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 11. 3. 2025 V Karviné dne 6. 3. 2025

za objednatele za zhotovitele

…………………………….. …………………………………………

za statutární město Karviná za KUMAN spol. s r.o.

Ing. Helena Bogoczová, MPA Tomáš Straub

 vedoucí Odboru majetkového jednatel společnosti