Dodatek č. 1

S M L O U V Y O D Í L O

**č. smlouvy objednatele: 1035/2024
č. smlouvy zhotovitele: VP05/2024**

**„VD Křímov – rekonstrukce a zkapacitnění odpadního koryta a lmg profilu“ -
projektová dokumentace (DSP/DPS)**

Objednatel:

sídlo:

IČO:

DIČ:

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988

CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

zhotovitel: “VP PROJEKTING” s.r.o.

sídlo: Přemyslova 84/3

Praha 2 – Vyšehrad doručovací adresa: oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO:

63676907

CZ63676907

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 37180 m8ibaaq

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: ID datové schránky:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu probíhajícího majetkoprávního vypořádání pozemku (MPV) p.č. 231/1 k.ú. Suchdol u Křímova, na kterém bude umístěna stavba. Nelze tedy projektovou dokumentaci projednat s dotčenými orgány státní správy.

Po dokončení (MPV) bude v rámci inženýrské činnosti mimo jiné také zajištěno:

^ Vypracování posudku na vynětí pozemku z PUPFL

^ Jednotné environmentální stanovisko (JES)

^ Výjimka z prací v přírodní rezervaci

Tímto dodatkem se mění ČI. III. Termíny plnění a Čl. V. Platební podmínky

**III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

**Termín provedení díla:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. první dílčí termín – předání kompletní PD (2x tištěné + elektronicky) po projednání

na ZVV: nejpozději do

14.03.2025

1. předání a převzetí kompletní PD (1 x tištěné + elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

**Nové znění:**

**Termín provedení díla:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. první dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání

na ZVV: **nejpozději do**

**16.01.2026**

1. předání a převzetí kompletní PD (1 x tištěné + elektronicky):

**1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)**

**Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**Původní znění:**

1. V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 369 000,- Kč, tj. 295 200,- Kč bez DPH.
2. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi (DK) ve výši zbývajících 20 % z částky 369 000,- Kč, tj. 73 800,- Kč bez DPH.

Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě protokolárního předání a převzetí PD v elektronické podobě s odsouhlaseným technickým řešením v rozsahu dokumentace pro povolení stavby bez dokladové části ve výši 50 % z částky 369 000,- Kč, **tj. 184 500,- Kč bez DPH**.

b) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 30 % z částky 369 000,- Kč, tj. **110 700,- Kč bez DPH**.

1. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi (DK) ve výši zbývajících 20 % z částky 369 000,- Kč, tj. **73 800,- Kč bez DPH**.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Karlových Varech, dne:

v Chomutově, dne:

…………………………………… investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

……………………………………. jednatel společnosti

“VP PROJEKTING” s.r.o.