PŘÍKAZNÍ SMLOUVA B19/2024 - dodatek č.1

uzavřená podle ust. § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

na výkon funkce technického dozoru stavebníka

výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na akci:

- „SÚS Val. Klobouky – zateplení obvodového pláště hlavní budovy“

- SMLUVNÍ STRANY

Příkazce:			Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 			K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:		269 13 453

DIČ:		                                    CZ26913453

Registrace:              	            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      			            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 		PPF banka a.s. č.ú. XXXXXXXXXXXXX

Zastoupená:			Libor Lukáš, jednatel společnosti

v technických záležitostech:	XXXXXXXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXX

XXXXXXXXX, hlavní účetní, tel.: XXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXX

/dále jen příkazce/

Příkazník:			IS Projekt, s.r.o.

Adresa: 			Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod

IČO:		277 44 442

DIČ :		CZ27744442

Registrace:              	Zápis v OR/spisová značka: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 56109

Bankovní spojení: 		Česká spořitelna, a.s., č.ú.: XXXXXXXXXXXX

Zastoupená:			Ing. Ivanou Sušilovou, jednatelkou

tel. XXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

/dále jen příkazník/

- ÚPRAVA PŘEDMĚTU SMLOUVY DLE DODATKU č.1

  - V průběhu realizace bylo rozhodnuto o provedení Změn díla oproti původnímu zadání a PD. Změny jsou vyvolány zejména nepředvídatelným stavem skrytých stavebních konstrukcí a novými požadavky objednatele na efektivnější a racionálnější provedení některých prací a konstrukcí. Součástí Změn jsou i práce a dodávky většího rozsahu, které nelze realizovat v termínech dle SOD (Venkovní kanalizace a drenáž), nebo práce, které nelze realizovat z technologických důvodů (provedení kontaktního zateplovacího systému na vlhké soklové zdivo). Tyto práce budou provedeny dodatečně dle vhodných klimatických podmínek.

- TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Realizace změn dle dod.č.1 SOD  má vliv na původní termín dokončení výkonu funkce technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Z důvodu rozsahu některých víceprací (kanalizace + drenáž) a požadavku na dostatečné vyschnutí soklu obvodového zdiva objektu před dokončením zateplení, budou tyto práce provedeny za vhodnějších klimatických podmínek v těchto termínech:

- Venkovní kanalizace (rozšíření předmětu díla dle Změnového listu ZL č.1): v termínu nejpozději do 31. 5. 2025

- Sokl - zateplení (dle původního rozpočtu PD): nejpozději v termínu do 30. 6. 2025

  - Z tohoto důvodu se termín činnosti technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci upravuje následovně:

Termín zahájení:  1. 2. 2025

Termín ukončení: 30. 6. 2025

- ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Z uvedených důvodů se navyšuje odměna za výkon činnosti příkazníka dle Příkazní smlouvy, článku 7, odst. 7.1. Smlouvy o XXXXXXX,- Kč bez DPH.

Celková částka za výkon činnosti dle dodatku č.1 činí:

175.000,- Kč bez DPH)

  - Fakturace bude rozdělena dle částečného plnění díla a to za část díla dle dílčího předávacího protokolu ze dne 29.01.2025 ve výši XXXXXXX,-Kč bez DPH. Dofakturace dle dod.č.1 Smlouvy bude vystavena v souladu s odst. č.7.4. Příkazní smlouvy po celkovém dokončení díla dle odst. 3.2. dod.č.1 PS a to ve výši XXXXXXX,- Kč bez DPH.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Dodatkem č. 1 SOD a ZL č. 1. s přílohami se rozšířil předmět stavby o opravu kanalizace a posun. termínu dokončení zateplení soklů. Z toho důvodu se povinnost zajištění připravenosti stavby ke kolaudaci a podání žádosti o kolaudaci, zpracování závěrečné zprávy stavby, předání celé fotodokumentace stavby, kontroly termínu a kvality vyklizení staveniště posunuje na termín dle dodatku SOD č. 1 do 30. 6. 2025.

  - Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle Příkazní smlouvy č. B 19/2024.

  - Dodatek č.1 Příkazní smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv MV ČR.

  - Smluvní strany se dohodly, že příkazce – Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., v zákonné lhůtě odešle dodatek č.1 Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv MV ČR.

Ve Zlíně,  dne:		       	    	  V Uherském Brodě,  dne

Příkazce:	                                                   Příkazník:

…………………………………        	    …………………..…………………

Libor Lukáš, jednatel společnosti                     Ing. Ivana Sušilová, jednatelka společnosti