|  |
| --- |
| **DODATEK č. 1**  **K RÁMCOVÉ PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 2023/12/S** |

DLE § 2430 A NÁSL. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

**SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příkazce | **Národní muzeum v přírodě**  **příspěvková organizace** |
| Sídlo | Palackého č.p. 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm |
| Statutární orgán | Ing. Jindřich Ondruš, generální ředitel |
| IČ | 000 98 604 |
| DIČ | CZ 00098604 |
| Bankovní spojení | xxxx |
| Číslo účtu | xxxx |
| Osoba oprávněná jednat  ve věcech technických:  Osoba oprávněná jednat ve  věci jednotlivých projektů: | xxxx  xxxx  xxxx |
| Telefon | xxxx |
| E-mail | xxxx |

Příkazce je veřejným zadavatelem dle zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů

dále jen „Příkazce“

|  |  |
| --- | --- |
| Příkazník | **recte consulting s.r.o.** |
| Sídlo | Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava |
| Zapsán v obchodním rejstříku | C 75132 vedená u Krajského soudu v Ostravě |
| IČ | 07254644 |
| DIČ | CZ07254644 |
| Bankovní spojení | xxxx |
| Číslo účtu | xxxx |
| Osoba oprávněná jednat | xxxx |
| Telefon / Fax | +420 |
| Mobilní telefon | +420 xxxxx |
| E-mail | xxxx |

dále jen „Příkazník“

**I.**

**Změna závazku ze smlouvy.**

1. V souladu s čl. IX odst. 2 Příkazní smlouvy se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění takto: Původní termín plnění uvedený v čl. V odst. 1 Příkazní smlouvy do 31. 12. 2024 se ruší a nahrazuje novým termínem, a to do 30. 4. 2025.

2. Ostatní podmínky sjednané v Příkazní smlouvě zůstávají beze změny.

**II.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek lze měnit, doplňovat, nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to formou číselně označených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Vzájemné vztahy obou smluvních stran v Příkazní smlouvě a v tomto dodatku výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě přečetly, a že byl sepsán v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, a na důkaz této skutečnosti k němu připojují své podpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě se vystavuje ve 2 vyhotoveních v české verzi, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

|  |  |
| --- | --- |
| V Ostravě dne | V Rožnově pod Radhoštěm dne 20.12. 2024 |
| ……………………….  Příkazník: | ……………………..  Příkazce: |
| recte consulting s.r.o.  Petr Hnízda | Národní muzeum v přírodě  Ing. Bc. Jindřich Ondruš, generální ředitel |
|  |  |