Číslo jednací: xxx

**Dodatek č.1**

Ke smlouvě o dílo č. **SML307/007/2024**

„**NZM Kačina – projektová dokumentace rekonstrukce světlíku knihovny zámku Kačina**“

Objednatel: Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

IČO: 75075741

zastoupený: xxx

(dále jen "**objednatel**")

a

Zhotovitel: Ing. Filip Chmel

se sídlem: Suchdolské nám. 1253/11, 165 00 Praha 6

IČO: 74784871

zastoupený: xxx

(dále také jen „**zhotovitel**“)

(společné též jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě.

# Úvodní ustanovení

## Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 31.07.2024 uzavřeli Smlouvu o dílo č. SML307/007/2024 (dále jen „Smlouva“).

## Z důvodu požadavku na úpravu projektové dokumentace vznesených objednatelem v průběhu dopracování dokumentace a požadovaného předání samostatné dokumentace pro stavební povolení, v souladu s ustanovením čl. III. odst. 5. Smlouvy, se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

# Doplňující a změnová ustanovení

## čl. III. odst. 1 písmeno b) Smlouvy, termín dopracování Dokumentace nově zní:

### část díla dopracování Dokumentace, dle čl. I. odst. 2.b) této smlouvy:

### nejpozději do 63 dní od předání požadavků a připomínek ze strany objednatele a zástupce NPÚ k rozpracované dokumentaci, tedy do **31.3.2025**

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním znění. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.

## Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

## Uzavírá-li se dodatek v listinné podobě, vyhotovují se 3 vyhotovení s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Uzavírá-li se dodatek v elektronické podobě, sdílejí smluvní strany originální vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy obou smluvních stran, a to zaručené založené na kvalifikovaném certifikátu.

## Dodatek byl sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne dle el. podpisu | V Praze dne dle el. podpisu |
| Objednatel  ………………………………………………………… Národní zemědělské muzeum s.p.o. | Zhotovitel  …………………………………………………… Ing. Filip Chmel |