Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

č.zhotovitele 5 021 610					objednatele SML2015-004-Ko

uzavřené mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/20121 Sb. občanský zákoník v platném znění

I. Smluvní strany

1.1.OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený          	: MUDr. Michal Chromec – předseda představenstva

IČ			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Bankovní  účet 	: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon		: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail                           : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č.675

(dále jen objednatel)

1.2.ZHOTOVITEL:

ČKV Praha s.r.o.

# Zlešická 1804, 148 00 Praha 4

Statutární zástupce	: Jan Korseska – jednatel společnosti

IČ			: 00202037

DIČ			: CZ00202037

Bankovní účet		: xxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon		: xxxxxxxxxxxxxxxx

Fax			: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce č. 439

(dále jen zhotovitel)

## II. tímto dodatkem Smlouvy o dílo  na

„Stavební úpravy vodovodní sítě v obci Všechovice a v části obce Soběchleby, OBEC VŠECHOVICE“

se dohodli účastníci smlouvy na těchto změnách smlouvy a skutečnostech:

- Objednatel vzal částečně v potaz argumenty zhotovitele, kdy mu bylo z důvodů na straně objednatele  neumožněno plynule provádět  dílo a to mělo vliv na postup prací v uznané délce 34 dnů. Z tohoto důvodu se mění termín dokončení stavby v čl. 4.2. smlouvy z původního 16. listopadu 2015 na 21.12.2015.

- Objednatel v souladu s čl. 13.1. smlouvy nařizuje zhotoviteli od 15.12.2015 přerušení prací na zhotovovaném díle z důvodu zajištění bezpečného provozu vodovodu v zimním období, nejméně do 29.2.2016. Možnost zahájení prací oznámí objednatel písemně. Po dobu přerušení prací neběží lhůta pro uplatnění smluvní pokuty dle čl. 18.1. smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

- Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravené zůstávají beze změny v platnosti.

V Praze  12.12.2015					V Přerově 13.12.2015

Za zhotovitele:						Za objednatele:

………………………….				…………………………….

Jan Korseska					 	MUDr. Michal Chromec

jednatel společnosti					předseda představenstva