SMLOUVA O DÍLO

**číslo smlouvy objednatele: 103/2025**

**číslo smlouvy dodavatele:**

**Název díla:**

**„Jez na Teplé u ČS Teplička – výstavba rybího přechodu – monitoring RP“**

Tato veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, název projektu „Jez na Teplé u ČS Teplička – výstavba rybího přechodu“ registrační číslo projektu: CZ.05.01.06/02/22\_031/0002442.

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

**IČO:**

**DIČ:**

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických: technický dozor investora:**

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988

CZ70889988

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **AQUA TERRA INOVA s.r.o.**Čujkovova 1417/21, Ostrava 700 30 |
| **IČO:****DIČ:****zastoupený: zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:** | 14070847CZ14070847 |

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce č. 87754 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. **Účel a předmět smlouvy**

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad pro objednatele vypracuje a zajistí v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě dílo odborný monitoring rybího přechodu (RP) na jezu na Teplé u ČS Teplička..

Rozsah díla:

1. **Hydraulický monitoring RP**

Na základě hydraulických měření ověří funkčnost RP již v průběhu realizace stavby nebo těsně před jejím dokončením. Cílem je kontrola skutečných rychlostí proudění ve srovnání s ideálním stavem požadovaným projektovou dokumentací.

Rychlost bude změřena:

* min. 10 m od vstupu do RP
* v těsné blízkosti vstupu do RP
* v celé délce tratě RP, u dna, pod hladinou cca 10 cm, ve středu sloupce – měříme v cca 60 % vodního sloupce (slouží k odhadu celkového průtoku) a v tůních
* u výstupu z RP
* cílem je měření rychlostí v optimálním navrženém průtoku dle projektové dokumentace, pro které byl PR navržen, na překážkách mezi štěrbinami (u dna a pod hladinou cca 10 cm), dále měření rychlostí v tůních v min. množství 2-4

Dále bude ověřena výška vodního sloupce u vstupního otvoru, změřeny budou i jednotlivé štěrbiny, zrnitost substrátu.

Zápis bude proveden na schématickém obrázku. Vybočující hodnoty zvýrazní, navrhne opatření, která podpoří funkčnost RP, po odstranění nedostatků zhotovitelem RP, provede zhotovitel monitoringu opětovné hydraulické měření. Tento proces se opakuje až do ideálního stavu rychlostí. Pokud rychlosti a parametry RP vyhovují, bude zhotovitel realizovat druhou část.

1. **Biologický monitoring RP (komplexní hodnocení obousměrné migrace ryb)**

Biologický monitoring bude vycházet z informací o složení druhového spektra ryb na zájmové lokalitě, viz ichtyologický průzkum. Délka monitoringu je požadována v délce min. 1 roku.

Pro biologický monitoring bude zvolena metoda Radio Frequency Identification, identifikace na rádiové frekvenci (RFID), metoda je označována i jako PIT systém.

Ryby budou označeny tzv. pasivními integrátory. Označeno bude min. 15 ks každého indikátorového druhu. Značeny budou minimálně 2 přítomné druhy na lokalitě a v případě indikátorových druhů budou značeny min. 2 velikostní/věkové kategorie (juvenilní/adultní ryby). Celkem bude značeno na zájmovém území min. 200 ks ryb.

Čtecí zařízení budou umístěna minimálně na výstupu a vstupu tratě do rybího přechodu, tedy v prostoru dolního a horního hrazení.

V prostoru RP se nevylučuje umístit i další čtecí zařízení z důvodů vyhodnocení částí trati RP, její průchodnost atd.

Vyhodnoceny budou následující proměnné: Velikostní selektivita, časový průběh migrací, celková migrační úspěšnost (účinnost RP). Zhotovitel sleduje druh, velikost, počet. Následně navrhne opatření a identifikuje problematická místa.

Zhotovitel předloží časový harmonogram prací (ten bude součástí nabídky), kde vyznačí:

1. Prvotní inspekci a přípravu technologie
2. Instalaci monitorovací technologie
3. Provádění odlovů a značení ryb
4. Samotný biologický monitoring
5. Zpracování výsledků a tvorba výstupů
6. Minimálně zajistí 3 kontrolní dny

Výstupy:

1. Datové výstupy
2. Průběžná a Závěrečná zpráva
3. Prezentace a oponentské řízení závěrečné zprávy
4. Projednání na POH
5. Předložení na Komisi pro rybí přechody (KRP)

**Výstupem monitoringu** bude zpráva o ověření funkčnosti rybího přechodu odborně způsobilou osobou, to jest podklad pro žádost o stanovisko zpracovatele odborného posudku k ukončené akci financované z OPŽP (příslušné AOPK ČR).

Výstupem monitoringu je zpráva v souladu s požadavky dle metodiky AOPK ČR „Biologické hodnocení rybích přechodů“.

1. **Termín a místo plnění**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) zahájení prací

nejpozději do 30 kalendářních dní od výzvy objednatele zaslané na emailovou adresu: miroslav.kubin@aqua-inova.com

b) předání a převzetí dokončeného díla do 30.04.2027

Etapa č. 1 (Zajištění povolení k lovu ryb el. proudem – Český rybářský svaz, Prvotní inspekce, nákup a příprava monitorovacích technologií včetně monitorovacích antén, Ichtyologický průzkum) do 31. 07. 2025

Etapa č. 2 (Instalace monitorovacích technologií v rámci rybího přechodu a Hydraulický monitoring rybího přechodu) do 31. 03. 2026

Etapa č. 3 (I. Značení ryb v roce 2026) do 31. 05. 2026

Etapa č. 4 (II. Značení ryb v roce 2026) do 30. 09. 2026

Etapa č. 5 (Předání pracovního výtisku zprávy, Odevzdání závěrečné zprávy a doložení min. 3 kontrolních dnů. Při dílčím plnění dodavatel předloží objednateli souhrn provedených prací s fotodokumentací vývoje do 31. 07. 2025, 31. 03. 2026, 31.05.2026, 30. 09. 2026 a při konečném plnění do 30. 04. 2027.

1. Místem plnění předmětu díla je rybí přechod Jez na Teplé u ČS Teplička – výstavba rybího přechodu – monitoring RP, Karlovarský kraj, okres Karlovy Vary , obec Teplička, ř.km 17,3, GPS: 50.1527439N, 12.8479167E.
2. Veškeré termíny mohou být po dohodě přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a to o dobu trvání takových překážek. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ.
3. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.
4. Dílo bude dokončeno zhotovitelem a předáno objednateli písemně na základě zápisu o předání a převzetí díla.
5. **Cena**
6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.
7. Cena za dílo je stanovená jako nejvýše přípustná smluvní cena v souladu s platným zněním zákona č. 526/1990 Sb., platná po dobu realizace díla, tj. až do doby protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a předáním objednateli.

1. Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla. Odůvodněné změny budou po projednání oprávněnosti, předloženy zhotovitelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.
2. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

**Celková smluvní cena bez DPH 683 500,- Kč bez DPH**

Cena je pevná celková a konečná

Rozpad ceny:

341 750,- Kč

102 525,- Kč

102 525,- Kč

68 350,- Kč

68 350,- Kč

Etapa č. 1

Etapa č. 2

Etapa č. 3

Etapa č. 4

Etapa č. 5

1. **Platební podmínky**
2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení. Veškeré faktury je dodavatel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli, nebude tato objednatelem přijata, a dodavatel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Způsob úhrady ceny:

1. Zálohy nejsou sjednány
2. Provedení studie bude zhotovitel objednateli fakturovat v následujících dílčích plnění:

Etapa č. 1 – fakturace ve výši 50 % z celkové smluvní ceny. První etapa bude fakturována nejdříve do 31.07.2025, po: Zajištění povolení k lovu ryb el. proudem – Český rybářský svaz, Prvotní inspekci, nákupu a přípravě monitorovacích technologií včetně monitorovacích antén, Ichtyologickém průzkumu.

Etapa č. 2 – fakturace ve výši 15 % z celkové smluvní ceny, Druhá etapa bude fakturována nejdříve do 31.03.2026, po: Instalaci monitorovacích technologií v rámci rybího přechodu a Hydraulickém monitoringu rybího přechodu.

Etapa č. 3 – fakturace ve výši 15 % z celkové smluvní ceny, Třetí etapa bude fakturována nejdříve do 31.05.2026, po: I. Značení ryb v roce 2026.

Etapa č. 4 - fakturace ve výši 10 % z celkové smluvní ceny, Čtvrtá etapa bude fakturována nejdříve do 30. 09. 2026, po: II. Značení ryb v roce 2026.

Etapa č. 5 – fakturace ve výši 10 % z celkové smluvní ceny, Pátá etapa bude fakturována nejdříve do 30. 04. 2027, po: Předání pracovního výtisku zprávy, Odevzdání závěrečné zprávy a doložení min. 3 kontrolních dnů. Při dílčím plnění dodavatel předloží objednateli souhrn provedených prací s fotodokumentací vývoje do 31. 07. 2025, 31. 03. 2026, 31.05.2026, 30. 09. 2026 a při konečném plnění do 30. 04. 2027.

1. Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a dodavatele formou dodatku k této smlouvě, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění díla, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku) v platném znění.

1. Faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění včetně potvrzeného soupisu provedených prací.
2. Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude v případě dílčích plnění den předání a převzetí každého jednotlivého dílčího plnění. U závěrečné faktury bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění den předání a převzetí díla bez vad a nedodělků uvedený na předávacím a přejímacím protokolu, pokud nebude dohodnuto jinak. Protokoly budou nedílnou součástí faktury.
3. Faktura musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou a těmito obchodními podmínkami. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli faktur k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury. Předat faktury lze i elektronicky na adresu: faktury-pr@poh.cz.
4. Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako sankce.
5. Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.
6. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
7. Dodavatel na faktuře uvede při jejím vystavení číslo a název daného projektu dle vzoru dodaného objednatelem. V případě požadavku objednatele dodavatel dodá originál faktury vč. rozpisu provedených prací opatřené originálním podpisem a razítkem na každém listu. Samostatně budou vystaveny faktury na případné vícepráce.
8. **Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty**
9. Pokud bude dodavatel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
10. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
11. Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy prodlení nebo jiné porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku), pokud nesplnění povinnosti bylo způsobeno jednáním druhé smluvní strany nebo nedostatkem součinnosti, ke které byla druhá strana povinna a v případech, kdy nesplnění smluvních závazků bylo způsobeno skutečnostmi, které vznikly po uzavření smlouvy o dílo a žádná ze smluvních stran je nemohla předvídat ani odvrátit a ani nemohla mít vliv na jejich vznik a v jejich důsledku nebylo možné smlouvu dodržet (např. změny obecně závazných právních předpisů, směrnic či obdobných podmínek, živelní pohromy, teroristický čin apod.).
12. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
13. Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je objednatel oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má nebo bude mít dodavatel za objednatelem.
14. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
15. Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti stanovené dodavateli smlouvou o dílo, na niž se sankce vztahuje.
16. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
17. **Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy**
18. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
19. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
20. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména při:

a) prodlení zhotovitele o více než 30 kalendářních dnů oproti lhůtám a termínům ujednaných v čl. II. odst.1 této smlouvy,

b) zásadním porušení technologických postupů při provádění díla dle této smlouvy, na které byl zhotovitel písemně upozorněn.

1. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy.
2. V případě odstoupení objednatele od smlouvy dle čl. V. odst. 3 písm. b) nemá zhotovitel právo na úhradu ceny díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen vrátit objednateli i část ceny díla uhrazené na základě čl. III. odst. 3 této smlouvy.
3. **Řešení sporů**
4. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušným soudem České republiky.
5. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým právem, zejména Občanským zákoníkem.
6. **Compliance doložka**
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
8. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz [http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance- program/d-1346/p1=1458](http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1%3D1458)), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
10. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů v souvislosti s touto smlouvou, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
11. **Ochrana a zpracování osobních údajů**

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na [http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich- udaju/d-1369/p1=1459](http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1%3D1459)

**IX. Licenční podmínky**

Vztahují-li se k předmětu díla autorská práva dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní právo ke všem způsobům užití díla a v neomezeném rozsahu. Autor svoluje k tomu, aby dílo bylo zveřejňováno, zpracováváno, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele. Autor poskytuje licenci bezúplatně.

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.
3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.
5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel.
7. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.
8. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu.
9. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.
10. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání mezi smluvními stranami.
11. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu neplatného ustanovení.
12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
13. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
14. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
15. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci stavby a stejně tak i za provádění prací a dodávek.
16. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy zvážil plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností Smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospěch měnit rozhodnutím soudu v jakékoli její části.
17. Tato veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií v rámci Operačního programu Životního prostředí 2021 - 2027, název projektu „Jez na Teplé u ČS Teplička – výstavba rybího přechodu“ registrační číslo projektu: CZ.05.01.06/02/22\_031/00002442. Z tohoto důvodu je vybraný zhotovitel povinen umožnit kontrolním orgánům operačního programu kontrolu dokladů vztahujících se k Projektu nebo činností s ním přímo souvisejících.
18. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o zajištění společensky odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky (dále jen „ČPSO“), které je přílohou této smlouvy. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
19. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy. Pokud tato smlouva a její přílohy obsahují ujednání o tomtéž, platí při takovém konfliktu následující pořadí priorit:

Priorita 1) Tato smlouva

Priorita 2) Příloha č.1: Oceněný soupis prací

Priorita 1) Příloha č.2: Čestné prohlášení o společensky odpovědném plnění veřejné zakázky

Priorita 1) Příloha č.3: Čestné prohlášení k finančním sankcím

Priorita 2) Příloha č.4: Projektová dokumentace: PD Jez na Teplé u ČS Teplička - výstavba rybího přechodu (DSJ 6/2020) - podstatná část se zobrazením a popisem budoucího RP

V Chomutově oprávněný zástupce objednatele

V Ostravě

oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

jednatel

AQUA TERRA INOVA s.r.o.