DODATEK

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 10.5.2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

**Objednatel: Mateřská škola Vsetín, Jasenka 757, příspěvková organizace**

se sídlem: Jasenka 757, 755 01 Vsetín

Zastoupení:

ve věcech smluvních: Ivou Třetinovou, ředitelkou školy

ve věcech technických: Pavlem Hrtáněm, stavebním technikem OŠaK MÚ Vsetín

IČ: 60609231

DIČ: není plátce DPH

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v  Ostravě , oddíl Pr, vložka č. 42

(dále jen **objednatel**)

**a**

**Zhotovitel:**

Adresa: Josef Juřička, Leskovec 76, 756 11 Valašská Polanka

Zastoupena: Josef Juřička

Zastoupení:

* ve věcech smluvních: Josef Juřička
* ve věcech provozních: Josef Juřička

IČO: 73294195

DIČ: CZ6110050045

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 1772711309 / 0800

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v OŽÚ Vsetín , oddíl OŽÚV/256/2010/4

(dále jen **zhotovitel**)

**I.**

**Předmět dodatku**

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 10.05.2017 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem této smlouvy je provedení výměny podlahových krytin v budově  MŠ Vsetín, Jasenka 757.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“ se z důvodu doplnění díla o další stavební práce mění takto:

1. Předmět smlouvy definovaný v Čl. I. se rozšiřuje o výměnu podlahové krytiny v kanceláři a šatně o celkové výměře 22,78 m2. Podrobný soupis prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Práce dle tohoto dodatku budou provedeny do 11.08.2017
3. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. III. ruší odst. č. 1 a nahrazuje se tabulkou rekapitulace ceny takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulace ceny** | **Základní (Kč)** | **DPH 21 % (Kč)** | **Celková (Kč)** |
| Cena díla dle původní smlouvy | 117.248,- | 24.622,- | 141.870,- |
| Cena za práce dle přílohy č. 1 | 27.511,- | 5.777,- | 33.288,- |
| **Cena díla celkem** | **144.759,-** | **30.399,-** | **175.158,-** |

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva, a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Přílohy:

Č. 1 - Soupis prací

Ve Vsetíně dne 01.08.2017 Ve Vsetíně dne: 01.08.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Iva Třetinová, ředitelka školy Josef Juřička, jednatel