Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.12.2024

uzavřený mezi
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem: Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
zastoupena ředitelem Mgr. Jiřím Novákem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 2339761/0100
evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14
dále jen „objednatel“
a
VAMOZ CONSTRUCTION a.s.
se sídlem: 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
IČ: 25848461, DIČ: CZ699004237
za kterou jedná XX, předseda představenstva a XX, člen představenstva
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 17695013/0300
vedená u KS v Ostravě, pod sp. zn. B 2256
dále jen „zhotovitel“

dále objednatel a zhotovitel také jako „smluvní strany“

I. Základní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla s názvem „Stavba pavilonu pro obojživelníky – Amphibiárium“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s ust. článku IV. odst. 6., 7. a 8. a v návaznosti na článek XII. odst. 8. smlouvy dohodly na změně ceny díla a současně se smluvní strany v souladu s ust. článku VII. odst. 24. dohodly na změně poddavatele, a to vše způsobem a v rozsahu uvedeném níže v tomto dodatku.

II. Změna smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
  1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu smlouvy, která vzešla z požadavku objednatele, tj. na změně článku II. smlouvy. Změna rozsahu předmětu smlouvy spočívá v požadavku objednatele na provedení prací nad rámec sjednaného rozsahu díla (dále také „vícepráce“) a také v neprovedení některých původně smluvně sjednaných prací (dále také „méněpráce“). Změna rozsahu předmětu smlouvy je blíže specifikována v Příloze č. 1, kterou tvoří změnový list č. 1 a v Příloze č. 2, kterou tvoří změnový list č. 2. Vícepráce a méněpráce dle uvedených příloh jsou blíže specifikovány v příslušných změnových listech.
  2. Smluvní strany prohlašují, že změny podle shora uvedených příloh v tomto článku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nezakládají podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Původní cena díla dle smlouvy byla ve výši 18 251 296,18 Kč bez DPH.
3. Celková cena víceprací je ve výši 413 477,00 Kč bez DPH a cena méněprací je ve výši 186 159,64 Kč bez DPH. Dle změnových listů se jedná o následující hodnotu změn:
  1. Dle změnového listu č. 1 je cena víceprací ve výši 337 888,79 Kč bez DPH a cena méněprací je ve výši 110 571,43 bez DPH, přičemž daná změna spadá pod změny dle § 222 odst. 5. a 6. ZZVZ.
  2. Dle změnového listu č. 2 je cena víceprací ve výši 75 588,21 Kč bez DPH a cena méněprací je ve výši 75 588,21 bez DPH, přičemž daná změna spadá pod změny dle § 222 odst. 4. ZZVZ.
4. Smluvní strany se v návaznosti na změnu předmětu smlouvy a s tím souvisejícími vícepracemi a méněpracemi, dohodly na zvýšení ceny díla o celkovou částku ve výši 227 317,36 Kč bez DPH. Článek IV. odst. 1 smlouvy se vzhledem ke shora uvedenému mění následovně:
„1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

cena celkem bez DPH	18 478 613,54 Kč
DPH	275 054,01 Kč
cena včetně DPH	22 359 122,38 Kč

slovy: dvacet dva milionů tři sta padesát devět tišíc jedno sto dvacet dva korun českých a třicet osm haléřů

Tato smluvní pevná cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.“

Smluvní strany se dohodly na změně poddodavatele uvedeného v příloze smlouvy Přehled poddodavatelů. Daná změna je uvedena ve změnovém listu č. 3, který je součástí tohoto dodatku jako Příloha č. 3. Přehled poddodavatelů, konkrétně část 4. Identifikace poddodavatele č. 3 se mění následovně:

„4. Identifikace poddodavatele č. 3
Obchodní firma / Název:	KAPPI STAV OSTRAVA, s.r.o.
Sídlo / místo podnikání:	Podzámčí 2040/63, Ostrava - Slezská Ostrava, 710 00
IČO:	06576389
DIČ:	CZ06576389
Kontaktní osoba:	XX
Tel.:	XX
E-mail:	XX
Popis části veřejné zakázky, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli:	Monolitické konstrukce“

Smluvní strany prohlašují, že si ověřily veškeré kvalifikační předpoklady nového poddodavatele a že tyto předpoklady jsou v souladu s požadavky stanovenými v zadávacím řízení. Smluvní strany činí nesporným, že nový poddodavatel splňuje veškeré požadavky na jeho odbornost a kvalifikaci, a to minimálně v rozsahu jako poddodavatel původní.

Ostatní části a ustanovení smlouvy tímto dodatkem jsou nedotčené, zůstávají platné a účinné v původním znění.
III. Závěrečná ustanovení
Tento dodatek se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení tohoto Dodatku, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují písemnou dohodou nahradit případná neplatná ustanovení novými ustanoveními, která nejlépe odpovídají původně zamýšlenému účelu neplatných ustanovení tohoto Dodatku.
Tento Dodatek představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu tohoto Dodatku a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto Dodatku učiněná písemně či ústně.
Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis tohoto Dodatku.
Tento dodatek nabývá platnosti v okamžiku jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním. V této souvislosti objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,- Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.
Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1 – změnový list č. 1
Příloha č. 2 – změnový list č. 2
Příloha č. 3 – změnový list č. 3

V Ostravě dne	V Ostravě dne

objednatel	zhotovitel