DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ SLUŽEB ZE DNE 17. 12. 2021

Smluvní strany:

- České vysoké učení technické v Praze

Se sídlem v:			Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00  Praha 6

Řešitelské pracoviště:		Fakulta stavební

Adresa:			Thákurova 7, 160 00 Praha 6

IČ:				68407700

DIČ:				CZ68407700

Bankovní spojení: 		xxxx

Účet číslo: 			xxxx

Interní číslo smlouvy:		830 - 8302104A190

Zastoupena:			Ing. Petrem Matějkou, Ph.D., tajemníkem fakulty

Osoba odpovědná za smluvní vztah: Ing. Petr Matějka, Ph.D., tajemník fakulty

Osoba odpovědná za technické řešení: xxxx

(dále též jako „objednatel“ nebo „ČVUT“)

a

- SATRA, spol. s r.o.

Se sídlem v:			Pod pekárnami 878/2, 190 00, Praha 9 – Vysočany

IČ:				18584209

DIČ:				CZ18584209

Bankovní spojení: 		xxxx

Účet číslo: 			xxxx

Interní číslo smlouvy:		1853/21-100

Zastoupena:			Ing. Ludvík Šajtar, jednatel společnosti

Osoba odpovědná za smluvní vztah: xxxx

Osoba odpovědná za technické řešení: xxxx

(dále též jako „dodavatel“)

PREAMBULE

Objednatel a dodavatel (dále „Smluvní strany“) uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále „Dodatek“) Smlouvy o poskytnutí služeb (VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PROJEKT – VÝPLNĚ A OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ KOMPONENTY HÚ) ze dne 17. 12. 2021 (dále „Smlouva“), spočívající v prodloužení termínů plnění Dílčího úkolu 10: Analýza českých bentonitů – vyhodnocení dat z databáze REV. 1, Dílčího úkolu 11: Vyhodnocení dat z testovací části projektu na ostatních materiálech, Dílčího úkolu 12: Zhodnocení českých typů bentonitu v porovnání se zahraničními a Dílčího úkolu 13: Návrh českého koncepčního řešení bufferu, backfillu, zátek, výplní ukládacích komor ostatních RAO, ostatních výplní a konstrukčních prvků (materiál + technické řešení) REV. 1.

- Předmět Dodatku

- V souvislosti s dohodou mezi ČVUT a SÚRAO o prodloužení termínů plnění dojde k prodloužení odevzdání výstupů Dílčích úkolů uvedených v PREAMBULI tohoto Dodatku. Prodloužení nebude mít vliv na cenu služeb. Z těchto důvodů se Smluvní strany rozhodly uzavřít tento Dodatek.

- Po předchozí dohodě a se souhlasem obou Smluvních stran se tímto Dodatkem mění Příloha č. 3 – Časový harmonogram a termíny plnění ke Smlouvě a její nové znění je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

- Závěrečná ustanovení

- V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku, zašle ČVUT.

- Tento Dodatek je podepsán elektronicky.

| …………………………………………. Ing. Petr Matějka, Ph.D., tajemník fakulty | …………………………………………… Ing. Ludvík Šajtar, jednatel |
| --- | --- |