Bylo provedeno a dohodnuto následující:

1 Byl projednán obsah nálezové zprávy.

2.

3.

4.

bude podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě. Prezenční listina

Strojírny Brno, a. s.

Výroba vodních turbín a stavba strojů s mech. pohonem

Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim

Česká republika

Zápis z 1. kontrolního dne stavby  
, MVE újezd — odstranění závad „

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 25.2.2025 |
| Přítomni: | dle prezenční listiny |

Kontrolní den byl svolán za účelem seznámení se se závěry nálezové zprávy po demontáži turbíny na dílně zhotovitele a projednání dalšího postupu opravy dle předložených návrhů zhotovitele a případného dopadu na změnu ceny a časového harmonogramu zakázky.

Byla provedena prohlídka stavu demontovaných dílů na dílně v rozsahu: oběžné kolo rozvaděč, stator turbíny ucpávka hřídele ložiska, těsnění spojka, odstředivý vypínač servomotor oběžného kola, rotační rozvod

Bylo dohodnuto:

Nátěry rozvaděče a statoru — oprava nátěrů bude jen místně.

V obchodní části nálezové zprávy bude upravena cena u položky 1. Nátěry rozvaděče a statoru.

Ostatní body navrženého technického řešení uvedené v nálezové zprávě bod 2, 3, 4, 5 byly odsouhlaseny v celém rozsahu.

Objednateli byly předány díly: - horní díl spojky a svěrný kroužek.

Zhotovitel zašle Objednateli doplňující technické údaje pro montáž horního dílu spojky na generátor.

Termín prodloužení plnění do 9.5.2025 byl objednatelem akceptován.

Závěr:

Nálezová zpráva byla odsouhlasena s těmito poznámkami.

Nálezová zpráva

Název stavby: MVE újezd — odstranění závad

Předmět jednání: kontrolní den stavby

Místo konání: výrobní závod Strojírny Brno, a.s. v

Kuřimi

Datum: LS. L,COLS

1 Dodatek k prezenční listině ze stavby MVE Újezd — odstranění závad

Předmět jednání: 1. kontrolní den stavby ve výrobním závodu Strojírny Brno, a.s. v Kuřimi ze dne 25.2.2025

Neúčastnil se zástupce provozu, ale byl seznámen s rozsahem kontrolního dne a s odsouhlaseným rozsahem souhlasí.

— vedoucí úseku Chomutov