Smlouva o dílo Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 1303/2024

Název díla:

**„MVE Újezd – odstranění závad“**

**Povodí Ohře, státní podnik** Bezručova 4219, 430 03 Chomutov Ing. Jan Svejkovský, generální ředitel

a k jednání o věcech smluvních:

technický dozor objednatele:

u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č.

**Smluvní strany: objednatel:** sídlo: statutární orgán: oprávněn k podpisu smlouvy oprávněn jednat o věcech technických:

IČO: 70889988

DIČ: bankovní spojení: číslo CZ70889988 účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

13052

(dále jen „objednatel“)

investiční ředitel

vedoucí TS, zástupce ředitele závodu Chomutov technolog závodu Chomutov

tel: e-mail:

**a**

Zhotovitel: **Strojírny Brno, a.s.**

Sídlo: Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim

oprávněn k podpisu smlouvy: předseda představenstva

oprávněn jednat o věcech smluvních: předseda představenstva

oprávněn(i) jednat o věcech technických: člen představenstva stavbyvedoucí: člen představenstva

tel.:
e-mail: ´

IČO: 25543512

DIČ: CZ25543512

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce č. 2778. (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

**Tento dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu:** změny ceny, rozsahu prací a termínu díla Zdůvodnění:

Po demontáži turbíny zhotovitel provedl prohlídku a vyhodnotil potřebu doplnění prací,

Smlouva o dílo

které nebyly součástí původního zadání. Pro odsouhlasení víceprací byl svolán mimořádný kontrolní den (dále jen MKD). Zápis z tohoto jednání je přílohou číslo 1 tohoto dodatku. Zhotovitel vypracoval nálezovou zprávu, která obsahuje odsouhlasený rozsah prací a cenovou nabídku (příloha č. 2).

Dodatkem č. 1 se mění a upravuje ustanovení smlouvy o dílo následovně:

**Čl. I. PŘEDMĚT DÍLA**

Předmět díla uveden v Čl. I. smlouvy se mění v rozsahu nálezové zprávy ze dne 19.2.2025, aktualizované 26.2.2025, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a je nedílnou součástí smlouvy.

Předmět díla se doplňuje:

* těsnění pístu servomotoru, pístní tyče a přestavné tyče, vodící pásy budou dodány nové. Bude provedena demontáž stávajícího materiálu a montáž nového materiálu na pracovní posici.
* veškeré stacionární těsnění bude dodáno nové.
* rotační rozvod bude demontovaný na jednotlivé komponenty. Bude dodáno nové rotační těsnění výstupního hřídele rozvodu. Následně bude provedena zpětná montáž a tlaková zkouška rotačního rozvodu ( bude provedena simulace provozních otáček na vrtačce spojená s odtlakováním vlastního rozvodu ). Součástí dodávky budou přípravky pro provedení zkoušky.

**Čl. II. TERMÍN PLNĚNÍ**

Původní znění:

c) **předání a převzetí dokončeného díla:** Nejpozději do 31.3.2025. Nové znění:

c) **předání a převzetí dokončeného díla:** Nejpozději do 09.5.2025.

**Čl. III. CENA**

Původní znění:

**Celková cena za dokončené dílo bez DPH 895 000,- Kč**

Slovy:osmsetdevadesátpěttisíckorunčeských.

Nové znění:

**Celková cena za dokončené dílo bez DPH 1 065 900,- Kč**

Slovy: jedenmilionšedesátpěttisícdevětsetkorunčeských

Smlouva o dílo

*Rozklad ceny:* Cena dle SOD

Cena víceprací

895 000,- Kč bez DPH

170 900,- Kč bez DPH

Cena je pevná celková a konečná.

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tímto dodatkem č. 1 sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.

**Čl. IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**1.** Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1303/2024 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
2. **Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku č. 1 smlouvy za obchodní tajemství.**
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy o dílo. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží **jedno** vyhotovení dodatku č.1 smlouvy o dílo.

Priorita 1) Dodatek č. 1 SOD č. 1303/2024

Priorita 2) Příloha č. 1: Zápis z MKD ze dne 25.2.2025

Priorita 2) Příloha č. 2: Nálezová zpráva po demontáži na dílně – aktualizace z 26.2.2025

V Chomutově dne …………… oprávněný zástupce objednatele

V Kuřimi dne………………
oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik předseda představenstva

Strojírny Brno, a.s.