SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 06EU-003237 číslo smlouvy dodavatele/zhotovitele:

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

l . **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: CNIBq č. ú. 20001-15937031/0710

|  |  |
| --- | --- |
| zastoupeno: | Ing. Jan Kroupa, generální ředitel |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních: | Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený řízením  Správy Plzeň |
| kontaktní osoba ve věcech technických: | Michal Syřínek |

(dále jen „objednatel”) a

2. název: **BERGER BOHEMIA a.s.**

se sídlem: Klatovská 410/167, 321 OO Plzeň

IČO, DIČ. 45357269, CZ 45357269

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

č.ú.: 151

zastoupen: In a . Zdeňkem Pilíkem, předsedou

Ing. Ladislavem Provodem, členem představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva Ing. Ladislav Provod, člen představenstva

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Martin Mokrý, vedoucí divize silničních a Inženýrských staveb

(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel”")

(dále společně jen „smluvní strany', jednotlivě jako „smluvní strana”)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **I/20 Plzeň Karlovarská**, ISPROFIN/ISPROFOND 500 1 1 1 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **3 106 841 Kč bez DPH**, kalkulovanou takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název stavby | Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč | DPH | Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč |
|  | (a) | — DPH z částky  (a) |  |
| I/20 Plzeň,  Karlovarská | 3 106 841,28 Kč | 652 436,67 Kč | 3 759 277,95 Kč |

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován

zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem I/20 Plzeň, Karlovarská číslo veřejné zakázky **06EU-003237**.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

1. Smlouva o dílo



1. Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
2. Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
3. Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky
4. Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky3
5. Technická specifikace4
6. Výkresy) a
7. Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. I zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.



Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Z povahy' tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

Uchazeč Je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.  Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči,

Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 31.07.2017 Datum: 18.07.2017

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky”).

Název stavby: **I/20 Plzeň, Karlovarská**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Název článku Smluvních podmínek** | **Číslo článku Smluvních podmínek** | **Příslušné údaje** | | Název a adresa Objednatele | 1.1.4. | ŘSD ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň | | I Název a adresa Zhotovitele | 1.1.5 | BERGER BOHEMIA a.s.  Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň | | Doba pro dokončení | 1.1.9 | Do 05/2018 | | Doba pro uvedení do provozu | 1.1.22 | Do 05/2018 | | Sekce |  | Nepoužije se. | | Hierarchie smluvních dokumentů | 1.3 | 1. Smlouva o dílo 2. Příloha 3. Zvláštní podmínky 4. Obecné podmínky 5. Technická specifikace 6. Výkresy 7. Nabídková projektová dokumentace   Zhotovitele   1. Výkaz výměr | |  | 1.4 | právo České republiky | | Komunikace | 1.5 | Čeština | | Poskytnutí staveniště |  | od Data zahájení prací oznámeného dle Podčlánku 1.1.7 | | Pověřená osoba | 3.1 | Michal Syřínek | | Zástupce objednatele | 3.2 | Osoby vykonávající AD a TDS. | | Jmenovaní podzhotovitelé | 4.3 | Nepoužije se. | | Zajištění splnění smlouvy Záruka za odstranění vad | 4.4 | Nepoužije se. | | 4.6. | Nepoužije se. | | Projektová dokumentace  Zhotovitele | 5.1 | Nepoužije se. | | Harmonogram | 7.2 | Nepoužije se. | | Postupné závazné milníky | 7.5 | Nepoužije se. | | Odstranění vad | 9.1 | Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 60 měsíců,  s výjimkou:  prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK — VZ | |  | **Název článku Smluvních podmínek** | **Číslo článku Smluvních podmínek** | **Příslušné údaje** | |  |  | * 36 měsíců   V případě opravy vad v záruční době poskytne zhotovitel na jejich odstranění záruku v délce 18měsíců, pokud lhůta z titulu záruční doby není delší. | | Oprávnění k Variaci | 10.1 | Postup při Variacích je součástí této Přílohy. | | Průběžné platby | 11.3 | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy),  10 % průběžné platby. | |  | 11.3 | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci),  10 % průběžné platby | |  | 11.3 | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram),  10 % průběžné platby | |  | 11.3 | d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění),  10 % průběžné platby | | Měna | 11.7 | Koruna česká | | Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 a) | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti),  30.000,-- Kč za každý případ porušení | |  | 12.5 b) | Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky)  7.000,-- Kč za každý jednotlivý případ porušení | |  | 12.5 c) | Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení),  1.400,-- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení | |  | 12.5 d) | Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze,  1.400,-- Kč za každý započatý den prodlení | |  | 12.5 e) | Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání)  2.800,-- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu | |  | 12.5 f) | Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.  2.800,-- Kč za každý započatý den prodlení | | Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5 | 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) | | Výše pojistného plnění | 14.2 | 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH | | Rozsah stavebně montážního pojištění | 14.2 | - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) | | Způsob rozhodování sporů | 15 | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem |   V Plzni dne 18.7.2017 |  |