Dopravní podnik města Pardubic, a.s. IČO 63217066, sídlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích, pod spis. zn. B 1241,

číslo účtu 19-237 293 0267/0100

zastoupený Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva

na straně objednatele

a

Zdeněk Kaplan

JUDr. Krpaty 416, Pardubice 530 03

IČ: 72906049

na straně zhotovitele

uzavírají tuto

Rámcovou smlouvu o dílo

Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění průběžné údržby stožárů trakčního trolejového vedení trolejbusové dráhy v Pardubicích a Lázních Bohdanči tak, aby byla zajištěna dlouhodobá životnost a estetická hodnota těchto stožárů.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je

sjednání oboustranného závazku uzavřít budoucí realizační smlouvy o dílo na ošetření 300 stožárů trakčního trolejového vedení proti korozi,

sjednání podmínek, za nichž zhotovitel ošetření stožárů trakčního trolejového vedení na základě budoucích smluv provede,

sjednání způsobu uzavírání realizačních smluv o dílo.

Specifikace díla

Ošetření stožárů bude spočívat v

odstranění stávajícího degradovaného nátěru spolu s vrstvou koroze broušením (dle specifikace provádění díla u konkrétního stožáru celoplošně nebo lokálně), popř. zdrsnění stávajícího nátěru, který dle specifikace provádění díla u konkrétního stožáru nebude odstraňován,

zhotovení základového nátěru zahrnujícího oprášení podkladu, nástřik odrezovačem, odmaštění, provedení základového antikorozního nátěru a jeho obroušení (dle specifikace provádění díla u konkrétního stožáru nemusí být základový nátěr prováděn celoplošně, ale pouze na lokálně vybrušovaných, korozí napadených, místech stožárů),

zhotovení vrchního krycího nátěru ve dvou vrstvách,

provedení doplňkové nátěrové ochrany paty stožáru před korozivními účinky chemického ošetřování komunikací a moči psů (do výšky 0,5 m nad okolní terén),

u vybraných stožárů opravu betonových hlaviček nebo zhotovení nových betonových hlaviček.

Není-li pro konkrétní činnost při ošetření stožáru výslovně stanoveno jinak, bude provedeno ošetření vždy celého povrchu stožáru. Objednatel může s ohledem na stav stávajícího nátěru konkrétního stožáru určit, že místo celopovrchového odstranění stávajícího nátěru budou pouze lokálně vybroušena místa narušení stávajícího nátěru s výskytem koroze. Ve zbývající ploše stožáru bude stávající nátěr zdrsněn za účelem dostatečné přilnavosti nového nátěru. U stožárů, u nichž bude prováděno pouze lokální vybrušování korozí napadených míst může být omezen též rozsah provádění základových nátěrů.

Pokud technický list k použitým nátěrovým hmotám vyžaduje provedení činností neuvedených výslovně v této smlouvě, musí být nad rámec činností uvedených v této smlouvě provedeny též veškeré činnosti uvedené v technických listech použitých nátěrových hmot.

Předmětem díla budou ocelové trubkové stožáry.

Před samotným ošetřením stožáru je zhotovitel povinen fotograficky zdokumentovat stávající stav se zaměřením na umístění reklamních a orientačních cedulí a dopravního značení. Reklamní nebo orientační cedule a dopravní značení je zhotovitel povinen před provedením ošetření ze stožáru sejmout a po provedení ošetření a vytvrdnutí nátěru vrátit na původní místa. Sejmuté dopravní značení musí být po dobu provádění prací na stožáru umístěné náhradním způsobem, manipulaci s dopravním značením je zhotovitel povinen řádně projednat s příslušnými správními orgány a jednat podle požadavků těchto orgánů. Dočasné odstranění reklamních a orientačních tabulí je zhotovitel povinen projednat s majiteli těchto zařízení, kontakty na majitele předá v rámci součinnosti objednatel.

Před ošetřením stožáru budou odstraněny též veškeré nepotřebné (nepoužívané) konzoly a objímky.

V místech uchycení trolejového vedení a optických sdělovacích kabelů bude ošetření stožáru provedeno bez sejmutí těchto úchytů, a to způsobem, který je s ohledem na umístění úchytů možný.

Zhotovitel je povinen zajistit si vydání veškerých povolení a provedení veškerých opatření, potřebných k jeho činnosti s ohledem na způsob provádění díla (např. zábor veřejného prostranství, provedení dopravních opatření). Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nebyly způsobeny škody na majetku třetích osob, např. kolemjdoucích, účastníků silničního provozu apod. Za tím účelem je povinen učinit přiměřená opatření jak při samotném provádění díla, tak po dobu, kdy hrozí škoda v důsledku běhu technologických lhůt (např. ušpinění oděvu nezaschlým nátěrem).

Veškeré práce budou provedeny v rozsahu odpovídajícímu předpokládanému účelu a využití za dodržení kvalitativních podmínek a jakosti ve smyslu příslušných norem, vyhlášek a prováděcích předpisů (bezpečnostní, hygienické a požární) platných v době zhotovení díla.

Základový nátěr bude mít tloušťku nejméně 40 µm, vrchní krycí nátěry budou mít celkovou tloušťku minimálně 80 µm (obě vrstvy dohromady). Ochranný nátěr paty stožáru bude mít tloušťku nejméně 30 µm. Pokud technické listy použitých nátěrových hmot stanoví větší minimální tloušťky nátěrů, musí být dodrženy tloušťky stanovené technickými listy.

Jako nátěrové hmoty budou používány dvojsložkové barvy, jejichž technické listy jsou přílohou č. 1 této smlouvy. Krycí nátěr bude proveden barvou s odstínem RAL 7000 „veverčí šedá“, RAL 7001 „stříbrošedá“, RAL 7004 „signální šedá“, RAL 7023 „betonová šedá“, RAL 7030 „kamenná šedá“, RAL 7035 „světle šedá“, RAL 7042 „dopravní šedá A“, RAL 7045 „telešedá“ nebo RAL 7046 „telešedá 2“. V rámci jedné objednávky musí být všechny stožáry natřeny barvou stejného odstínu. Použít jiné nátěrové hmoty, než jsou specifikovány technickými listy v příloze č. 1 smlouvy (např. od jiného výrobce), je možné pouze v případě, že použité nátěrové hmoty budou mít obdobné nebo lepší vlastnosti (doložené technickým listem) a objednatel s použitím jiných nátěrových hmot bude souhlasit. Objednatel se zavazuje neodepřít souhlas se změnou nátěrových hmot bez důležitého důvodu, kterým může být zejména rozdílná kvalita nátěrových hmot.

Způsob uzavírání realizačních smluv

Realizační smlouvy o dílo budou uzavírány na základě objednávek objednatele potvrzených zhotovitelem. Objednávka bude vystavena vždy pro celý kalendářní rok a bude vystavena vždy nejpozději do konce měsíce února, v případě nátěrů prováděných v roce 2025 nejpozději do dvou týdnů od uzavření smlouvy.

Ke sjednávání realizačních smluv o dílo jsou pověřeni za zhotovitele Zdeněk Kaplan, kaplan@kacenistromu.cz a za objednatele Ing. Ladislav Podivín, vedoucí střediska vrchního vedení, e-mailová adresa ladislavp@dpmp.cz .

Objednávky a jejich přijetí budou odesílány a doručovány prostřednictvím elektronické pošty s použitím shora uvedených e-mailových adres shora uvedených zástupců smluvních stran. Zaručený elektronický podpis smluvní strany nevyžadují. Strany mohou změnit své zástupce pověřené uzavírat realizační smlouvy nebo e-mailové adresy pro komunikaci při uzavírání realizačních smluv písemným sdělením zaslaným druhé smluvní straně.

Objednávka bude obsahovat konkrétní určení stožárů, které mají být ošetřeny, jakožto předmětu díla. Součástí objednávky též bude případné určení stožárů, u nichž bude prováděno pouze lokální odstranění koroze a stožárů, u nichž bude opravena stávající nebo zhotovena nová betonová hlavička.

Objednávka pro konkrétní kalendářní rok bude zahrnovat vždy nejméně 70 a nejvýše 130 stožárů.

V případě dohody smluvní stran může být objednávka pro daný kalendářní rok v průběhu kalendářního roku rozšířena i nad rámec objednávky provedené pro daný kalendářní rok.

Na základě uzavřené realizační smlouvy o dílo je zhotovitel povinen provést ošetření stanoveného počtu stožárů v souladu s podmínkami této smlouvy a konkrétní realizační smlouvy. Objednatel je povinen uhradit cenu za dílo určenou podle této smlouvy.

Provedení díla

Díla dle jednotlivých realizačních smluv o dílo budou prováděna v letech 2025-2027.

Dílo sjednané na základě objednávky pro konkrétní kalendářní rok bude provedeno vždy nejpozději do 31. října daného roku.

Zhotovitel je povinen provádět dílo v době, kdy jsou povětrnostní podmínky příznivé pro provádění venkovních nátěrů. Konkrétní termíny provádění díla je zhotovitel povinen projednat s objednatelem nejméně dva týdny předem, aby mohl zhotovitel zajistit potřebnou součinnost a dozor nad prováděním díla.

Součinnost stran při provádění díla

Zhotovitel po dohodě s objednatelem bez zbytečného odkladu po uzavření každé realizační smlouvy přistoupí k převzetí stožárů, které mají být ošetřeny.

Při přebírání stožárů je zhotovitel s odbornou péčí posoudit, zda není účelné provést u některých konkrétních stožárů ošetření v jiném rozsahu, než vyplývá z objednávky. Své návrhy na změny díla v tomto smyslu je zhotovitel povinen sdělit bezodkladně objednateli.

Pokud objednatel vyjádří s konkrétními navrženými změnami souhlas, mění se ve smyslu těchto navržených změn dílo sjednané realizační smlouvou.

O návrzích zhotovitele a případném souhlasu objednatele s těmito návrhy vyhotoví smluvní strany písemný záznam. Za písemný záznam se přitom považuje též e-mailová korespondence, z níž souhlas smluvních stran se změnou díla vyplývá.

Obdobně podle odstavců 2), 3) a 4 se postupuje, vyjde-li najevo potřeba změny rozsahu ošetření stožáru oproti sjednanému dílu v průběhu provádění díla.

Pokud ošetření stožáru brání stromoví nebo jiné porosty (dále jen stromoví), je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost objednateli. Současně je zhotovitel povinen upozornit ve smyslu ustanovení § 10, odst. 3) zákona o dráhách jménem objednatele vlastníka stromoví, že toto stromoví ohrožuje provozuschopnost dráhy a stanovit vlastníkovi rozsah potřebného ořezu, okleštění nebo odstranění stromoví a přiměřenou lhůtu k provedení potřebného zásahu. Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc v potřebném rozsahu. Na základě dohody s vlastníkem stromoví může potřebný zásah do stromoví provést zhotovitel. Pokud vlastník stromoví potřebný zásah neprovede, ani si provedení zásahu neobjedná u zhotovitele, oznámí to zhotovitel bezodkladně objednateli.

Pokud je stožár osazen nástavcem pro upevnění svítidla veřejného osvětlení, posoudí zhotovitel při přebírání stožárů stav nástavce z pohledu rizika stékání rzi na ošetřený povrchu. Pokud by stav nástavce vyvolával důvodnou obavu z budoucího stékání rzi na ošetřený povrch stožáru, navrhne zhotovitel opatření s cílem vyloučení tohoto rizika (např. nátěr výložníku) a provedení tohoto opatření, včetně ceny za provedení, projedná jménem objednatele s vlastníkem nástavce – společností Služby města Pardubic a.s. Objednatel udělí zhotoviteli v potřebném rozsahu plnou moc a sdělí zhotoviteli údaje o kontaktních osobách vlastníka nástavců. Výsledek projednání sdělí zhotovitel bezodkladně objednateli. Pokud vlastník nástavce s provedení opatření souhlasí, provede je zhotovitel (dle dohody objednatele a vlastníka) buď na přímou objednávku vlastníka nebo jako vícepráci dle této smlouvy s tím, že objednatel práce přefakturuje vlastníkovi. Pokud vlastník nástavce s provedením opatření nesouhlasí, provede zhotovitel po dohodě s objednatelem jiné opatření, které zamezí stékání rzi.

Při provádění díla je zhotovitel povinen umožnit objednateli kontrolu těch částí díla, které budou následujícími pracemi zakryty, tedy zejména ve fázi odstranění stávajícího nátěru a rzi, resp. lokálního vybroušení poškozených míst nátěru, jakož i ve fázi provedení jednotlivých nátěrů. O možnosti provedení kontroly musí zhotovitel vyrozumět objednatele nejpozději jeden pracovní den předem.

Předání a převzetí díla

O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany zápis. Převezme-li objednatel dílo s výhradami, bude součástí zápisu též soupis vad díla a dohoda o jejich odstranění včetně termínů.

Dílo zahrnuté do jednotlivé realizační smlouvy o dílo může být předáváno i po částech zahrnujících vždy kompletní ošetření části stožárů určených objednávkou (realizační smlouvou).

Cena a platební podmínky

Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla následující částky:

Částku Kč 763,- za 1 m2 odstranění stávajícího degradovaného nátěru spolu s odstraněním povrchové vrstvy rzi dle ustanovení čl. III., odst. 1), písm. a) této smlouvy

Částku Kč 250,- za 1 m2 zdrsnění a oprášení původního neodstraňovaného nátěru dle ustanovení čl. III., odst. 1), písm. a) této smlouvy,

Částku Kč 397,- za 1 m2 zhotovení základového nátěru dle ustanovení čl. III., odst. 1), písm. b) této smlouvy

Částku Kč 557,- za 1 m2 zhotovení vrchního krycího nátěru (cena zahrnuje obě vrstvy nátěru) dle ustanovení čl. III., odst. 1), písm. c) této smlouvy

Částku Kč 650,- za provedení doplňkové nátěrové ochrany paty každého jednotlivého stožáru před korozivními účinky chemického ošetřování komunikací a moči psů dle ustanovení čl. III., odst. 1), písm. d) této smlouvy,

Částku Kč 1 500,- za opravu stávající a Kč 3 500,- za zhotovení nové betonové hlavičky dle ustanovení čl. III., odst. 1), písm. e) této smlouvy,

Částku Kč 1 800,- za demontáž a zpětnou montáž reklamních cedulí na ošetřovaných stožárech.

Nedoloží-li kterákoliv smluvní strana pro konkrétní ošetřovaný stožár jiné měřením a výpočtem zjištěné hodnoty jeho povrchu, má se za to, že hodnoty povrchů stožárů jsou následující:

stožár typu „C“ (třístupňový): 6,5 m2

stožár typu „D“: (dvoustupňový): 7,3 m2

Cena je sjednána bez DPH, která bude odvedena v souladu s platnými a účinnými zákony.

Takto sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.

Sjednaná cena může být pro roky 2026 a 2027 změněna na základě jednostranného oznámení některé ze smluvních stran tak, aby s ohledem na aktuální hodnotu měny odpovídala cenové nabídce zhotovitele ve výběrovém řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena. Takto může být cena pro rok 2026 upravena o obecnou míru inflace za kalendářní rok 2025 a pro rok 2027 o obecnou míru inflace za kalendářní roky 2025 a 2026. Objednatel může právo na úpravu ceny uplatnit nejpozději při formulaci objednávky, zhotovitel pak nejpozději při přijetí objednávky.

Cena za dílo dle konkrétní realizační smlouvy je splatná na základě faktury do 30 dnů od předání a převzetí díla, je-li dílo převzato bez výhrad. Pokud je dílo převzato s výhradami, je do 30 dnů od předání a převzetí díla splatná část ceny ve výši 80 %. Pozastávka ve výši 20 % pak bude uvolněna do 30 dnů od odstranění vytýkaných vad.

Podmínkou splatnosti každé ceny za dílo je, že zhotovitel na cenu vystaví a objednateli nejpozději 14 dní před splatností doručí fakturu, která musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými daňovými předpisy. Je-li faktura doručena později než 14 dní před splatností ceny, odkládá se splatnost tak, že nastane 14. den po doručení faktury. Je-li faktura neúplná nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k doplnění nebo opravě, lhůty splatnosti se pak vztahují k doručení opravené faktury objednateli.

Záruka za jakost

Dílo musí být provedeno s potřebou odbornou péčí, aby byl zajištěn účel smlouvy.

Zhotovitel na dílo poskytuje záruku 60 měsíců od jeho převzetí, případně od odstranění vad a nedodělků, je-li dílo převzato s drobnými vadami či nedodělky.

Není-li ujednáno jinak, použije se na odpovědnost za záruční vady zákonná úprava odpovědnosti za vady.

Záruční vadou se rozumí zejména případ, kdy se na stožáru, jehož ošetření bylo předmětem díla, vyskytne po dobu trvání záruky rez nebo dojde k odloupnutí či jiné viditelné degradaci nátěru.

Pokud objednatel požaduje v rámci odpovědnosti za záruční vady odstranění vady, je zhotovitel povinen odstranit vady nejpozději do 30 dnů od uplatnění takové vady, ledaže po dobu nejméně ¾ dní uvedené lhůty bránily odstranění vady nepříznivé povětrnostní podmínky. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek se lhůta pro odstranění vad prodlužuje o dobu, o kterou doba trvání nepříznivých povětrnostních podmínek překračuje ¾ lhůty pro odstranění vad.

Reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud je odeslána objednatelem nejpozději v poslední den záruční doby.

Závěrečné ustanovení

Objednatel může tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, pokud zhotovitel:

nepřijme objednávku zaslanou objednatelem ani do 14 dnů od jejího zaslání

neodstraní vady díla dle některé z realizačních smluv ani do 60 dnů od uplatnění vady

Zhotovitel může vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, pokud objednatel bude v prodlení delším než 30 dní s úhradou ceny za dílo dle realizační smlouvy.

Výpověď této smlouvy se nedotýká trvání závazku z realizačních smluv, které byly uzavřeny do zániku závazku z této smlouvy.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1: technické listy použitých nátěrových hmot.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva je povinně zveřejňovaná podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a vážnou vůli, což potvrzují svými podpisy.

Objednatel:						Zhotovitel:

V Pardubicích dne………………………..

…………………………………………………………………		…………………………………………………………………

Ing. Tomáš Pelikán					 Zdeněk Kaplan

místopředseda představenstva