**DODATEK č. 3**

**ke Smlouvě o dílo**

**číslo objednatele: 37/391/2024, č.j. NPU-391/68747/2024, číslo zhotovitele: 5068**

**(dále „Dodatek“)**

**Národní památkový ústav**, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Mgr. František Chupík, Ph.D., ředitelem územního odborného pracoviště v Olomouci

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 910004-60039011/0710

*zástupce pro věcná jednání: Mgr. František Chupík, Ph.D., 724 096 184, chupik.frantisek@npu.cz (dále jen „Zástupce objednatele“)*

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci

adresa: Horní náměstí 25, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

a

**společnost KAMI - BBP group**

Spojů 835/2, Ostrava-Poruba, 708 00

vedoucí společník: KAMI PROFIT, s.r.o.

Pri starom letisku 9219/17, Bratislava, Slovenská republika, IČ: 35943301

jednající prostřednictvím KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Spojů 835/2, Ostrava-Poruba, 708 00, IČ: 05264758

IDDS: f2dy85f

společník 1: BBP Stavby s.r.o.

Korunovační 103/6, Bubeneč, 17000 Praha 7, IČ: 03875199

*na základě Smlouvy o společnosti a dodatku č.1 podle § 2716 a násl. občanského zákoníku*

Zastoupena: Ing. Daniel Rimel (osoba oprávněná jednat za Zhotovitele)

Bankovní spojení: Všeobecná úvěrová banka a.s., pobočka Praha; číslo účtu: 1000004786/6700.

IBAN: CZ35 6700 0000 0010 0000 4786

zástupce pro věcná jednání: Ing. Jakub Blaťák, Ph.D. (dále jen „Zástupce zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“)

**Čl. I Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku veřejné zakázky pod názvem: NPÚ, ÚOP v Olomouci – výstavba depozitního skladu a technického zázemí s fotovoltaickou elektrárnou, ev. č. NEN: N006/24/V00004986 (dále jen „*Veřejná zakázka*“) smlouvu o dílo dne 29. 7. 2024, ev. č. smlouvy 37/391/2024 (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**NPÚ, ÚOP v Olomouci – výstavba depozitního skladu a technického zázemí s fotovoltaickou elektrárnou**“.
2. Objednatel konstatuje, že z důvodu zvýšení tuhosti navržené konstrukce výtahové šachty a čelní stěny v 1NP se mění technologie provedení z původně navržených tvárnic ztraceného bednění za vyztuženou monolitickou konstrukci prováděnou do systémového bednění při zachování statických požadavků stanovených projektem. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o méněpráce i vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 5 a přímo souvisí s pracemi původní Veřejné zakázky, jsou spolu provázané, jejich neprovedení by zmařilo účel této investice. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Vícepráce nelze oddělit a samostatně zadat. Změna technologie nenavyšuje sjednanou cenu za dotčenou část díla.

**Čl. II Předmět Dodatku**

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, konkrétně na provedení méněprací a víceprací, jež jsou blíže popsány ve změnovém listu č. 5 který je přílohou tohoto Dodatku.
2. Touto změnou dojde ke snížení ceny Díla v částce **25,07 Kč**, tj. 30,33 Kč včetně DPH, při DPH ve výši 21%.
3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 5.1. Smlouvy takto:
   1. *Smluvní cena je stanovena podle skutečné výměry prací, oceněné na základě jednotkových cen uvedených Zhotovitelem v Příloze 1 Smlouvy: Rozpočet, dle změnového listu č. 1 ve znění dodatku*

*č. 1, dle změnových listů č. 2, 3 a 4 ve znění dodatku č. 2 a dle změnových listů č. 5 dle dodatku č. 3:*

***v celkové výši 47 021 700,82 Kč*** *(„Smluvní cena“); smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)*

*DPH ve výši 9 874 557,17 Kč*

***v celkové výši 56 896 257,99 Kč vč. DPH***.

1. Předmětné změny závazku ze Smlouvy jsou prováděny ve smyslu ust. § 222 odst. 7 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, jakožto nepodstatná změna závazku:

* nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
* cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
* materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
* změna současně nemění celkovou povahu Veřejné zakázky.

**Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž Dodatek uveřejní objednatel.
3. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčené a beze změn.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.
5. Součástí tohoto Dodatku je změnový list č. 5 ze dne 11. 03. 2025.

|  |  |
| --- | --- |
| V Olomouci, datum viz elektronický podpis  objednatel  ……………………………………………………  Národní památkový ústav  Mgr. František Chupík, Ph.D., ředitel územního odborného pracoviště v Olomouci | V Ostravě, datum viz elektronický podpis  zhotovitel  ……………………………………………………  KAMI PROFIT, s.r.o. jednající prostřednictvím KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod  Ing. Daniel Rimel  vedoucí odštěpného závodu |