**dodatek č. 2 ke smlouvě o DÍLO**

**Smluvní strany:**

**(1)** **Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace**

se sídlem Podolské nábřeží 157/36, 147 00 Praha 4
IČO: 00023698

(dále **„objednatel“**)

**(2) PHAR SERVICE, a.s.**

se sídlem Praha 8 - Karlín, Kollárova 10a/644, PSČ 18600

IČO: 44851057

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7463.

 (dále **„zhotovitel“**)

(dále společně „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále „**dodatek**“) v tomto znění:

1 Prohlášení smluvních stran

 Smluvní strany prohlašují, že dne 12.12.2016 mezi sebou uzavřeli smlouvu o dílo (dále „smlouva“) ve znění dodatku
č. 1 ze dne 12.12.2016, jejímž předmětem je provedení realizace stavebních úprav a oprav v hlavní budově týkající se části silnoproudých a slaboproudých rozvodů, rozvodů vody a kanalizace, odvětrání hygienických zázemí a stavební práce s tím spojené, včetně projektových prací a činností s tím spojených. Důvodem je zastaralost objektu, nevyhovující dimenze kanalizace, poruchovost rozvodů vody, nedostatečné odvětrávání pokojů i rozvody za hranicí životnosti. Jedná se o výměnu 4 ks stávajících hlavních objektových silnoproudých rozvaděčů, dále o výměnu či dozbrojení 5 ks stávajících slaboproudých rozvaděčů a výměnu rozvodů ZTI.

 Z organizačně-technických důvodů na straně objednatele není reálně možné provést dílo v termínech uvedených ve smlouvě, a proto se smluvní strany v souladu s čl. 25.2 smlouvy dohodly na změně sjednané doby provedení díla, a to v rozsahu a způsobem uvedeným v čl. 2 tohoto dodatku.

2 Změna obsahu smlouvy

2.1 Článek 3.1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

*„Zhotovitel provede dílo v následující době:*

*(i) předání a převzetí staveniště do* ***5*** *kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy;*

*(ii) zahájení provádění díla (stavebních prací) do* ***5*** *kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště;*

*(iii) dokončení díla (stavebních prací) do* ***65*** *kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy, nejpozději však do* ***15.9.2017***

*(iv) předání a převzetí díla do* ***14*** *kalendářních dnů ode dne dokončení díla,*

 *nejpozději však do* ***30.9.2017****.“*

2.2 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

3.2 Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně projevené vůle připojují své podpisy.

Dne …………………. Dne ………………….

Za Ústav pro péči o matku a dítě: Za PHAR SERVICE, a.s.:

Jméno: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, Csc. Jméno: Kamil Jankovský

Funkce/pracovní zařazení: ředitel ÚPMD Funkce/pracovní zařazení: místopředseda představenstva

Podpis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podpis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_