**DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO**

## Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel : RBP, zdravotní pojišťovna**

se sídlem : Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

statutární orgán : Ing. Antonín Klimša, MBA, výkonný ředitel

IČ : 47673036

DIČ : CZ47673036

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 554

osoby oprávněné k jednání : xxxxxxxx

bankovní spojení : xxxxxxxx

číslo účtu : xxxxxxxx

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel : ATELIER LUCIE GAVRONOVÁ s.r.o.**

se sídlem :Michálkovická 1859/226, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

statutární orgán : xxxxxxxx

IČ : 08509841

DIČ : CZ08509841

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 79767

osoby oprávněné k jednání : xxxxxxxx

bankovní spojení : xxxxxxxx

číslo účtu : xxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

**Čl. II.
Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany činí nesporným, že dne 4.2.2025 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je stavební práce, dodávku a montáž vybavení a nábytku související se zřízením nových poboček nebo rekonstrukcí stávajících poboček Objednatele v rámci realizace veřejné zakázky objednatele s názvem „Renovace poboček RBP, zdravotní pojišťovny v roce 2025“, a to ve specifikaci dle uvedené smlouvy o dílo.

2. Smluvní strany dále uvádějí, že v průběhu veřejné zakázky malého rozsahu realizované dle zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na jejímž základě byl zhotovitel vybrán objednatelem, jako zadavatelem, nastaly neočekávané okolnosti, kdy vystavením další dílčí objednávky na rekonstrukci pobočky by byla překročena maximální hodnota zakázky, čímž by nebylo možné naplnit účel Smlouvy. Vystavení další dílčí objednávky obsahuje položky, které nebyly součástí vzorové pobočky, nebyly součástí předmětu veřejné zakázky malého rozsahu, a tudíž nebyly při uzavírání smlouvy známé ani jedné straně.

3. K uzavření Dodatku dochází za naplnění podmínek pro využití výjimky dle s § 222 odst. 4 ZZVZ (který umožňuje cenové navýšení až o 10 % původní hodnoty Smlouvy).

Podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ jsou naplněny, neboť navrhovaná změna:

1. nemění celkovou povahu veřejné zakázky (jde pouze o poskytování totožných služeb ve věším rozsahu a/nebo po delší čas); a
2. hodnota změny prováděná dle tohoto ustanovení je:
	1. nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
	2. nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže v tomto dodatku.

**Čl. III.
Předmět dodatku**

1. Tímto dodatkem mění smluvní strany bod 1, Čl. IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY následovně:

„Cena za zhotovení díla v rozsahu této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovou nabídkou vzorové pobočky – položkového rozpočtu zhotovitele, která jím byla předložena v rámci veřejné zakázky objednatele jakožto zadavatele a která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že cena dle této smlouvy, **tj. 1.815.000,- Kč (slovy Jeden milion osm set patnáct tisíc korun českých) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)** je cenou maximální, kterou lze překročit jen na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě.„

**Čl. IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Smluvní strany obdrží po jednom stejnopise.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. S-2025000078.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.
4. Ostatní ustanovení nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Ostravě dne Ve Ostravě dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za RBP, zdravotní pojišťovnu za ATELIER LUCIE GAVRONOVÁ s.r.o.

Ing. Antonín Klimša, MBA xxxxxxxx

výkonný ředitel xxxxxxxx