Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

|  |
| --- |
| **DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO** **na zhotovení stavby na akci**  **„Střední zdravotnická škola Kroměříž – vybudování nových učeben“**  uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „**občanský zákoník**“) |

1. SMLUVNÍ STRANY

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Objednatel** |  | **Střední zdravotnická škola Kroměříž** | | Sídlo | : | Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž | | Zástupce | : | PhDr. Ludmila Hanáková, ředitelka školy | | Osoby oprávněné jednat |  |  | | 1. ve věcech smluvních | : | PhDr. Ludmila Hanáková, ředitelka školy | | 1. ve věcech technických | : | PhDr. Ludmila Hanáková, ředitelka školy | | IČO | : | 00637939 | | DIČ | : | CZ00637939 | | Bankovní ústav | : | Komerční banka, a.s. | | Číslo účtu | : | 16439691/0100 | | Telefon | : | 577 002 250, 774 892 891 | | E-mail | : | [reditel@szskm.cz](mailto:reditel@szskm.cz) | | ID DS | : | Mkgxjdb | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Objednatel** |  | **Střední zdravotnická škola Kroměříž** | | Sídlo | : | Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž | | Zástupce | : | PhDr. Ludmila Hanáková, ředitelka školy | | Osoby oprávněné jednat |  |  | | 1. ve věcech smluvních | : | PhDr. Ludmila Hanáková, ředitelka školy | | 1. ve věcech technických | : | Ing. Pavel Darebníček | | IČO | : | 00637939 | | DIČ | : | CZ00637939 | | Bankovní ústav | : | Komerční banka, a.s. | | Číslo účtu | : | 16439691/0100 | | Telefon | : | 577 002 250, 774 892 891 | | E-mail | : | [reditel@szskm.cz](mailto:reditel@szskm.cz) | | ID DS | : | mkgxjdb | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Objednatel** |  | **Střední zdravotnická škola Kroměříž** | | Sídlo | : | Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž | | Zástupce | : | PhDr. Ludmila Hanáková, ředitelka školy | | Osoby oprávněné jednat |  |  | | 1. ve věcech smluvních | : | PhDr. Ludmila Hanáková, ředitelka školy | | 1. ve věcech technických | : | Ing. Pavel Darebníček | | IČO | : | 00637939 | | DIČ | : | CZ00637939 | | Bankovní ústav | : | Komerční banka, a.s. | | Číslo účtu | : | 16439691/0100 | | Telefon | : | 577 002 250, 774 892 891 | | E-mail | : | [reditel@szskm.cz](mailto:reditel@szskm.cz) | | ID DS | : | mkgxjdb | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Zhotovitel** | : | **MALDREV s.r.o.** | **SEHNAL STAVBY s.r.o.** | | Sídlo | : | Divoky 54, 768 02 Zdounky | Loukov 50, 768 75 | | Statutární orgán | : | Ing. Pavel Mainuš | Stanislav Sehnal | | Zapsán v obchodním rejstříku | : | Krajský soud Brno, spisová značka C 34421 | KS Brno, C 111426 | | Osoby oprávněné jednat | : |  |  | | 1. ve věcech smluvních | : | Ing. Pavel Mainuš | Stanislav Sehnal | | 1. ve věcech technických | : | Filip Pechtor | Stanislav Sehnal | | IČO | : | 25570501 | 08038261 | | DIČ | : | CZ25570501 | CZ08038261 | | Bankovní ústav | : | ČSOB Kroměříž | Komerční banka | | Číslo účtu | : | 201645868/0300 | 115-8958150257 | | Telefon  E-mail  ID DS | :  :  : | 777 160 133  [obchod@maldrev.cz](mailto:obchod@maldrev.cz)  9tnjwk2 | 777 859 505  [sehnal.s@seznam.cz](mailto:sehnal.s@seznam.cz)  4ai2htd | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Zhotovitel** | : | **SEHNAL STAVBY s.r.o.** | | Sídlo | : | Loukov 50, 768 75 | | Statutární orgán | : | Stanislav Sehnal | | Zapsán v obchodním rejstříku | : | KS Brno, C 111426 | | Osoby oprávněné jednat | : |  | | 1. ve věcech smluvních | : | Stanislav Sehnal | | 1. ve věcech technických | : | Stanislav Sehnal | | IČO | : | 08038261 | | DIČ | : | CZ08038261 | | Bankovní ústav | : | Komerční banka | | Číslo účtu | : | 115-8958150257 | | Telefon  E-mail  ID DS | :  :  : | 777 859 505  [sehnal.s@seznam.cz](mailto:sehnal.s@seznam.cz)  4ai2htd | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Zhotovitel** | : | **SEHNAL STAVBY s.r.o.** | | Sídlo | : | Loukov 50, 768 75 | | Statutární orgán | : | Stanislav Sehnal | | Zapsán v obchodním rejstříku | : | KS Brno, C 111426 | | Osoby oprávněné jednat | : |  | | 1. ve věcech smluvních | : | Stanislav Sehnal | | 1. ve věcech technických | : | Stanislav Sehnal | | IČO | : | 08038261 | | DIČ | : | CZ08038261 | | Bankovní ústav | : | Komerční banka | | Číslo účtu | : | 115-8958150257 | | Telefon  E-mail  ID DS | :  :  : | 777 859 505  [sehnal.s@seznam.cz](mailto:sehnal.s@seznam.cz)  4ai2htd | |

# PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 7.5.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby na akci „Střední zdravotnická škola Kroměříž – vybudování nových učeben“ (dále jen „smlouva“).
2. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 18 bod 18.1. smlouvy na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), jehož předmětem je změna předmětu plnění o dodatečné vícepráce a méněpráce a s tím související ceny díla v rozsahu dle Změnového listu č.1 , který se stává nedílnou součástí smlouvy.

**Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění:**

# 4. TERMÍN PLNĚNÍ

*Původní znění bodu 4.4 Smlouvy – Termín plnění*

4.4. Doba realizace díla: 282 kalendářních dnů, předpoklad plnění červen 2024 – březen 2025

úprava termínu kompletního dokončení **s posunem o 33 kalendářních dní**

*Bod 4.4. Smlouvy po změnách zní:*

4.4. **Doba realizace: do 315 dní , s dokončením díla nejpozději do 2.5.2025**

# 5. CENA DÍLA

*Původní znění bodu 5.2 Smlouvy – Cena díla:*

* 1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

9 016 479,17 Kč bez DPH

1 893 460,63 Kč DPH ve výši 21 %

10 909 939,80 Kč včetně DPH

*Cena díla se upravuje o tyto položky:*

**cena víceprací a méněprací dle ZL1 : 869 038,36 Kč bez DPH tj. 1 051536,42 Kč včetně 21% DPH**

*Bod 5.2 Smlouvy po změnách zní:*

* 1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. Smlouvy, která činí:

**9 885 517, 53 Kč (bez DPH)**

**2 075958,68 Kč DPH 21 %**

1. **961 476,21 (včetně DPH)**

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem smlouvy ve znění tohoto dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu smlouvy ve znění tohoto dodatku.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 3 vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

* **Příloha č. 1** – Změnový list č. 1

V Kroměříži dne ……27.2.2025…… V Divokách dne …27.2.2025…

Objednatel Zhotovitel

……………………………….. ……………………………

PhDr. Ludmila Hanáková Ing. Pavel Mainuš

ředitelka školy jednatel