**Dodatek č. 4**

**ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 932-2022-523101**

na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vanovice,** uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

**Smluvni strany:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel :** | **Česká republika - Státní pozemkový úřad** |
| **Sídlo** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov |
|  | **Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,** |
| **Adresa:** | Hroznová 227/17, 603 00 Brno |
| **Zastoupená:** | Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK |
| **V technických záležitostech oprávněny jednat:** | JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko |
| Martina Skotáková, vrchní referent pobočky Blansko |
| **Adresa:** | Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko |
| **Telefon:** | +420 727 956 383 – JUDr. Ivana Antlová |
|  | +420 725 765 793 – Martina Skotáková |
| **E-mail:** | blansko.pk@spu.gov.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 (není plátce DPH) |

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **AGROPLAN, spol. s r.o.** |
| **Sídlo** | Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4 |
| **Zastoupen:** | Ing. Janou Švábovou, jednatelkou |
|  | Ing. Petrem Kubů, jednatelem |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:** | Ing. Jana Švábová, jednatelka  Ing. Petr Kubů, jednatel |
| **V technických záležitostech oprávněni jednat:** | xxxxxx  xxxxxx |
| **Vedoucí týmu:** | xxxxxx |
| **Zástupce vedoucího týmu:** | xxxxxx |
| **Telefon:** | xxxxxx |
| **E-mail:** | xxxxxx |
| **ID DS:** | pb5jxk5 |
| **Bankovní spojení:** | ČSOB, a.s. |
| **Číslo účtu:** | 31405/0300 |
| **IČO:** | 48110141 |
| **DIČ:** | CZ48110141 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským** soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154 | |
|  | |

(Objednatel a zhotovitel dále jako „**smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**smluvní strana**“).

Tímto dodatkem se v souladu s čl. 20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 20.2 smlouvy o dílo ze dne 21. 9. 2022 upravují následující ujednání:

I.

Vzhledem k personálním změnám je osobou zastupující Objednatele a současně osobou oprávněnou jednat ve smluvních záležitostech Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro Jihomoravský kraj.

V technických záležitostech nově za objednatele jedná Martina Skotáková, vrchní referent pobočky Blansko.

II.

Hlavní celek **6.3 Návrhové práce**

dílčí částí

**6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení**

**Termín** do 30.4.2025 se mění **do 31. 10. 2025**

a

**6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona**

**Termín** do 30.4.2026 se mění **do 31. 10. 2026**

Důvodem pro změnu termínů je skutečnost, že zhotovitel dne 22. ledna 2025 požádal objednatele o poskytnutí hydrologických dat a dat IGP pro potřeby plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Drválovice. Objednatel požadovaná data dne 14. a 17. února 2025 pod čj. SPU 059291/2025 a čj. SPU 057153/2025 objednal. Data IGP budou dodána až v termínu do 31. května 2025. Z tohoto důvodu není možné dodržet termín plnění pro dílčí část 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení (do 30. dubna 2025) ani následnou etapu – dílčí část 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona (do 30. dubna 2026).

Objednatel uznal důvody za opodstatněné a s posunutím termínu dokončení a předání výše uvedených dílčích částí díla souhlasí.

III.

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Příloha:** Položkový výkaz činností

**Česká republika – Státní pozemkový úřad AGROPLAN, spol. s r.o.**

Místo: Brno Místo: Praha

Datum: 18. 3. 2025 Datum: 14. 3. 2025

*„elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Pavel Zajíček Ing. Petr Kubů

ředitel Krajského pozemkového úřadu jednatel společnosti

pro Jihomoravský kraj AGROPLAN, spol. s r.o.

Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová