**Dodatek č. 1**

ke smlouvě č. 0108/TSA/D/2024 ze dne 21. 10. 2024

uzavřené podle zákona č.89/2012 Sb.

**Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.**

se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

IČ: 61388971

DIČ: CZ 61388971

Zastoupena: Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel

dále také „***MBÚ*“**

na straně jedné jako **„objednatel“**

a

**KAHAA ATELIER, s.r.o.**

se sídlem: Uralská 770/6, Bubeneč, 160 00 Praha 6

Provozovna/korespondence: Eliášova 549/42, Bubeneč, 160 00 Praha 6

IČ: 09046097

DIČ: CZ 09046097

Zastoupena: ing, arch. Karel Hašek, jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 123-1231570267/0100

Zapsaná v obchodným rejstříku vedeným u MS v Praze C/329728

dále také **„projektant“**.

na straně druhé jako zhotovitel

**Preambule**

Smluvní strany prohlašují, že na základě výběrového řízení provedeného dle zákona o zadávání veřejných zakázek uzavřely dne 21.10.2024 smlouvu o dílo, na základě které se projektant zavázal provést pro objednatele, za podmínek sjednaných v dané smlouvě, dílo spočívající v zhotovení projektové dokumentace pro stavební úpravy a další související činnosti na dílo „Vestavba kinosálu a zateplení pavilonu Gs“.

V průběhu zpracovávání projektové dokumentace vyplynuly na základě dodatečného požadavku objednatele změny spočívající v rozšíření projekčních prací o rekonstrukci části 1NP v pavilonu Gs.

S ohledem na tyto skutečnosti, se smluvní strany dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy.

1. **Termín dokončení díla**

Vlivem změny rozsahu projekčních prací dochází ke změně termínu dokončení díla.

Čl. 8. odstavec 8.1 (b). Smlouvy se proto ruší a nahrazuje textem:

8.1 Projektant je povinen dílo dle této smlouvy (dodatku č.1) předat MBÚ v těchto termínech:

(b) Činnosti dle čl. 1 odst. 2 písm. b) projektová dokumentace do 23 ti týdnu po obdržení předprojektové přípravy

1. **Závěrečná ustanovení**

3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel 1 vyhotovení zhotovitel.

3.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.4. Projektant souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku včetně jeho příloh v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.5. Ostatní ujednání, která se dodatkem nemění, zůstávají nadále v platnosti dle původní Smlouvy a dříve sjednaných dodatků.

V Praze dne 20. 2. 2024 V Praze dne 20. 2. 2024

za objednatele: za zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Jiří Hašek, CSc. Ing. arch. Karel Hašek

ředitel jednatel