Dodatek č. 3

S M L O U V Y O D Í L O

**č. smlouvy objednatele**: **31/2023**

č. smlouvy zhotovitele: ZPSD-SRO-2022-0121-D01-2023  
„Revitalizace Kamenice v Rabštejnu“  
projektová dokumentace (DSP, DPS)

Objednatel:

sídlo:

IČO:

DIČ:

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických: zástupce objednatele:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988

CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

**zhotovitel: ŠINDLAR s. r. o.**

sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO: 26003236

DIČ: CZ26003236

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 19512 (dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu vyřešení vlastnického práva k elektrickému vedení v dané lokalitě a z důvodu provedení a zapracování výsledků z diagnostického průzkumu využitelnosti znovuzískané asfaltové směsi.

Tímto dodatkem se mění Čl. III TERMÍNY PLNĚNÍ.

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Termín provedení díla:

a) zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b)

první dílčí termín – předání kompletní PD DSP (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV: **nejpozději do 21.10.2023**

1. druhý dílčí termín – předání a převzetí kompletní PD DSP (4x tištěné+2x

elektronicky): **1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále**

**jen DK)**

1. třetí dílčí termín – předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po

projednání na ZVV: **nejpozději do 28.2.2025**

1. finální plnění – předání a převzetí kompletní PD DPS (2 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

1. předání výstupní zprávy z kompletního inženýrsko-geologického průzkumu včetně okomentovaných laboratorních rozborů: **předáno 15.03.2024**

Nové znění:

Termín provedení díla a) zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b)

první dílčí termín – předání kompletní PD DSP (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV: **nejpozději do 21.10.2023**

1. druhý dílčí termín – předání a převzetí kompletní PD DSP (4x tištěné+2x

elektronicky): **1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále**

**jen DK)**

1. třetí dílčí termín – předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po

projednání na ZVV: **nejpozději do 30.04.2025**

1. finální plnění – předání a převzetí kompletní PD DPS (2 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

1. předání výstupní zprávy z kompletního inženýrsko-geologického průzkumu včetně okomentovaných laboratorních rozborů: **předáno 15.03.2024**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Hradci Králové dne

v Chomutově dne

…………………………………… investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

……………………………………. jednatel společnosti

ŠINDLAR s.r.o.