**DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo č.2-5-2017**

na stavbu **„Oprava části chodníku ulice Žižkova v Roudnici n.L.“**

**uzavřená v souladu se zákonem Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění pozdějších předpisů, dále jen zákon**

OBJEDNATEL:

ROUDNICKÉ MĚSTSKÉ SLUŽBY

Žižkova 2482

413 01 Roudnice nad Labem

zastoupená: ing. Martinem Chudobou, ředitelem

telefon: XXXXX

IČ: 46773851

DIČ: CZ46773851

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL :

První Podřipská stavební, a.s.

Špindlerova třída 773

413 01 Roudnice nad Labem

IČ: 28508751

DIČ: CZ28508751

Zapsaný: v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2420

bankovní spojení: XXXXXX

č. účtu: XXXXXX

zastoupený: Jaroslavem Husákem, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 2-5-2017 :

IV.

Doba plnění

4.1. Zahájení realizace díla: 15.10.2017

Kompletní dokončení díla: 30.11.2017

Vlastní dílo bude realizováno během 28 dnů ve výše uvedeném časovém rozpětí.

V Roudnici n.L., dne 02. 08. 2017 V Roudnici nad Labem, dne

.. ....................................................... .......................................................

Zhotovitel Objednatel

Jaroslav Husák, předseda představenstva ing. Martin Chudoba, ředitel