Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru (dozoru projektanta) stavby „Rekonstrukce elektroinstalace a hygienických zařízení“

I.

Smluvní strany

- Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené a vady řeči,    Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

se sídlem:     Spartakovců 1153/5, 708 00 Ostrava-Poruba

zastoupena:  Mgr. Bohumilem Vaňkem

IČ:  	00601985

DIČ:   	neplátce DPH

číslo účtu:  KB Ostrava, 12334761/0100

ID DS:   d2ifcii

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr.Bohumil Vaněk

tel.: 595 694 547, e-mail: reditel@deaf-ostrava.cz

(dále jen objednatel)

- Ing. arch. et Ing. Daniel Vaněk

se sídlem:  Holubova 2076/9, 703 00 Ostrava - Vítkovice

IČ:   	03178439

DIČ:   	CZ8808175717

Bankovní spojení: ČS a.s.

číslo účtu:  4223226339/0800

ID DS:   4wd9j39

Zapsána v živnostenském rejstříku, vedený živnostenským úřadem Nový Jičín.

(dále jen zhotovitel )

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 23.04.2024 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu „Rekonstrukce elektroinstalace a hygienických zařízení“ a dne 27.8.2024 dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo (dále jen smlouva).

- Z provozně technických důvodů a potřeby zajištění kontinuálního chodu organizace objednatele v průběhu rekonstrukce vyvstala potřeba dodatečného rozčlenění zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby na 2 samostatné etapy stavby.

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednavatele dodatečnou úpravu zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby dle požadavků objednavatele.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly následovně:

1. V čl. III. odst. 2. smlouvy se za bod 2.2. nově vkládá bod 2.3. tohoto znění:

„Rozčlenění projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) na 2 etapy

- Etapa – DPS pro rekonstrukci 1.NP objektu B (mateřská škola) – elektroinstalace, rozvody vody a odpadů a s tím spojených navazujících prací (stržení obkladů, nové omítky a podhledy, podlahy zůstanou stávající, dojde pouze k opravě poškozených okrajů nášlapných vrstev kolem zdí a případné překrytí lištami).

- Etapa – DPS pro rekonstrukci ostatních prostor objektu ZŠ a MŠ.“

- V čl. IV. smlouvy se za odst. 1. nově vkládá odst. 1. písm. a) tohoto znění:

"Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) kompletní DPS pro I. a II. etapu rekonstrukce dle článku III. odst. 2. bod 2.3. smlouvy do 28.3.2025.“

- V čl. VII. smlouvy se za odst. 1. nově vkládá odst. 1. písm. a) tohoto znění:

„Cena díla – DPS pro I. a II. etapu rekonstrukce je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  bez DPH  	  	60.000,00 Kč

DPH 21%    	          12.600,00 Kč

vč. DPH  	           72.600,00 Kč.“

- V čl. VIII. odst. 1. smlouvy se upravuje text a odst. 1. nově zní takto:

„Cena za dílo bude uhrazena následovně:

- po předání a převzetí díla v rozsahu zaměření a průzkumy a DPS, dle čl. III. odst. 2. bod 2.1. – 2.2. této smlouvy bude uhrazena cena za tyto práce ve výši dle čl. VII. odst. 1.  této smlouvy,

- po předání a převzetí díla v rozsahu DPS pro I. a II. etapu rekonstrukce dle čl. III. odst.

2. bod 2.3. této smlouvy bude uhrazena cena za tyto práce ve výši dle čl. VII. odst. 1. písm. a) této smlouvy.“

- V čl. XII. odst. 1. smlouvy se text upravuje a odst. 1. nově zní takto:

„Autorský dozor (dozor projektanta) dle této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude zahájen vždy po započetí realizace jednotlivé etapy stavby (celkem 2 etapy) na písemnou výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním příslušné zrekonstruované části stavby.“

- V čl. XIII. odst. 1. smlouvy se text upravuje a odst. 1. nově zní takto:  „Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:

celkem bez DPH  	26 000 Kč

DPH 21 %                  5 460 Kč

celkem včetně DPH 31 460 Kč

z toho:  I. etapa  bez DPH  10 000 Kč

DPH 21%  2 100 Kč

včetně DPH   12 100 Kč

II. etapa  bez DPH 16 000 Kč

DPH 21% 3 360 Kč

včetně DPH 19 360 Kč

7. V čl. XIV. odst. 2. smlouvy se text upravuje a odst. 2. nově zní takto:

„Odměna za výkon autorského dozoru (dozoru projektanta) bude příkazníkovi uhrazena vždy v návaznosti na ukončení jednotlivé etapy stavby samostatně po dni, od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby nebo její části, a to ve výši stanovené v čl. XIII. odst. 1. této smlouvy.“

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Ostravě dne 19. 3. 2025 					V Ostravě dne 19. 3. 2025

_______________________ 					_________________________

Za objednatele 							za zhotovitele

Mgr. Bohumil Vaněk 					Ing. Arch et. Ing. Daniel Vaněk                       	ředitel