**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru (dozoru projektanta) stavby „Rekonstrukce elektroinstalace a hygienických zařízení“**

**I.**

**Smluvní strany**

1. **Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené a vady řeči, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace**

se sídlem: Spartakovců 1153/5, 708 00 Ostrava-Poruba

zastoupena: Mgr. Bohumilem Vaňkem

IČ: 00601985

DIČ: neplátce DPH

číslo účtu: KB Ostrava, 12334761/0100

ID DS: d2ifcii

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr.Bohumil Vaněk

tel.: 595 694 547, e-mail: reditel@deaf-ostrava.cz

(dále jen objednatel)

1. **Ing. arch. et Ing. Daniel Vaněk**

se sídlem: Holubova 2076/9, 703 00 Ostrava - Vítkovice

IČ: 03178439

DIČ: CZ8808175717

Bankovní spojení: ČS a.s.

číslo účtu: 4223226339/0800

ID DS: 4wd9j39

Zapsána v živnostenském rejstříku, vedený živnostenským úřadem Nový Jičín.

(dále jen zhotovitel )

**II.**

**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.04.2024 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu „**Rekonstrukce elektroinstalace a hygienických zařízení**“ a dne 27.8.2024 dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo (dále jen smlouva).
2. Z provozně technických důvodů a potřeby zajištění kontinuálního chodu organizace objednatele v průběhu rekonstrukce vyvstala potřeba dodatečného rozčlenění zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby na 2 samostatné etapy stavby.
3. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednavatele dodatečnou úpravu zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby dle požadavků objednavatele.

**III.**

**Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly následovně:

**1.** V čl. III. odst. 2. smlouvy se za bod 2.2. nově vkládá bod 2.3. tohoto znění:

„Rozčlenění projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) na 2 etapy

1. Etapa – DPS pro rekonstrukci 1.NP objektu B (mateřská škola) – elektroinstalace, rozvody vody a odpadů a s tím spojených navazujících prací (stržení obkladů, nové omítky a podhledy, podlahy zůstanou stávající, dojde pouze k opravě poškozených okrajů nášlapných vrstev kolem zdí a případné překrytí lištami).
2. Etapa – DPS pro rekonstrukci ostatních prostor objektu ZŠ a MŠ.“

1. V čl. IV. smlouvy se za odst. 1. nově vkládá odst. 1. písm. a) tohoto znění:

"Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) kompletní DPS pro I. a II. etapu rekonstrukce dle článku III. odst. 2. bod 2.3. smlouvy do **28.3.2025**.“

1. V čl. VII. smlouvy se za odst. 1. nově vkládá odst. 1. písm. a) tohoto znění:

„Cena díla – DPS pro I. a II. etapu rekonstrukce je stanovena dohodou smluvních stran a činí: bez DPH 60.000,00 Kč

DPH 21% 12.600,00 Kč

vč. DPH **72.600,00 Kč.“**

1. V čl. VIII. odst. 1. smlouvy se upravuje text a odst. 1. nově zní takto:

„Cena za dílo bude uhrazena následovně:

* po předání a převzetí díla v rozsahu zaměření a průzkumy a DPS, dle čl. III. odst. 2. bod 2.1. – 2.2. této smlouvy bude uhrazena cena za tyto práce ve výši dle čl. VII. odst. 1. této smlouvy,
* po předání a převzetí díla v rozsahu DPS pro I. a II. etapu rekonstrukce dle čl. III. odst.

2. bod 2.3. této smlouvy bude uhrazena cena za tyto práce ve výši dle čl. VII. odst. 1. písm. a) této smlouvy.“

1. V čl. XII. odst. 1. smlouvy se text upravuje a odst. 1. nově zní takto:

„Autorský dozor (dozor projektanta) dle této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude zahájen vždy po započetí realizace jednotlivé etapy stavby (celkem 2 etapy) na písemnou výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním příslušné zrekonstruované části stavby.“

1. V čl. XIII. odst. 1. smlouvy se text upravuje a odst. 1. nově zní takto: „Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:

celkem bez DPH 26 000 Kč

DPH 21 % 5 460 Kč

**celkem včetně DPH** **31 460 Kč**

z toho: I. etapa bez DPH 10 000 Kč

DPH 21% 2 100 Kč

včetně DPH 12 100 Kč

II. etapa bez DPH 16 000 Kč

DPH 21% 3 360 Kč

včetně DPH 19 360 Kč

**7.** V čl. XIV. odst. 2. smlouvy se text upravuje a odst. 2. nově zní takto:

„Odměna za výkon autorského dozoru (dozoru projektanta) bude příkazníkovi uhrazena vždy v návaznosti na ukončení jednotlivé etapy stavby samostatně po dni, od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby nebo její části, a to ve výši stanovené v čl. XIII. odst. 1. této smlouvy.“

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Ostravě dne 19. 3. 2025 V Ostravě dne 19. 3. 2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Za objednatele za zhotovitele

Mgr. Bohumil Vaněk Ing. Arch et. Ing. Daniel Vaněk ředitel