

**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

SML - 0025/24

uzavřené na základě ustanovení § 2586 a 2623 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „občanský zákoník“),

na realizaci stavby z veřejné zakázky na stavební práce s názvem:

**„*Rekonstrukce pavilonu 1 na pavilon akutní péče*“**

(dále jen „dodatek č.1“)

**Smluvní strany:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Psychiatrická nemocnice Jihlava** |
| sídlo: | Brněnská 455/54, 586 01 Jihlava |
| Osoba oprávněná jednat za objednatele | MUDr. Dagmar Dvořáková, ředitelka |
| IČO: | 00600601 |
| DIČ: | CZ00600601 |
| ID datové schránky: | 8kcqibg |
| bankovní spojení a číslo účtu: | 33936681/0710 |

dále jen „objednatel,“ na straně jedné

**a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **Podzimek a synové s.r.o.** |
| sídlo: | Váňovská 528/22, 589 01 Třešť |
| Osoba oprávněná jednat za zhotovitele: | Ing. Martin Podzimek, jednatel společnosti  Ing. Antonín Podzimek, jednatel společnosti |
| IČO: | 46978194 |
| DIČ: | CZ46978194 |
| zápis v OR: | vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 7883 |
| ID datové schránky: | vutmvj6 |
| telefon: | +420 xxxxx |
| e-mail: | info@podzimek.cz |
| bankovní spojení a číslo účtu: | xxxxx |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | xxxxx, výrobní ředitel,  +420 xxxxx, [xxxxx](mailto:urbanek@podzimek.cz) |

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

společně též jako „smluvní strany“, či samostatně jako „smluvní strana“

spolu uzavřely Smlouvu o dílo č. SML - 0025/24, která se mění tímto dodatkem č. 1.

# Změny Smlouvy

* 1. Smluvní strany se dohodly na změně uvedené smlouvy o dílo, a to na základě odst. 8.6. smlouvy o dílo. Zhotovitel zpracoval na základě návrhu Změnového listu č. 1 oceněný soupis stavebních prací změny díla, který tvoří nedílnou přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1.
  2. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro změnu smlouvy o dílo jsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) jednak:
     1. změny dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel přes náležitou péči nemohl předvídat (jejich nutnost vnikla po odkrytí některých částí rekonstruované stavby), a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (srov. přílohu č. 2 tohoto dodatku), a dále
     2. dodatečné stavební práce ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ vyplývající z nových požadavků objednatele, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě o dílo (položkovém rozpočtu), a které jsou nezbytné, když změna v osobě dodavatele není zároveň možná ani při probíhající rekonstrukci organizačně-technicky, resp. ekonomicky přijatelná.
  3. Změny v níže uvedeném rozsahu byly sjednány v návaznosti na oceněný soupis stavebních prací změny díla, záznamy ve stavebním deníku, závěrů kontrolních dnů a posouzení technického dozoru stavebníka.
  4. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se mění takto:

Odstavec 4.1. nově zní takto:

## „Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:

**Cena bez DPH: 143 230 928,88 Kč   
(slovy:** **jedno sto čtyřicet tři miliony dvě stě třicet tisíc devět set dvacet osm korun českých osmdesát osm haléřů)**

**DPH (21 %): 30 078 495,06 Kč   
(slovy:** **třicet milionů sedmdesát osm tisíc čtyři sta devadesát pět korun českých šest haléřů)**

**Cena díla (včetně DPH): 173 309 423,94 Kč   
(slovy: jedno sto sedmdesát tři tisíce tři sta devět tisíc čtyři sta dvacet tři koruny české devadesát čtyři haléře).**“

* 1. Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně potvrzují, že termíny dodání stavby, se nemění a sjednané změny smlouvy o dílo nemají na dodací lhůty, ke kterým je zhotovitel zavázán, vliv.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Kromě výše uvedených změn zůstávají ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. SML - 0025/24 ze dne 20.8.2024 v platnosti.
  2. Smluvní strany prohlašují, že změna smlouvy o dílo dle tohoto dodatku je sjednána v souladu s ust. § 222 odst. 5, 6 a 9 ZZVZ, a tedy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.
  3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy byl dodatek uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajišťuje objednatel.
  4. Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem dodatku ke smlouvě včetně jejích příloh, nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uzavírají ji na základě svobodné vůle.

Přílohy dodatku:

#### Příloha č. 1 - Změnový list č.1

#### Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací změny díla

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za objednatele**  V Jihlavě, dne |  | **Za zhotovitele**  V Třešti, dne |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Objednatel**  MUDr. Dagmar Dvořáková ředitelka |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Zhotovitel**  Ing. Martin Podzimek jednatel společnosti |