### DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002602/2023/Fil

### na provedení díla

„ZŠ Demlova – rekonstrukce střechy (3. etapa)“

Dotační program „Národní program Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy“

| Číslo dodatku zhotovitele: 5 k SOD I 15/2023/407 | Číslo dodatku objednatele: 5 k SOD č. OI-IP/SOD/002602/2023/Fil | Org: 5617 |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |  |
| --- | --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |  |
|  | 779 11 Olomouc |  |
|  | IČ: 00299308 |  |

| Zastoupen: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních |  |  |
| Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora |  |  |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |  |  |
| XXXXX |  |  |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| XXXXX |  |  |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |  |  |
| číslo výdajového účtu: 10562402/0800 |  |  |

| 2. Zhotovitel: | POZIMOS, a.s. K Pasekám 3663 760 01 Zlín |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IČ: | 00147389 |  |  | DIČ: | CZ00147389 |
|  | Obchodní rejstřík: |  |  | vedený Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 2 |  |  |
|  | ID datové schránky: pnpfrjd |  |  |  |  |  |
|  | Zastoupen: |  |  |  |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech smluvních |  |  |  |  |  |
|  | Ing. Pavel Havlík, předseda správní rady |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |  |  |  |
|  | - stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: |  |  |  |  |  |
|  | XXXXX |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |  |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality): |  |  |  |  |  |
|  | XXXXX |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |  |  |  |
|  | Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. |  |  |  |  |  |
|  | č. účtu: 1116448661/0100 |  |  |  |  |  |

Výše uvedená smlouva o dílo č. objednatele OI-IP/SOD/002602/2023/Fil ze dne 7. 9. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 6. 2024, dodatku č. 2 ze dne 30. 9. 2024, dodatku č. 3 ze dne 18. 12. 2024 a dodatku č. 4 ze dne 20. 3. 2025 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět a znění dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení lhůty pro dokončení díla. Stavba byla dne 10. 1. 2025 přerušena z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek. K opětovnému zahájení prací došlo dne 11. 3. 2025. Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro dokončení díla se prodlouží o počet dnů trvání tohoto přerušení, tj. 60 dnů. Původní lhůta pro dokončení díla byla sjednána do 22. 1. 2025.

- Čl. IV. Lhůta plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní následovně:

| - dokončení díla | do 23. 3. 2025 |
| --- | --- |

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |  |
| --- | --- |
| V Olomouci dne: | V Olomouci dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ………………………………. Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora statutární město Olomouc | ............................................. Ing. Pavel Havlík předseda správní rady POZIMOS, a.s. |