**Dodatek č.2**

**k SOD ze dne 18.6.2024**k veřejné zakázce: **„Výstavba výukových skleníkových učeben a technologií“**

(dále též „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

## **Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace**

Sídlo: Masarykova 198, 664 61 Rajhrad

Statutární zástupce: PaedDr. Marek Kňažík , ředitel

IČO: 00055468

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

## ***KONSORCIUM FIREM:***

**AGRO-SUR i wspólnicy, Sp. Z o.o. – účastník 1**

Sídlo: 42-582 Rogóznik, ul. Kościuszki 231 A, PL

## Statutární zástupce: Ing. Malgorzata Surowiec, jednatel

IČO: REGON 241469227

DIČ: PL 6252409938

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném KRS sp. zn.0001077130

Bankovní spojení, č.ú. / kód banky

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Ing. Radoslaw Rodomski

e-mail:

telefon:

**AGRO-SUR TECHNIKA, s.r.o – účastník 2**

Sídlo: 737 01 Český Těšín, Štefánikova 123/22, CZ

Statutární zástupce: Wojciech Surowiec, jednatel

IČO: 03196674

DIČ: CZ03196674

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn.59549

Bankovní spojení, č.ú. / kód banky

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Ing. Radoslaw Rodomski

e-mail:

telefon:

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

# PREAMBULE

Smluvní strany uzavřeli dne 18.6.2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby **,,Výstavba výukových skleníkových učeben a technologií“** a dne 21.2.2025 dodatek č.1. V průběhu realizace stavby vznikla oprávněná potřeba rozšíření předmětu díla o práce, které jsou potřebné pro řádné dokončení funkčního díla. Zároveň vznikla potřeba některé práce / činnosti nerealizovat. Smluvní strany se domluvy na změně / úpravě smlouvy.

# Předmět Smlouvy

## Předmět díla byl rozšířený o práce potřebné k řádnému dokončení stavby. Změny jsou podrobně popsány ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

# Cena za provedení díla

**Bod č.1 odstavce V. nově zní:**

## **Celková cena za provedení díla** je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a předložení změnových listů k tomuto dodatku **činí** celkem:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Kč bez DPH** | **DPH** | **Kč celkem** |
| CENA DLE SOD | 38.293.000,00 Kč | 8.041.530,00 Kč | 46.334.530,00 Kč |
| CENA DLE DODATKU Č.1 | 1.697.867,74 Kč | 356.552,23 Kč | 2.054.419,97 Kč |
| CENA DLE DODATKU Č.2 | 896.712,32 Kč | 188.309,59 Kč | 1.085.021,91 Kč |
| **CENA DLE SOD A DODATKU Č.1** | **40.887.580,06 Kč** | **8.586.391,81 Kč** | **49.473.971,88 Kč** |

## Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě Objednatel realizuje změny smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, když splňuje následující podmínky dané tímto ustanovením: změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – změny jsou realizovány nadále pouze za původním účelem díla daným smlouvou, a její hodnota je:

## nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

## nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

## Původní hodnota závazku ze smlouvy a dodatku č.1 činila 39.990.867,74 Kč bez DPH. Změna ceny díla dle tohoto dodatku č. 2 spočívá ve vícepracích ve výši 914.637,32 Kč bez DPH a méněpracích ve výši -17.925,00 Kč, tj. v absolutní hodnotě 13,18% původní hodnoty závazku včetně dodatku č. 1 SOD, a tedy nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku.

**XXIV. Závěrečná ustanovení**

## 1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva je účinná do úplného splnění práv a povinností z této smlouvy vyplývajících. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele. Osoba(y), podepisující Smlouvu za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této Smlouvy.

**Ostatní body smlouvy ze dne 18. 6. 2024 a dodatku č. 1 SOD se nemění a zůstávají v platnosti.**

**Nedílnou přílohou tohoto dodatku je příloha č.1, kterou tvoří – Změnové listy a rozpočty č. 9, 10, 11,12 a 13.**

21.3.2025 21.3.2025

Objednatel Zhotovitel

……………………………………………………………… ………………………………………………………………

PaedDr. Marek Kňažík, ředitel Ing. Malgorzata Surowiec, jednatel

Střední zahradnická škola Rajhrad, AGRO-SUR i wspólnicy, Sp. Z o.o.

příspěvková organizace

………………………………………………………………

Wojciech Surowiec, jednatel

AGRO-SUR TECHNIKA, s.ro.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***PŘÍLOHA Č.1: Tabulka evidence změn*** | | | | | | | |
|  |  |  |  | ***cenové údaje bez DPH*** | | | ***cenové údaje vč.*** |
|  |  |  |  | ***DPH*** |
| ***číslo změny*** | ***snížení ceny*** | ***bez dopadu do ceny*** | ***nad rámec*** ***ceny*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ***přípočty*** | ***odpočty*** | ***cena díla*** | ***cena díla vč. DPH*** |
|  |  |  |  |  |  | ***čl. 4.1.1. SOD*** |  |
| *Základní smlouva* |  |  |  |  |  | 38 293 000,00 Kč | 46 334 530,00 Kč |
| *Změnový list č. 1* | **NE** | **NE** | **ANO** | 215 670,79 Kč | 0,00 Kč | 215 670,79 Kč | 260 961,66 Kč |
|  |
| *Změnový list č. 2* | **ANO** | **NE** | **ANO** | 784 091,50 Kč | -616 453,31 Kč | 167 638,19 Kč | 202 842,21 Kč |  |
|  |
| *Změnový list č. 3* | **NE** | **NE** | **ANO** | 323 542,32 Kč | 0,00 Kč | 323 542,32 Kč | 391 486,21 Kč |  |
|  |
| *Změnový list č. 4* | **NE** | **NE** | **ANO** | 413 522,70 Kč | 0,00 Kč | 413 522,70 Kč | 500 362,47 Kč |  |
|  |
| *Změnový list č. 5* | **NE** | **NE** | **ANO** | 302 006,65 Kč | 0,00 Kč | 302 006,65 Kč | 365 428,04 Kč |  |
|  |
| *Změnový list č. 6* | **NE** | **NE** | **ANO** | 274 605,50 Kč | 0,00 Kč | 274 605,50 Kč | 332 272,65 Kč |  |
|  |
| *Změnový list č. 7* | **ANO** | **NE** | **NE** | 97 555,00 Kč | -94 810,00 Kč | 2 745,00 Kč | 3 321,45 Kč |  |
|  |
| *Změnový list č. 8* | **ANO** | **NE** | **ANO** | 494 708,00 Kč | -496 571,40 Kč | -1 863,40 Kč | -2 254,71 Kč |  |
|  |
| *Změnový list č. 9* | **ANO** | **NE** | **NE** | 0,00 Kč | -17 925,00 Kč | -17 925,00 Kč | -21 689,25 Kč |  |
|  |
| *Změnový list č. 10* | **ANO** | **NE** | **ANO** | 17 790,00 Kč | 0,00 Kč | 17 790,00 Kč | 21 525,90 Kč |  |
|  |
| *Změnový list č. 11* | **ANO** | **NE** | **ANO** | 453 506,66 Kč | 0,00 Kč | 453 506,66 Kč | 548 743,06 Kč |  |
|  |
| *Změnový list č. 12* | **ANO** | **NE** | **ANO** | 191 390,50 Kč | 0,00 Kč | 191 390,50 Kč | 231 582,51 Kč |  |
|  |
| *Změnový list č. 13* | **ANO** | **NE** | **ANO** | 251 950,16 Kč | 0,00 Kč | 251 950,16 Kč | 304 859,69 Kč |  |
|  |
| ***Součty*** | | | | **3 820 339,78 Kč** | **-1 225 759,71 Kč** | **40 887 580,06** | **49 473 971,88** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PŘÍLOHA Č.1: Rekapitulace** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Č.SO.** | **OBJEKT** | **Č.ZL.** | **NÁZEV** | **PŘÍPOČTY** | **ODPOČTY** | **CELKEM** | **ABSOLUTNÍ HODNOTA** |
| **DODATEK Č.1** | | | | | | | |
| SO-01-01 | DEMOLICE - Demontáže, demolice | 1 | SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - DEMOLICE | 215 670,79 Kč | 0,00 Kč | 215 670,79 Kč | 215 670,79 Kč |
| SO-01-02 | NOVOSTAVBA - Montáže, přistavování | 2 | SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - NOVOSTAVBA | 784 091,50 Kč | -616 453,31 Kč | 167 638,19 Kč | 1 400 544,81 Kč |
| SO-01-02 | NOVOSTAVBA - Montáže, přistavování | 3 | JÍMKA NA ZÁLIVKOVOU VODU | 323 542,32 Kč | 0,00 Kč | 323 542,32 Kč | 323 542,32 Kč |
| SO-01-02 | NOVOSTAVBA - Montáže, přistavování | 4 | VENKOVNÍ ÚPRAVY SKLENÍK Č.3 A PROVEDENÍ OBRUB | 413 522,70 Kč | 0,00 Kč | 413 522,70 Kč | 413 522,70 Kč |
| SO-01-02 | NOVOSTAVBA - Montáže, přistavování | 5 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | 302 006,65 Kč | 0,00 Kč | 302 006,65 Kč | 302 006,65 Kč |
| SO-01-02 | NOVOSTAVBA - Montáže, přistavování | 6 | VODOVOD A LINIOVÉ ŽLABY | 274 605,50 Kč | 0,00 Kč | 274 605,50 Kč | 274 605,50 Kč |
| SO-02-01 | KONSTRUKCE SKLENÍKŮ | 7 | SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - KONSTRUKCE SKLENÍKU | 97 555,00 Kč | -94 810,00 Kč | 2 745,00 Kč | 192 365,00 Kč |
| SO-02-02 | PLÁŠŤ SKLENÍKŮ | 8 | SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - PLÁŠŤ SKLENÍKŮ | 494 708,00 Kč | -496 571,40 Kč | -1 863,40 Kč | 991 279,40 Kč |
|  |  |  | **CELKEM:** | **2 905 702,46 Kč** | **-1 207 834,71 Kč** | **1 697 867,74 Kč** | **4 113 537,17 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Cena díla dle SOD** | **38 293 000,00 Kč** |  |  |  |
|  |  |  | **Absolutní hodnota víceprací / méněprací dle dodatku č.1** | **4 113 537,17 Kč** |  |  |  |
|  |  |  | **Procentuální vyjádření** | **10,74%** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DODATEK Č.2** | | | | | | | |
| SO-02-08 | SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - SO02 08 VZT | 9 | SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - SO02 08 VZT | 0,00 Kč | -17 925,00 Kč | -17 925,00 Kč | 17 925,00 Kč |
| SO-01-03 | SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - ELEKTROINSTALACE | 10 | SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - ELEKTROINSTALACE | 17 790,00 Kč | 0,00 Kč | 17 790,00 Kč | 17 790,00 Kč |
| SO-01-02 | SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - NAPOJENÍ SKLENÍKŮ NA KOMUNIKACI | 11 | SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - NAPOJENÍ SKLENÍKŮ NA KOMUNIKACI | 453 506,66 Kč | 0,00 Kč | 453 506,66 Kč | 453 506,66 Kč |
| SO-01-02 | SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - ÚPRAVA KOTELNY A NAVAZUJÍCCH PROSTORŮ | 12 | SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - ÚPRAVA KOTELNY A NAVAZUJÍCCH PROSTORŮ | 191 390,50 Kč | 0,00 Kč | 191 390,50 Kč | 191 390,50 Kč |
| SO-01-02 | SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - ÚPRAVA KOTELNY A NAVAZUJÍCCH PROSTORŮ | 13 | VÝSADBOVÉ ZÁHONY | 251 950,16 Kč | 0,00 Kč | 251 950,16 Kč | 251 950,16 Kč |
|  |  |  | **CELKEM:** | **914 637,32 Kč** | **-17 925,00 Kč** | **896 712,32 Kč** | **932 562,32 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Cena díla dle SOD** | **38 293 000,00 Kč** |  |  |  |
|  |  |  | **Absolutní hodnota víceprací / méněprací dle dodatku č.1 a 2** | **5 046 099,49 Kč** |  |  |  |
|  |  |  | **Procentuální vyjádření** | **13,18%** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **CENA DÍLA DLE SOD, DOD.Č.1 A DOD. Č.2 BEZ DPH** | **40 887 580,06 Kč** |  |  |  |
|  |  |  | **CENA DÍLA DLE SOD, DOD.Č.1 A DOD. Č.2 VČ DPH** | **49 473 971,88 Kč** |  |  |  |

## **Protokol o změně díla Změnový list č.9**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Předmět díla:* | | *SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - SO02 08 VZT* | | | | |
|  | |  | | | | |
| *Objekt:* | | *SO-02-08 VZT* | | | | |
| *Objednatel:* | | *Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace* | | | | |
| *Zhotovitel:* | | *Konsorcium společností: AGRO-SUR TECHNIKA, s.r.o a AGRO-SUR i wspólnicy, Sp z o.o.* | | | | |
| *TDI:* | | *Ing. Boris Biely* | | | | |
| *Projektant:* | | *Ing. arch. Vrána Petr* | | | | |
| *Popis změny: Z hlediska provozních potřeb bylo na stavbu dodáno o 3 ks méně teplotních čidel. Teplotní regulace zůstala zachována i při nižším počtu teplotních čidel.* | | | | | | |
| *Odůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele, po odsouhlasení projektantem a po dohodě se zhotovitelem akce.* | | | | | | |
| ***údaje o změně*** | *Změnu vyvolal:* | | *Zhotovitel díla* | | | |
| *Jedná se o změnu: (zatrhnout)* | | *zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla* | | | *Ano* |
| *~~úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla~~* | | | *Ne* |
| *~~práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla~~* | | | *Ne* |
| *Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.*  *134/2016 Sb.:*  *(zatrhnout)* | | *§ 222 odst. 4* | | | *Ano* |
| *~~§ 222 odst. 5~~* | | | *Ne* |
| *~~§ 222 odst. 6~~* | | | *Ne* |
| *~~§ 222 odst. 7~~* | | | *Ne* |
| *Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)* | | *zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)* | | | *Ano* |
| *~~dodatek k PD~~* | | | *Ne* |
| *dokumentace skutečného provedení* | | | *Ano* |
| *~~jiné~~* | | | *Ne* |
| ***údaje o složení ceny změny*** | *hodnota přípočtů (víceprací)* | | | | *0,00 Kč* | |
| *celkem v Kč bez DPH* | | | |
| *hodnota odpočtů (méněprací)* | | | | *-17 925,00 Kč* | |
| *celkem v Kč bez DPH* | | | |
| ***údaje o ceně změny*** | *ocenění změny předložil:* | | | | *zhotovitel* | |
| *náklady na změnu v Kč bez DPH* | | | | ***-17 925,00 Kč*** | |
| *Výše DPH sazba:* | | | *21 %* | ***-3 764,25 Kč*** | |
| *náklady na změnu vč. DPH* | | | | ***-21 689,25 Kč*** | |
| *údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.* | | | | | *1* |
| ***termíny*** | *Termín realizace změny:* | | | | *průběžně* | |
| *Vliv změny na termín dokončení díla vč vlivu klimatických:* | | | | *Bez dopadu na termín realizace* | |
| ***Stanovisko***  ***ke změně*** | ***Změnu odsouhlasil:*** | | | | ***datum*** | ***podpis*** |
| *Zhotovitel (statutární zástupce):* | | | |  |  |
| *TDI:* | | | |  |  |
| *Objednatel (statutární zástupce):* | | | |  |  |
| ***příloh y*** | *Přílohy:*  *Příloha č.1 změnového listu č.9* | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PŘÍLOHA Č.:** | | **1** | **SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE SO 02 08 VZT** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **SOD** | | | **SKUTEČNOST** | | **DOD.Č.1** | |
| SOD/N.P. | P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Množství | Celkem | Množství | Celkem |
| SOD | 4 | 22-0000-004 | Čidlo teploty topného potrubí, dodávka | kus | 12,00000 | 5 340,00 | 64 080,00 | 9,00000 | 48 060,00 | -3,00000 | -16 020,00 |
| SOD | 13 | 22-0001-004 | Čidlo teploty topného potrubí, montáž | kus | 12,00000 | 635,00 | 7 620,00 | 9,00000 | 5 715,00 | -3,00000 | -1 905,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cena dle SOD |  |  |  |  |  | **přípočty:** | | **0,00** |
|  |  |  | Nová cena RT 2024 II / kalkulace |  |  |  |  |  | **odpočty:** | | **-17 925,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **celkem:** | | **-17 925,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **absolutní hodnota:** | | **17 925,00** |

## **Protokol o změně díla Změnový list č.10**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Předmět díla:* | | *SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - ELEKTROINSTALACE* | | | | |
| *Objekt:* | | *SO-02-03 Elektroinstalace* | | | | |
| *Objednatel:* | | *Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace* | | | | |
| *Zhotovitel:* | | *Konsorcium společností: AGRO-SUR TECHNIKA, s.r.o a AGRO-SUR i wspólnicy, Sp z o.o.* | | | | |
| *TDI:* | | *Ing. Boris Biely* | | | | |
| *Projektant:* | | *Ing. arch. Vrána Petr* | | | | |
| *Popis změny: Během realizace vznikla potřeba na doplnění světel z důvodu lepšího osvětlení prostor pracovních prostor pro manuální práce. Změna byla provedena po domluvě s objednatelem.* | | | | | | |
| *Odůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele, po odsouhlasení projektantem a po dohodě se zhotovitelem akce.* | | | | | | |
| ***údaje o změně*** | *Změnu vyvolal:* | | *Objednatel díla* | | | |
| *Jedná se o změnu: (zatrhnout)* | | *~~zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla~~* | | | *Ne* |
| *~~úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla~~* | | | *Ne* |
| *práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla* | | | *Ano* |
| *Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.*  *134/2016 Sb.:*  *(zatrhnout)* | | *§ 222 odst. 4* | | | *Ano* |
| *~~§ 222 odst. 5~~* | | | *Ne* |
| *~~§ 222 odst. 6~~* | | | *Ne* |
| *~~§ 222 odst. 7~~* | | | *Ne* |
| *Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)* | | *zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)* | | | *Ano* |
| *~~dodatek k PD~~* | | | *Ne* |
| *dokumentace skutečného provedení* | | | *Ano* |
| *~~jiné~~* | | | *Ne* |
| ***údaje o složení ceny změny*** | *hodnota přípočtů (víceprací)* | | | | *19 790,00 Kč* | |
| *celkem v Kč bez DPH* | | | |
| *hodnota odpočtů (méněprací)* | | | | *0,00 Kč* | |
| *celkem v Kč bez DPH* | | | |
| ***údaje o ceně změny*** | *ocenění změny předložil:* | | | | *zhotovitel* | |
| *náklady na změnu v Kč bez DPH* | | | | ***17 790,00 Kč*** | |
| *Výše DPH sazba:* | | | *21 %* | ***3 735,90 Kč*** | |
| *náklady na změnu vč. DPH* | | | | ***21 525,90 Kč*** | |
| *údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.* | | | | | *1* |
| ***termíny*** | *Termín realizace změny:* | | | | *průběžně* | |
| *Vliv změny na termín dokončení díla:* | | | | *Bez dopadu do termínu* | |
| ***Stanovisko***  ***ke změně*** | ***Změnu odsouhlasil:*** | | | | ***datum*** | ***podpis*** |
| *Zhotovitel (statutární zástupce):* | | | |  |  |
| *TDI:* | | | |  |  |
| *Objednatel (statutární zástupce):* | | | |  |  |
| ***příloh y*** | *Přílohy:*  *Příloha č.1 změnového listu č.10* | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PŘÍLOHA Č.:** | | **1** | **SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - SO-02-03 ELEKTROINSTALACE** | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **SOD** | | | **SKUTEČNOST** | | **DOD.Č.1** | |
| SOD/N.P. | P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | **Množství** | **Cena / MJ** | **Celkem** | **Množství** | **Celkem** | **Množství** | **Celkem** |
| SOD | 19 | 21-0000-019 | Osvětlení LED svítidla, dodávka | kus | 27,00000 | 2 900,00 | 78 300,00 | 30,00000 | 87 000,00 | 3,00000 | 8 700,00 |
| SOD | 38 | 21-0001-019 | Osvětlení LED svítidla, montáž | kus | 27,00000 | 3 030,00 | 81 810,00 | 30,00000 | 90 900,00 | 3,00000 | 9 090,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cena dle SOD |  |  |  |  |  | **přípočty:** | | **17 790,00** |
|  |  |  | Nová cena RT 2024 II / kalkulace |  |  |  |  |  | **odpočty:** | | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **celkem:** | | **17 790,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **absolutní hodnota:** | | **17 790,00** |

**Protokol o změně díla Změnový list č.11**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Předmět díla:* | | *SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - NAPOJENÍ SKLENÍKŮ NA KOMUNIKACI* | | | | |
| *Objekt:* | | *S.01 NOVOSTAVBA* | | | | |
| *Objednatel:* | | *Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace* | | | | |
| *Zhotovitel:* | | *Konsorcium společností: AGRO-SUR TECHNIKA, s.r.o a AGRO-SUR i wspólnicy, Sp z o.o.* | | | | |
| *TDI:* | | *Ing. Boris Biely* | | | | |
| *Projektant:* | | *Ing. arch. Vrána Petr* | | | | |
| *Popis změny: Během realizace stavby vznikla potřeba realizace schodů, rampy, opěrných zídek pro napojení skleníků na stávající komunikaci.* | | | | | | |
| *Odůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele, po odsouhlasení projektantem a po dohodě se zhotovitelem akce.* | | | | | | |
| ***údaje o změně*** | *Změnu vyvolal:* | | *Objednatel díla* | | | |
| *Jedná se o změnu: (zatrhnout)* | | *~~zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla~~* | | | *Ne* |
| *~~úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla~~* | | | *Ne* |
| *práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla* | | | *Ano* |
| *Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.*  *134/2016 Sb.:*  *(zatrhnout)* | | *§ 222 odst. 4* | | | *Ano* |
| *~~§ 222 odst. 5~~* | | | *Ne* |
| *~~§ 222 odst. 6~~* | | | *Ne* |
| *~~§ 222 odst. 7~~* | | | *Ne* |
| *Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)* | | *zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)* | | | *Ano* |
| *~~dodatek k PD~~* | | | *Ne* |
| *dokumentace skutečného provedení* | | | *Ano* |
| *~~jiné~~* | | | *Ne* |
| ***údaje o složení ceny změny*** | *hodnota přípočtů (víceprací)* | | | | *453 506,66 Kč* | |
| *celkem v Kč bez DPH* | | | |
| *hodnota odpočtů (méněprací)* | | | | *0,00 Kč* | |
| *celkem v Kč bez DPH* | | | |
| ***údaje o ceně změny*** | *ocenění změny předložil:* | | | | *zhotovitel* | |
| *náklady na změnu v Kč bez DPH* | | | | ***453 506,66 Kč*** | |
| *Výše DPH sazba:* | | | *21 %* | ***95 236,40 Kč*** | |
| *náklady na změnu vč. DPH* | | | | ***548 743,06 Kč*** | |
| *údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.* | | | | | *1* |
| ***termíny*** | *Termín realizace změny:* | | | | *průběžně* | |
| *Vliv změny na termín dokončení díla vč vlivu klimatických:* | | | | *Bez dopadu do termínu* | |
| ***Stanovisko***  ***ke změně*** | ***Změnu odsouhlasil:*** | | | | ***datum*** | ***podpis*** |
| *Zhotovitel (statutární zástupce):* | | | |  |  |
| *TDI:* | | | |  |  |
| *Objednatel (statutární zástupce):* | | | |  |  |
| ***příloh y*** | *Přílohy:*  *Příloha č.1 změnového listu č.11* | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PŘÍLOHA Č.:** | | **1** | **SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE-NAPOJENÍ SKLENÍKŮ NA KOMUNIKACI** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | **SOD** | | | |
| SOD/N.P. | P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | |
| dod.č.1 | 1 | 132301111R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně - 80 % strojně | m3 | 13,72800 | 614,00 | 8 428,99 | |
| N.P. | 2 | 122307119R00 | Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 4, příplatek za lepivost | m3 | 13,72800 | 27,30 | 374,77 | |
| dod.č.1 | 3 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 - 20 % ručně | m3 | 3,43200 | 2 395,00 | 8 219,64 | |
| dod.č.1 | 4 | 161101501R00 | Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční | m3 | 3,43200 | 2 020,00 | 6 932,64 | |
| dod.č.1 | 5 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 17,16000 | 321,50 | 5 516,94 | |
| dod.č.1 | 6 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 17,16000 | 374,00 | 6 417,84 | |
| N.P. | 8 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 50,07500 | 168,50 | 8 437,64 | |
| N.P. | 9 | 181101111R00 | Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně | m2 | 111,90000 | 70,00 | 7 833,00 | |
| dod.č.1 | 10 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 17,16000 | 560,00 | 9 609,60 | |
| N.P. | 11 | 58330002.AR | Kamenivo nestanovené těžené; typ: netříděný; štěrkopísek k zásypu | t | 100,15000 | 281,00 | 28 142,15 | |
| N.P. | 12 | 338920022R00 | Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 90 cm | m | 13,00000 | 2 100,00 | 27 300,00 | |
| N.P. | 13 | 274313621R00 | Beton základových pasů prostý C 20/25 | m3 | 6,14400 | 3 985,00 | 24 483,84 | |
| N.P. | 14 | 311320028RA0 | Zdi nadzákladové ze železobetonu C 16/20, tloušťky 200 mm, výztuž 120 kg/m3, oboustranné bednění a odbednění | m2 | 18,25000 | 4 858,31 | 88 664,16 | |
| N.P. | 15 | 592285071R1 | Palisáda ALTA v=60 | kus | 69,00000 | 297,00 | 20 493,00 | |
| SOD | 16 | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 111,90000 | 257,50 | 28 814,25 | |
| N.P. | 17 | 899101111R00 | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg | kus | 28,00000 | 423,50 | 11 858,00 | |
| N.P. | 18 | 917862111RT5 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 10,00000 | 567,00 | 5 670,00 | |
| N.P. | 19 | 916661111RT51. | Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50x250x1000 mm | m | 43,40000 | 444,50 | 19 291,30 | |
| dod.č.1 | 20 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | t | 177,11700 | 200,00 | 35 423,40 | |
| N.P. | 21 | D+M | D+M zábradlí + a posuvná brána na kolečkách pozink | kpl | 1,00000 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| N.P. | 22 | 181101111R00 | Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně | m2 | 59,80000 | 70,00 | 4 186,00 | |
| SOD | 23 | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 59,80000 | 257,50 | 15 398,50 | |
| N.P. | 24 | 181101111R00 | Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně | m2 | 59,80000 | 70,00 | 4 186,00 | |
| N.P. | 25 | 564751111R00 | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm | m2 | 46,00000 | 223,50 | 10 281,00 | |
| dod.č.1 | 26 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | t | 37,72000 | 200,00 | 7 544,00 | |
|  |  |  |  |  |  | **celkem:** | **453 506,66** | |
|  |  |  | cena dle SOD |  |  |  |  | |
|  |  |  | Nová cena RTS |  | **přípočty:** | | **453 506,66** | |
|  |  |  |  |  | **odpočty:** | | **0,00** | |
|  |  |  |  |  | **celkem:** | | **453 506,66** | |
|  |  |  |  |  | **absolutní hodnota:** | | **453 506,66** | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |

**Protokol o změně díla Změnový list č.12**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Předmět díla:* | | *ÚPRAVA ROZVODŮ ZTI KOTELNY A NAVAZUJÍCÍCH PROSTORŮ* | | | | |
| *Objekt:* | | *S.01 NOVOSTAVBA* | | | | |
| *Objednatel:* | | *Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace* | | | | |
| *Zhotovitel:* | | *Konsorcium společností: AGRO-SUR TECHNIKA, s.r.o a AGRO-SUR i wspólnicy, Sp z o.o.* | | | | |
| *TDI:* | | *Ing. Boris Biely* | | | | |
| *Projektant:* | | *Ing. arch. Vrána Petr* | | | | |
| *Popis změny: Během realizace stavby vznikla potřeba na úpravy rozvodů ZTI stávající kotelny a navazující budovy. Úpravy se realizovaly z důvodu nevyhovujícího stávajícího stavu - nefunkční armatury, malé dimenze potrubí a chybějící armatury. Na požadavek objednatele se osadili ve skleníku 2 ks nezámrzných ventilů, osadilo se čerpadlo, kabeláž a potrubí na propojení retenční nádrže a nezámrzných ventilů. Staré nepotřebné potrubí se vyřezalo a zednicky se zapravily prostupy.* | | | | | | |
| *Odůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele, po odsouhlasení projektantem a po dohodě se zhotovitelem akce.* | | | | | | |
| ***údaje o změně*** | *Změnu vyvolal:* | | *Objednatel díla* | | | |
| *Jedná se o změnu: (zatrhnout)* | | *~~zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla~~* | | | *Ne* |
| *~~úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla~~* | | | *Ne* |
| *práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla* | | | *Ano* |
| *Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.*  *134/2016 Sb.:*  *(zatrhnout)* | | *§ 222 odst. 4* | | | *Ano* |
| *~~§ 222 odst. 5~~* | | | *Ne* |
| *~~§ 222 odst. 6~~* | | | *Ne* |
| *~~§ 222 odst. 7~~* | | | *Ne* |
| *Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)* | | *zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)* | | | *Ano* |
| *~~dodatek k PD~~* | | | *Ne* |
| *dokumentace skutečného provedení* | | | *Ano* |
| *~~jiné~~* | | | *Ne* |
| ***údaje o složení ceny změny*** | *hodnota přípočtů (víceprací)* | | | | *191 390,50 Kč* | |
| *celkem v Kč bez DPH* | | | |
| *hodnota odpočtů (méněprací)* | | | | *0,00 Kč* | |
| *celkem v Kč bez DPH* | | | |
| ***údaje o ceně změny*** | *ocenění změny předložil:* | | | | *zhotovitel* | |
| *náklady na změnu v Kč bez DPH* | | | | ***191 390,50 Kč*** | |
| *Výše DPH sazba:* | | | *21 %* | ***40 192,01 Kč*** | |
| *náklady na změnu vč. DPH* | | | | ***231 582,51 Kč*** | |
| *údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.* | | | | | *1* |
| ***termíny*** | *Termín realizace změny:* | | | | *průběžně* | |
| *Vliv změny na termín dokončení díla vč vlivu klimatických:* | | | | *Bez dopadu do termínu* | |
| ***Stanovisko***  ***ke změně*** | ***Změnu odsouhlasil:*** | | | | ***datum*** | ***podpis*** |
| *Zhotovitel (statutární zástupce):* | | | |  |  |
| *TDI:* | | | |  |  |
| *Objednatel (statutární zástupce):* | | | |  |  |
| ***příloh y*** | *Přílohy:*  *Příloha č.1 změnového listu č.12* | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PŘÍLOHA Č.:** | | **1** | **ÚPRAVA ROZVODŮ ZTI KOTELNY A NAVAZUJÍCÍCH PROSTORŮ** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **SOD** | | |
| SOD/N.P. | P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **ROZVOD SKLEP** | | | | | | |  |
| N.P. | 1 | R1 | vyřezání potrubí | soub. | 1,000 | 2600,00 | 2 600,00 |
| N.P. | 2 | R2 | ppr 50 | m | 11,000 | 780,00 | 8 580,00 |
| N.P. | 3 | R3 | ppr 32 | m | 7,000 | 338,00 | 2 366,00 |
| N.P. | 4 | R4 | ppr 25 | m | 1,000 | 325,00 | 325,00 |
| N.P. | 5 | R5 | izolace 50/9 | m | 11,000 | 65,00 | 715,00 |
| N.P. | 6 | R6 | izolace32/9 | m | 7,000 | 58,50 | 409,50 |
| N.P. | 8 | R7 | izolace 25/9 | m | 1,000 | 52,00 | 52,00 |
| N.P. | 9 | R8 | vodoměr podružný 1" | soub. | 2,000 | 4550,00 | 9 100,00 |
| N.P. | 10 | R9 | šroubení k vodoměru | pár | 2,000 | 650,00 | 1 300,00 |
| N.P. | 11 | R10 | montáž vodoměrných sestav | soub. | 2,000 | 2600,00 | 5 200,00 |
| N.P. | 12 | R11 | ventil 5/4" | ks | 5,000 | 845,00 | 4 225,00 |
| N.P. | 13 | R12 | ventil 1" | ks | 1,000 | 520,00 | 520,00 |
| N.P. | 14 | R13 | šroubení | ks | 2,000 | 390,00 | 780,00 |
| N.P. | 15 | R14 | zpětná klapka | ks | 1,000 | 520,00 | 520,00 |
| N.P. | 16 | R15 | vsuvka 5/4" | ks | 10,000 | 195,00 | 1 950,00 |
| N.P. | 17 | R16 | vsuvka 1" | ks | 2,000 | 169,00 | 338,00 |
| N.P. | 18 | R17 | redukce 5/4-1 | ks | 4,000 | 195,00 | 780,00 |
| N.P. | 19 | R18 | redukce 6/4-5/4 | ks | 4,000 | 260,00 | 1 040,00 |
| N.P. | 20 | R19 | ppr přechod 50/6/4 | kus | 7,000 | 780,00 | 5 460,00 |
| N.P. | 20 | R20 | ppr přechod 32/1 | ks | 1,000 | 390,00 | 390,00 |
| N.P. | 21 | R21 | isiflo 50-6/4" | ks | 2,000 | 1170,00 | 2 340,00 |
| N.P. | 22 | R22 | isiflo 40-5/4" | ks | 1,000 | 780,00 | 780,00 |
| N.P. | 23 | R23 | isiflo 32-1" | ks | 1,000 | 585,00 | 585,00 |
| N.P. | 24 | R24 | vypoušták | ks | 3,000 | 195,00 | 585,00 |
| N.P. | 25 | R25 | t kus mosaz | ks | 5,000 | 234,00 | 1 170,00 |
| N.P. | 25 | R26 | zahradní ventil 3/4" | ks | 1,000 | 520,00 | 520,00 |
| N.P. | 25 | R27 | objimky upevnění | soub. | 1,000 | 1950,00 | 1 950,00 |
| N.P. | 25 | R28 | průraz sklepem a zapravení | ks | 3,000 | 4500,00 | 13 500,00 |
| **SKLENÍK** | | | | | | |  |
| N.P. | 25 | R29 | PE potrubí DN 32 vč. Tvarovek | m | 82,000 | 260,00 | 21 320,00 |
| **VYŘEZÁNÍ POTRUBÍ A ZAPRAVENÍ** | | | |  |  |  |  |
| N.P. | 25 | R30 | vyřezáni | hod | 26,000 | 300,00 | 7 800,00 |
| N.P. | 25 | R31 | demontáž izolace | hod | 26,000 | 300,00 | 7 800,00 |
| N.P. | 25 | R32 | demontáž radiátoru | soub. | 1,000 | 650,00 | 650,00 |
| N.P. | 25 | R33 | přesun otopného tělesa | soub. | 2,000 | 3500,00 | 7 000,00 |
| N.P. | 25 | R34 | zazdění otvorů a prostupů | m3 | 2,560 | 8500,00 | 21 760,00 |
| N.P. | 25 | R35 | Doplnění sádrokartonu | kpl | 1,000 | 5000,00 | 5 000,00 |
| N.P. | 25 | R36 | odvoz a likvidace potrubí | soub. | 1,000 | 3000,00 | 3 000,00 |
| N.P. | 25 | R37 | odvoz a likvidace izolace vč poplatku za skládku | soub. | 1,000 | 5000,00 | 5 000,00 |
| N.P. | 25 | R38 | doprava | soub. | 1,000 | 3000,00 | 3 000,00 |
| **RETENČNÍ NÁDRŽ** | | | |  |  |  |  |
| N.P. | 25 | R39 | Čerpadlo ponorné - - ECORRA 1200 5400l/h, 230 V, 1200 W, kabel 15m | soub. | 1,000 | 10000,00 | 10 000,00 |
| N.P. | 25 | R40 | silonové lano k čerpadlu | soub. | 1,000 | 325,00 | 325,00 |
| N.P. | 25 | R41 | zpětná klapka | soub. | 1,000 | 455,00 | 455,00 |
| N.P. | 25 | R42 | montáž čerpadla | soub. | 1,000 | 3900,00 | 3 900,00 |
| N.P. | 25 | R43 | kemper skleník | soub. | 2,000 | 6500,00 | 13 000,00 |
| N.P. | 25 | R44 | fitynky ke kempru | soub. | 1,000 | 1300,00 | 1 300,00 |
| N.P. | 25 | R45 | průraz betonovou podezdívkou a zapravení | ks | 2,000 | 4500,00 | 9 000,00 |
| N.P. | 25 | R46 | doprava | soub. | 1,000 | 3000,00 | 3 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | **celkem:** | **191 390,50** |
|  |  |  | cena dle SOD |  |  |  |  |
|  |  |  | nová cena |  | **přípočty:** | | **191 390,50** |
|  |  |  |  |  | **odpočty:** | | **0,00** |
|  |  |  |  |  | **celkem:** | | **191 390,50** |
|  |  |  |  |  | **absolutní hodnota:** | | **191 390,50** |

**Protokol o změně díla Změnový list č.13**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Předmět díla:* | | *ZÁHONY* | | | | |
| *Objekt:* | | *S.01 NOVOSTAVBA* | | | | |
| *Objednatel:* | | *Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace* | | | | |
| *Zhotovitel:* | | *Konsorcium společností: AGRO-SUR TECHNIKA, s.r.o a AGRO-SUR i wspólnicy, Sp z o.o.* | | | | |
| *TDI:* | | *Ing. Boris Biely* | | | | |
| *Projektant:* | | *Ing. arch. Vrána Petr* | | | | |
| *Popis změny: Na základě operativního požadavku objednatele se realizovaly zemní práce pro výsadbové skleníky , které jsou záměnou za zpevněné plochy. Odpočet dlažby byl zpevněných ploch byl řešeny v dodatku č.1. Vytěžila se zemina do hloubky 1 m od úrovně dlažby. Vytěžená zemina se vyvozila dumprem mimo skleník, kde se naložila a odvezla na skládku. Do záhonů se stejným způsobem navozila ornice a rozprostřela se.* | | | | | | |
| *Odůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele, po odsouhlasení projektantem a po dohodě se zhotovitelem akce.* | | | | | | |
| ***údaje o změně*** | *Změnu vyvolal:* | | *Objednatel díla* | | | |
| *Jedná se o změnu: (zatrhnout)* | | *~~zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla~~* | | | *Ne* |
| *~~úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla~~* | | | *Ne* |
| *práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla* | | | *Ano* |
| *Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.*  *134/2016 Sb.:*  *(zatrhnout)* | | *§ 222 odst. 4* | | | *Ano* |
| *~~§ 222 odst. 5~~* | | | *Ne* |
| *~~§ 222 odst. 6~~* | | | *Ne* |
| *~~§ 222 odst. 7~~* | | | *Ne* |
| *Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)* | | *zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)* | | | *Ano* |
| *~~dodatek k PD~~* | | | *Ne* |
| *dokumentace skutečného provedení* | | | *Ano* |
| *~~jiné~~* | | | *Ne* |
| ***údaje o složení ceny změny*** | *hodnota přípočtů (víceprací)* | | | | *251 950,16 Kč* | |
| *celkem v Kč bez DPH* | | | |
| *hodnota odpočtů (méněprací)* | | | | *0,00 Kč* | |
| *celkem v Kč bez DPH* | | | |
| ***údaje o ceně změny*** | *ocenění změny předložil:* | | | | *zhotovitel* | |
| *náklady na změnu v Kč bez DPH* | | | | ***251 950,16 Kč*** | |
| *Výše DPH sazba:* | | | *21 %* | ***52 909,53 Kč*** | |
| *náklady na změnu vč. DPH* | | | | ***304 859,69 Kč*** | |
| *údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.* | | | | | *1* |
| ***termíny*** | *Termín realizace změny:* | | | | *průběžně* | |
| *Vliv změny na termín dokončení díla vč vlivu klimatických:* | | | | *Bez dopadu do termínu* | |
| ***Stanovisko***  ***ke změně*** | ***Změnu odsouhlasil:*** | | | | ***datum*** | ***podpis*** |
| *Zhotovitel (statutární zástupce):* | | | |  |  |
| *TDI:* | | | |  |  |
| *Objednatel (statutární zástupce):* | | | |  |  |
| ***příloh y*** | *Přílohy:*  *Příloha č.1 změnového listu č.13* | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PŘÍLOHA Č.:** | | **1** | **ZÁHONY** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **SOD** | | |
| SOD/N.P. | P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **ROZVOD SKLEP** | | | | | | |  |
| SOD | 1 | 131100010RAD | Hloubení jam nezapažených v hornině 1 ÷ 4, odvoz Do 15 km | m3 | 97,20000 | 530,00 | 51 516,00 |
| SOD | 2 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 | m3 | 97,20000 | 560,00 | 54 432,00 |
| N.P. | 3 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 | m3 | 281,20000 | 120,00 | 33 744,00 |
| N.P. | 4 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 281,20000 | 61,80 | 17 378,16 |
| N.P. | 5 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 184,00000 | 321,50 | 59 156,00 |
| SOD | 6 | 181300010RAA | Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a, vzdálenosti 500 m | m2 | 162,00000 | 85,00 | 13 770,00 |
| dod.č.1 | 7 | 139601103R00 | Ručí výkop - hledání nápojného místa vodovodu | m3 | 8,76000 | 1 650,00 | 14 454,00 |
| N.P. | 8 |  | Vodovod pod cestou vč napojení | m | 6,00000 | 1 250,00 | 7 500,00 |
|  |  |  |  |  |  | **celkem:** | **251 950,16** |
|  |  |  | cena dle SOD |  |  |  |  |
|  |  |  | Nová cena RTS |  | **přípočty:** | | **251 950,16** |
|  |  |  |  |  | **odpočty:** | | **0,00** |
|  |  |  |  |  | **celkem:** | | **251 950,16** |
|  |  |  |  |  | **absolutní hodnota:** | | **251 950,16** |