Dodatek č. **2** ke smlouvě o dílo č. 29/2022/504203

Č.j. objednatele: SPU 109913/2025

UID: spudms00000015398782

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele 29/2022/504203, číslo smlouvy zhotovitele ---), uzavřené dne 2.12. 2022

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Svojšice u Sušice – dopracování“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Svojšice u Sušice (dále jen „**smlouva**“).

**Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený: Mgr. Ing. Lenkou Přecechtělovou, vedoucí Pobočky Klatovy

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Vojta, , odborný rada, Pobočky Klatovy

Adresa: Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy

Telefon: + 420 727 956 729; + 420 725 801 386

E-mail: klatovy.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

## Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: GEOPOZEM CB s.r.o.**

Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 3

Zastoupený: Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Telefon: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 292974391/0300

IČ: 022 55 073

DIČ: CZ02255073

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: ------

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ: ------

(dále jen „**zhotovitel**“), objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“.

**Preambule**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 smlouvy a zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) na základě doložitelných záznamů.
2. Zhotovitel aktualizoval (zpracoval) návrh nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona (dále jen „návrh“) – verzi zpracovanou předchozím zhotovitelem a tato aktualizovaná verze byla předložena vlastníkům. K uvedenému návrhu se zásadním způsobem vyjádřila Římskokatolická farnost Mouřenec, prostřednictvím Biskupství České Budějovice a vyjádřila nesouhlas s návrhem, přestože s původním návrhem farnost souhlasila. Požadovala ponechat pozemky na původním místě u obce Svojšice, v potencionálním zastavitelném území. Zpracovatel předložil farnosti postupně 3 varianty návrhu, kdy až 3. návrh byl akceptován. Tato změna však následně vyvolala úpravy v aktualizované verzi návrhu téměř u všech vlastníků, včetně majoritních. Rovněž i ostatním vlastníkům, kterých se uvedená změna dotkla, byly předloženy další varianty návrhu uspořádání pozemků v jejich vlastnictví, ale přes veškerou snahu zhotovitele, s návrhem v současné době souhlasí pouze vlastníci s 36 % výměrou řešených pozemků. Také majoritnímu vlastníku (LV 126 – 44 % výměry) byly postupně ve výše uvedené souvislosti předloženy postupně všechny tři varianty návrhu a přesto požaduje ještě další úpravu.

Na základě výše uvedeného byla dne 5.3. 2025 doručena žádost zhotovitele o změnu termínu plnění dílčí části 6.3.2 - Vypracování (aktualizace) návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst.1 Zákona uvedené smlouvy o dílo, z původního data 30.4. 2025 na termín 30.6. 2025.

Důvodem jsou výše uvedené skutečnosti.

1. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
2. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
3. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
4. Současně dochází na straně objednatele ke změně osoby zastupující objednatele a ke změně osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech. Nově je touto osobou Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy.

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna harmonogramu plnění.
2. Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez  DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| 6.3.2 | Vypracování (aktualizace) návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 236 | 0 | 975,- | 230 100,- | 30.4. 2025 | 30.6. 2025 |

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Klatovech dne: 24. 03. 2025 V Českých Budějovicích dne: 24. 03. 2025

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

*„elektronicky podepsáno“*

………………………… …………………………

Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová Ing. Miloslav Jodl

vedoucí Pobočky Klatovy jednatel

Státní pozemkový úřad GEOPOZEM CB s.r.o.

Administrátor VZ/

v souladu s MP: Helena Drozdová