Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 7. 2017

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. **Smluvní strany**
	1. **Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace**

se sídlem: Mírová 1442, 735 06 Karviná – Nové Město

Zastoupen: Mgr. Milošem Kučerou, ředitelem školy

IČ: 62331795

DIČ: CZ62331795

Bankovní spojení: ČSOB Karviná

Číslo účtu: 170524296/0300

**(dále jen objednatel)**

**a**

* 1. **MANAP**

Bohumír Wanecki

Slovenská 2896

Karviná - Hranice

IČ: 15404927

DIČ: CZ6403201673

Bankovní spojení: ČSOB Karviná

Číslo účtu: 214700117/0300

**(dále jen zhotovitel)**

1.

Shora uvedení účastníci smlouvy o dílo ze dne 10. 7. 2017 tímto dodatkem č. 1 uvedenou smlouvu mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno:

1. 1. **Čl. 5. (cena díla)** cena díla se navyšuje z důvodu víceprací - nutnosti vymalovat další kabinety.
	2. Smluvní strany se dohodly, že navýšená cena za vícepráce v tomto rozsahu:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH  | 22 979,70 Kč |
| DPH 21% |  4 825,73 Kč |
| **Cena včetně DPH (zaokrohleno)** | **27 805,43 Kč** |

1. 1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
	2. Vícepráce budou hrazeny na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem (dále jen „faktura“).
	3. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 14 dnů od jejího doručení objednateli.
2. 1. Ve zbytku zůstává smlouva o dílo ze dne 10. 7. 2017 tímto dodatkem nedotčena.
3. 1. Účastníci prohlašují, že tento dodatek sjednávají dle své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho statutární zástupci účastníků listinu podepisují.

Příloha č. 1 – cenová nabídka

V ……………………. dne ……………………. V ……………………. dne …………………….

Mgr. Miloš Kučera

…………………………………. ……………………………………….

 za objednatele za zhotovitele

Položková sestava v základní ceně Tisk : 1.8.2017

 List : 1

 Akce: VP Gymnázium Karviná

Část:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| objekt 001 - Gymnázium Karviná |  |  |  |  |  |  |  |
| oddíl 783 [PSV] - nátěry |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 783221111 Nátěr syntet KDK 1z+1e | m2 | 3,200 | 169,0 |   |   | 540,8 | 540,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  oddíl 783 - nátěry |  |  |  |   | 540,8 | 540,8 |
|  oddíl 784 [PSV] - malby |  |  |  |  |  |  |
| 1 784000000 | Malba JUPOL | m2 | 473,5549 | 31,0 |   | 14 680,2 |  14 680,2 |
| 2 784495901 | Izolování 1x syntet/celulóz m -3,8m | m2 | 10,000 | 49,1 |   | 491,0 | 491,0 |
| 3 784 | Ton. odstín | kpl | 1,000 | 500,0 |   | 500,0 | 500,0 |
| 4 784402801 | Odstraň malba škrabání míst v -3,8m | m2 | 40,000 | 20,0 |   | 800,0 | 800,0 |
| 5 784 | Nátěr sokliků na černo | kpl | 1,000 | 800,0 |   | 800,0 | 800,0 |
| 6 784 | Oprava prasklin shitrock | kpl | 1,000 | 500,0 |   | 500,0 | 500,0 |
| 7 784 | Oprava maleb kuchyň | kpl | 1,000 | 1 000,0 |   | 1 000,0 |  1 000,0 |
| 8 784457131 | Malba směs vyhlaď 1x tmel míst -3,8 | m2 | 25,900 | 103,0 | 0,04  | 2 667,7 |  2 667,7 |
| 9 784 | Pomocné práce | kpl | 1,000 | 1 000,0 |   | 1 000,0 |  1 000,0 |
|  oddíl 784 - malby |  |  |  | 0,04  | 22 438,9 |  22 438,9 |
| objekt 001 - Gymnázium Karviná |  |  |  | 0,04  | 22 979,7 |  22 979,7 |

poř. Číslo název m.j. množství sazba tonáž+suť dodávka montáž celkem