Číslo jednací: xxx

**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o **dílo** č. **SML447/007/2024**

**„Tradice a inovace v zemědělství – zvýšení atraktivity expozic a studijních depozitářů Národního zemědělského muzea v Ostravě – DSP“**

Objednatel: **Národní zemědělské muzeum, s. p. o.**

se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

IČO: 75075741

zastoupený: xxx

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel/dodavatel: **opus architekti s.r.o.**

se sídlem: Masarykova třída 330/10, 746 01 Opava

IČO: 19415982

DIČ: CZ19415982

zastoupený: xxx

(dále také jen „**zhotovitel**“)

(společné též jako „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě č. SML447/007/2024.

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany souhlasně potvrzují, že dne 5. 11. 2024 uzavřely Smlouvu č. SML447/007/2024 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Z důvodu změn a úprav projektu vzniklých na straně objednatele se smluvní strany v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na následujících změnách Smlouvy týkajících se termínu plnění, které zakotvují v tomto dodatku.

**II.**

**Doplňující a změnová ustanovení**

1. V Čl. III. odst. 1. písm. a) a d) Smlouvy je stanoveno:

#### 1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy, a řádně dokončený předat objednateli v následujících termínech:

a) část díla vypracování, resp. provedení (tj. řádné a včasné dokončení) Dokumentace, dle čl. I odst. 3 této smlouvy:

##### - do 140 dní ode dne účinnosti smlouvy,

##### d) část díla vypracování, resp. provedení (tj. řádné a včasné dokončení) Libreta expozic, dle čl. I odst. 5 této smlouvy:

#### - do 140 dní ode dne účinnosti smlouvy.

1. Původní termíny zakotveny v čl. III odst. 1. v písm. a) a d) Smlouvy se mění dohodou stran následovně:

#### *1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy, a řádně dokončený předat objednateli v následujících termínech:*

*a) část díla vypracování, resp. provedení (tj. řádné a včasné dokončení) Dokumentace, dle čl. I odst. 3 této smlouvy:*

##### *- do 160 dní ode dne účinnosti smlouvy,*

##### *d) část díla vypracování, resp. provedení (tj. řádné a včasné dokončení) Libreta expozic, dle čl. I odst. 5 této smlouvy:*

#### *- do 160 dní ode dne účinnosti smlouvy.*

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním znění. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Podléhá-li dodatek povinnosti uveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Uzavírá-li se dodatek v listinné podobě, vyhotovují se 3 vyhotovení s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Uzavírá-li se dodatek v elektronické podobě, sdílejí smluvní strany originální vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy obou smluvních stran, a to zaručené založené na kvalifikovaném certifikátu.
4. Dodatek byl sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne  .……………………………………………………………….  **Národní zemědělské muzeum, s. p. o.,**  **(objednatel)** | V Opavě dne  …………………………………………..…….…………………  **opus architekti s.r.o.**  **(zhotovitel)** |