DODATEK č. 1

k dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu pro stavbu s názvem „Obytná zóna Kozolupy“

uzavřené dle ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

###### Západočeské́ muzeum v Plzni, příspěvková organizace

se sídlem Kopeckého sady 357/2, 301 00 Plzeň

zastoupené Mgr. Jiří Orna, ředitel muzea

IČO: 00228745

DIČ: CZ00228745

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 2836311/0100

(dále jen „oprávněná organizace“)

Kontaktní osoba ve věcech technických:

xxx

tel.: xxx, mobil: xxx, e-mail: xxx

a

**S&V corporation s.r.o.**

se sídlem Butov č.ev. 96, 349 01 Stříbro

zastoupené Miroslav Skála, jednatel společnosti

IČO: 063 59 647

DIČ: CZ06359647

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5064680247/0100

(dále jen „stavebník“)

za účasti:

###### STAVBY NIROS s.r.o.

se sídlem Anglické nábřeží 2434/1, Východní Předměstí, Plzeň 301 00

zastoupené Roman Nimylovych, jednatel společnosti

IČO: 014 38 379

DIČ: CZ014 38 379

(dále jen „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

xxx

tel: xxx, e-mail: xxx

(oprávněná organizace, stavebník a zhotovitel společně jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)

tento

**Dodatek č. 1**

k dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu

pro stavbu s názvem „Obytná zóna Kozolupy“, č. zhotovitele AV 98/2024, číslo stavebníka XXXX

(dále jen “Dodatek č. 1“).

**I.**

**Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 8. 2024 Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu, jejímž předmětem je záchranný archeologický výzkum a veškeré s tím spojené odborné práce při realizaci stavby s názvem **„Obytná zóna Kozolupy“** (dále jen „Dohoda“).
2. V rámci realizace stavby došlo k provedení mechanické skrývky ornice i na parcelách, které nebyly uvedeny v uzavřené Dohodě o provedení archeologického výzkumu. Tuto mechanickou skrývku provedl zhotovitel stavby z důvodu ochrany ornice a byla schválena technickým dozorem investora. Tato skrývka však narušila archeologické situace, a proto bylo nutné provedení záchranného archeologického výzkumu i na těchto pozemcích. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. I. odst. 1. 3. Dohody, a to tak, že původní znění čl. I. odst. 3. Dohody se ruší a nahrazuje se tímto textem:

*1.3. Místem provádění archeologického průzkumu dle této Dohody jsou plochy zasažené stavbou na katastrálním území Kozolupy u Plzně, p.č. 657/3, 657/2, 389/1, 389/23, 620/1, 620/6, 389/26, 620/2,* ***657/12, 657/13, 657/14, 657/15, 657/16, 657/17, 657/18, 657/19, 657/20, 657/21, 657/22, 657/23, 657/24, 657/25, 657/26, 657/27, 657/28, 657/29, 657/30, 657/31 a 657/32.***

1. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. II, odst. 2.1. a odst. 2.2., a to tak, že původní znění čl. II, odst. 2.1. a odst. 2.2. Dohody se ruší a nahrazuje se tímto textem:

*2.1. Předpokládaný termín realizace stavby, a tedy i terénní části záchranného archeologického výzkumu je od 08/2024 do* ***11/2025****. O přesném termínu realizace bude stavebník písemně informovat oprávněnou organizaci nejpozději 3 kalendářní dny před zahájením stavby.*

*2.2. Výzkum bude dokončen předáním souhrnné závěrečné zprávy,* ***která bude předána společně s vyúčtováním do třech kalendářních měsíců od ukončení terénní části výzkumu.***

1. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. VIII. de doplňuje o odst. 8.2. a odst. 8.3. s tímto textem:

***8.3. Vzhledem k tomu, že k narušení archeologických situací došlo v rámci zemních prací souvisejících s realizací stavby „Obytná zóna Kozolupy“, měl by náklady na provedení záchranného archeologického výzkumu hradit v souladu s § 22 zákona 20/1987Sb. v platném znění stavebník, případně zhotovitel stavby.***

***8.4****.* ***Pozemky ppč. 657/9, 657/10 a 657/11, které jsou rovněž součástí developerského projektu a jsou určeny k přímému prodeji, nebyly v době realizace záchranného archeologického výzkumu dotčeny zemními pracemi. V případě jejich prodeje stavebník kupujícího informuje o povinnosti strpět záchranný archeologický výzkum.***

1. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Dohody tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti, a to včetně celkové ceny, která nepřesáhne původně dojednanou částku 742.600,- Kč bez DPH.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž dva (2) obdrží oprávněná organizace, po jednom (1) pak stavebník a zhotovitel.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední Smluvní stranou.
3. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne

**S&V corporation s.r.o. Západočeské muzeum v Plzni, p. o.**

……………………………………… ……………………………………

## Miroslav Skála Mgr. Jiří Orna

## **jednatel společnosti** **ředitel muzea**

**STAVBY NIROS, s.r.o.**

………………………………………

**Roman Nimylovych**

jednatel společnosti