Smlouva o dílo

č. CZR-289793\_2025 / 25012

**mezi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **Philips Česká republika s.r.o.** | |
| Se sídlem: | Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8 | |
|  | společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 38206 | |
|  |  |  |
| Zastoupen: | Mgr. Tomášem Vavrečkou, jednatelem společnosti | |
|  | Ing. Pavlem Šotem, jednatelem společnosti | |
|  |  | |
| IČO: | 639 85 306 | |
| DIČ: | CZ63985306 | |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
|  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
| E-mail: | [pms.sales@philips.com](mailto:pms.sales@philips.com) | |
| Bankovní spojení: | Citibank Europe plc, organizační složka, Praha 5 | |
|  | 2028401008/2600 | |
| *(Vedoucí společník)* |  | |
| Za účasti: |  | |
|  | **EDOMED a.s.** | |
| Se sídlem: | U vinohradské nemocnice 2075/3, 130 00 Praha 3 | |
|  | společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9703 | |
|  |  | |
| Zastoupen: | Ing. Davidem Srbem, předsedou představenstva | |
|  |  | |
| IČO: | 636 73 169 | |
| DIČ: | CZ63673169 | |
| Bankovní spojení: | ČSOB, a.s., Praha 1, 189634655/0300 | |
|  |  | |
| *(Společník 1)* |  | |
|  |  | |
|  | **EP Rožnov, a.s.** | |
| Se sídlem: | Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm | |
|  | společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 346 | |
|  |  | |
| Zastoupen: | Ing. Pavlem Scholzem, předsedou představenstva  Ing. Vladimírem Nohavicou, členem představenstva | |
|  |  | |
| IČO: | 451 93 631 | |
| DIČ: | CZ45193631 | |
| Bankovní spojení: | KB, a.s., 6900851/0100 | |
|  |  | |
| *(Společník 2)* |  | |
|  |  | |
| Vedoucí společník, Společník 1 a Společník 2 jsou sdruženi ve **Společnosti Angiografické zařízení s C-ramenem včetně stavebních úprav** na základě smlouvy o společnosti uzavřené dne 28. 02. 2025 dle § 2716 OZ, kterou Společník 1 a Společník 2 zmocnili Vedoucího společníka k uzavření této smlouvy. Vedoucí společník, Společník 1 a Společník 2 jsou dále v textu společně označováni jako „zhotovitel“). | | |
|  |  | |
|  |  | |
|  | **A** | |
|  |  | |
| **Objednatel:** | **Krajská nemocnice T. Bati, a. s.** | |
| Se sídlem: | Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75 | |
|  | společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 4437 | |
|  |  | |
| Zastoupen: | Ing. Janem Hrdým, předsedou představenstva | |
|  | Ing. Martinem Dévou, členem představenstva | |
|  | MUDr. Marcelem Guřanem, Ph.D., členem představenstva | |
| Zastupující ve věcech technických: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
| IČO: | 276 61 989 | |
| DIČ: | CZ27661989 | |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
| E-mail: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
| Bankovní spojení: | 600800300/0300, ČSOB | |
|  |  | |

|  |
| --- |
| **Preambule** |

Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo na základě výzvy k jednání a podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Angiografické zařízení s C-ramenem včetně stavebních úprav (dále též jen jako „**veřejná zakázka**“), zadanou dle ust. § 67 odst. 1 s odkazem na ust. § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů.

|  |
| --- |
| **1. Předmět smlouvy** |

* 1. Předmětem smlouvy je závazek

a) zhotovitele provést projekční, bourací a stavební práce, jakož i poskytnout další služby a interiérové vybavení (vyjma dále níže definovaného přístrojového vybavení) dle Rámcové specifikace stavebních prací, služeb a dodávek, která je přílohou č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce, a jak jsou tyto blíže specifikovány v **příloze č. 1** této smlouvy; Bližší vymezení rozsahu a kvality projektových, bouracích a stavebních prací je dáno nabídkou zhotovitele, která je jako **příloha č. 1** nedílnou součástí této smlouvy.

- **projekční práce** budou provedeny souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. Vypracovaná dokumentace bude předána objednateli ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v el. podobě (výkresová část ve formátech DWG a PDF, textová část ve formátech DOC a PDF, rozpočtová část a výkaz výměr ve formátu XLS)

- **stavební a montážní práce** budou provedeny v tomto členění:

D.1.1 SO – B25 – Angio

D.1.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.2 Stavebně konstrukční řešení

D.1.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

D.1.1.1.1 Vestavba Angio

Vestavba nábytek

D.1.1.4 Technika prostředí staveb

D.1.1.4.1 Zdravotně technické instalace

D.1.1.4.2 neobsazeno

D.1.1.4.3 Vzduchotechnika, Chlazení, Vytápění

D.1.1.4.4 vestavba Angio

D.1.1.4.5 neobsazeno

D.1.1.4.6 Silnoproudá elektrotechnika

D.1.1.4.7 Slaboproudá elektrotechnika

D.1.1.4.8 EPS

D.1.1.4.9 Měření a regulace

D.1.1.4.10 Medicinální plyny

- součástí předmětu plnění je i inženýrská činnost spojená s přípravou podkladů pro stavební povolení, vyřízení stavebního povolení, zkušebního provozu (bude-li stavebním úřadem nařízen) a kolaudace;

b) zhotovitele dodat přístrojové vybavení – angiografické zařízení s C-ramenem ve věcném rozsahu a s technickými parametry dle **přílohy č. 2** této smlouvy („**přístrojové vybavení**“ nebo „**přístroj(e)“** nebo „**zařízení**“)

a provést instalaci nového přístrojového vybavení dle přílohy č. 2, uvést jej do trvalého provozu, zaškolit obsluhu v rozsahu základního zaškolení v rámci instalace zařízení, provést aplikační školení v rozsahu 40 hodin, předat návod k obsluze v českém jazyce a provést počáteční zkoušky dlouhodobé stability

a převést na objednatele vlastnické právo k interiérovému a přístrojovému vybavení; a

c) objednatele zaplatit sjednanou cenu („**cena díla**“) a poskytnout součinnost nezbytnou ke splnění závazků zhotovitele.

* 1. Přístroj musí být dodán včetně platných atestů pro provoz v ČR (CE značka, Prohlášení o shodě atd.).
  2. V případě, že je součástí plnění ze strany zhotovitele v souvislosti s dodávkou přístrojového vybavení rovněž poskytnutí software, poskytnutí licence k tomu se softwaru se řídí čl. 15 všeobecných prodejních a softwarových licenčních podmínek zhotovitele, které tvoří **přílohu č. 6** této smlouvy (dále též jen „**všeobecné prodejní a softwarové podmínky zhotovitele**“), přičemž pro účely této smlouvy se „Zákazníkem“ dle všeobecných prodejních a softwarových podmínek rozumí objednatel a „Výrobkem“ se rozumí přístrojové vybavení.
  3. Předmětem plnění není posouzení, dodávka a montáž stíněného okna mezi angiosálem a ovladovnou (vnitřní okno) a také fasádních stíněných oken ve vyšetřovně (vnější okna). Tato okna jsou dle požadavku objednatele ponechána původní. Smluvní strany se dohodly, že v případě vnitřního okna, které na základě požadavku objednatele zůstává stávající, nemá toto žádných dohledatelných dokladů ani certifikátů. V případě potřeby výměny tohoto okna bude tato výměna nebo jakákoliv jiná manipulace s tímto oknem provedena pouze na základě písemného požadavku objednatele a bude považována za vícepráce.

Dále se smluvní strany dohodly, že vnější okna, resp. stěna s vnějšími okny bude opatřena stíněným obkladem s tím, že v místě vnějších oken tento obklad nebude a bude provedena pouze příprava pro případnou dodávku a montáž stíněné předstěny těchto oken. Tato stíněná předstěna by byla dodána a namontována na základě písemného požadavku objednatele jako vícepráce v případě, že předepsaná měření nebudou v souladu s platnou legislativou.

|  |
| --- |
| **2. Cena díla** |

2.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za předmět smlouvy, v souladu s podmínkami této smlouvy, cenu díla dle cenové nabídky na stavební práce, která tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy a dle cenové nabídky na přístrojové vybavení, která tvoří **přílohu č. 2** této smlouvy.

2.2 Cena díla v Kč je maximální a nepřekročitelná a její změna je možná jen v případech uvedených v článku 3 této smlouvy.

2.3 Není-li v této smlouvě výslovně dohodnuto jinak, jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci nebo její doplnění na základě požadavků objednatele nebo v případě, že projektované řešení není možné z důvodu, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče předvídat provést, jakékoliv další požadavky objednatele na rozšíření nebo zúžení rozsahu předmětu plnění (tj. vícepráce a méněpráce), popřípadě jakékoliv připomínky ze strany orgánů veřejné správy vydané v rámci stavebního řízení nebo v průběhu provádění díla je zhotovitel oprávněn provádět pouze, pokud byl ohledně takové změny oboustranně odsouhlasen a podepsán změnový list. Změnový list musí obsahovat, kromě jiného, popis požadované změny, cenu požadované změny a případnou úpravu termínu provedení díla nebo jeho části. Změnový list jsou oprávněny podepsat osoby oprávněné jednat a podepisovat v technických záležitostech. Řádně podepsaný změnový list představuje podklad pro dodatek k této smlouvě.

2.4 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které nebylo možno ani při náležité pečlivosti předvídat nebo, pokud tyto překážky budou znemožňovat provedení díla dohodnutým způsobem, nebo v případě požadavků veřejnoprávních orgánů nebo v případě požadavků objednatele na změnu projektové dokumentace a z toho vyplývajících změn v provádění díla platí, že hodnota potřebných víceprací s tím spojených bude stanovena nejprve dle jednotkových položek uvedených v cenové nabídce zhotovitele, a pokud nelze takto určit, pak dle cenové soustavy RTS platné v den vzniku víceprací s tím, že cena položky RTS bude násobena koeficientem 0,95.

2.5 Objednatel je kdykoli oprávněn udělit zhotoviteli písemný pokyn, aby některou část díla neprováděl. O neprováděné práce bude cena díla bez dalšího ponížena. V případě, že objednatel takový pokyn udělí, je povinen od zhotovitele odkoupit (převzít a zaplatit) materiál a zařízení, které zhotovitel opatřil ke zhotovení zrušené části díla před udělením takového pokynu, pokud se smluvní strany nedohodou jinak. Povinnost Objednatele odkoupit materiál a zařízení bude uplatněna jen v případě, že Objednatel jeho pořízení předem schválil na podkladě zhotovitelem předloženého projekčního řešení.

|  |
| --- |
| **3. Cenová doložka** |

3.1 Zhotovitel je oprávněn změnit cenu díla uvedenou v článku 2 této smlouvy jen v těchto případech:

a) dojde-li ke změně věcného rozsahu zakázky, kdy objednatel bude hradit nad její rámec pouze náklady vzniklé vzájemně odsouhlasenou změnou technického řešení dodávky formou dodatku k této smlouvě o dílo;

c) dojde-li v době plnění předmětu smlouvy ke změnám v ČR platných předpisů pro účtování DPH.

|  |
| --- |
| **4. Platební podmínky, fakturace** |

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli částku stanovenou v článku 2 této smlouvy na základě faktur vystavených vedoucím společníkem, společníkem 1 a společníkem 2 vždy v rozsahu dle jimi skutečně poskytnutých plnění, přičemž dnem zdanitelného plnění bude den protokolárního předání a převzetí díla

4.2 Faktury musí být předloženy objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne zdanitelného plnění, a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Přílohou faktury bude zejména kopie předávacího protokolu potvrzená objednatelem a odsouhlasený zjišťovací protokol dokladující rozsah provedených prací.

4.3 Vystavené faktury musí splňovat veškeré náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů a veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. Splatnost faktur je 30 dní od doručení objednateli.

4.4 Nebude-li faktura obsahovat zákonem či touto Smlouvou stanovené náležitosti nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury objednatelem zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení nové a řádně vystavené faktury objednateli.

4.5 Zhotovitel je povinen vystavit a předat veškeré faktury v elektronickém formátu PDF, a zaslat je na e-mailovou adresu objednatele: faktury@bnzlin.cz.

|  |
| --- |
| **5. Místo plnění** |

5.1 Stavební práce budou provedeny a interiérové a přístrojové vybavení bude dodáno a instalováno na kardiologickém oddělení na adrese sídla objednatele.

Kontaktní osoba objednatele:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

nebo jimi pověřená osoba

Kontaktní osoba zhotovitele:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Project Manager, xxxxxxxxxxxxxxxx a

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

nebo jimi pověřena osoba.

|  |
| --- |
| **6. Doba plnění** |

6.1 Projekční práce dle čl. 1.1 písm. a) této smlouvy budou zahájeny v den účinnosti této smlouvy. Bezprostředně (nejpozději však do 2 pracovních dnů) po účinnosti smlouvy objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště.

Termín plnění: dodání a instalace přístroje a ostatní činnosti zhotovitele dle článku 1.1 písm. a) (vyjma kolaudace, bude-li nařízen zkušební provoz) a b) této smlouvy:

**16 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy**

Dílo bude prováděno s tím, že postup prací bude probíhat v souladu s harmonogramem prací, který je **přílohou č. 7** této smlouvy.

Doba plnění se považuje za splněnou, pokud byl objednatel vyzván k převzetí díla na místě plnění v určené lhůtě.

6.2 Podmínkou plnění zhotovitelem ve lhůtě je:

- předání místa plnění připraveného k provedení stavebních úprav zhotoviteli v termínu dle článku 6.1 této smlouvy.

V případě nedodržení výše uvedené podmínky se termín plnění zhotovitele prodlužuje o dobu, kdy objednatel byl v prodlení se splněním předmětné podmínky.

6.3 Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností. Dále zhotovitel není v prodlení s plněním termínů provedení díla stanovených v této smlouvě v případě nedostatků a prodlení v součinnosti ze strany orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, popř. ostatních institucí, které nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a které způsobují, že objektivně nelze ve stavebních úpravách pokračovat.

6.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději ve sjednaném termínu provedení díla dle odst. 6.1. této smlouvy, v němž se zároveň zhotovitel zavazuje dílo objednateli předat a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít.

6.5 Objednatel se zavazuje, že bude bezodkladně, nejpozději však do tří pracovních dnů ode dne předání odsouhlasovat nebo připomínkovat zhotovitelem předávané části projektové dokumentace včetně dodávaných prvků tak, aby mohl zhotovitel průběžně u svých dodavatelů objednávat potřebné prvky, materiál, zařízení atd. V opačném případě není zhotovitel v prodlení s plněním termínu dokončení a předání díla a termín dokončení a předání díla se prodlužuje o dobu prodlení objednatele s vyjádřením se nebo odsouhlasením projektové dokumentace, kdy jednotlivá taková prodlení objednatele se sčítají.

|  |
| --- |
| **7. Dodání a instalace** |

* 1. Zhotovitel bude objednateli nejpozději 5 dnů před dodáním přístrojového vybavení na místo plnění závazku toto avizovat. Přístrojové vybavení bude dopraveno ve vhodném balení tak, aby při běžných podmínkách přepravy, manipulace a skladování bylo řádně chráněno před poškozením.
  2. Zhotovitel bude provádět stavební práce a instalaci interiérového a přístrojového vybavení v místě plnění. Objednatel zajistí přístup pro osoby provádějící projektové a stavební práce a instalaci do prostorů jejího uskutečnění v požadovaném rozsahu. Objednatel se zavazuje před zahájením stavebních prací zajistit uzamykatelnost hlavního prostoru montáže (mimo prostory filtru a rozvodny). Do prostoru stavebních prací a montáže („**prostor montáže**“) budou mít přístup pouze pracovníci pověření zhotovitelem a zástupci objednatele jen v doprovodu zhotovitele, a to až do podepsání předávacího protokolu. V případě, že prostor montáže není prokazatelně uzamykatelný a tím oddělený od ostatních prostor objednatele, je zhotovitel oprávněn odmítnout provedení stavebních prací a následně dodání a montáž přístrojů až do doby zajištění oddělené uzamykatelnosti prostoru montáže. V případě porušení zákazu vstupu do prostoru montáže ze strany objednatele je objednatel povinen nahradit zhotoviteli škodu, kterou svým neoprávněným vstupem do prostoru prokazatelně způsobil. Zákaz vstupu objednatele do prostoru montáže před podpisem předávacího protokolu se nebude aplikovat v případě mimořádných okolností jako je havárie atp.
  3. Instalace bude zhotovitelem prováděna podle vlastního technologického postupu a není-li v této smlouvě výslovně upraveno jinak, platí pro instalaci přístroje podpůrně ustanovení čl. 7 všeobecných prodejních a softwarových licenčních podmínek zhotovitele. Při provádění stavebních prací a instalace je zhotovitel povinen dodržovat veškeré požární předpisy, předpisy BOZP a vnitřní předpis objednatele „Bezpečnost práce“, který tvoří **přílohu č. 4** této smlouvy. Objednatel je povinen zabezpečit spolupráci Zhotovitele s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterého určí pro realizaci stavby, způsobem uvedeným v zákoně č. 309/2006 Sb. Zhotovitel je povinen všechny subdodavatele seznámit s pokyny koordinátora BOZP dle předchozí věty.
  4. Po převzetí staveniště zhotovitel založí stavební deník a povede ho až do dne, kdy bude odstraněna poslední vada či nedodělek, které jsou uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla. Deník se skládá z denních záznamů, které se vyhotovují se dvěma oddělitelnými průpisy. Při denních záznamech musí být volná místa proškrtnuta.
  5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování návrhů dodatků ke smlouvě o dílo, případně změnových listů.
  6. Na zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen reagovat do dvou pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Objednatel je povinen na zápisy ve stavebním deníku reagovat taktéž do dvou pracovních dnů, a to ode dne písemné výzvy ze strany zhotovitele na e-mailovou adresu zástupce objednatele uvedenou v odst. 7.7 tohoto článku, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
  7. Zápisy do stavebního deníku jsou oprávněni provádět samostatně:

za objednatele:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx a

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

nebo jimi pověřená osoba

za zhotovitele:

Vedoucí společník: xxxxxxxxxx, Project Manager, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx, Key Account Manager, xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo jimi pověřená osoba;

Společník 1: xxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx nebo jí pověřená osoba;

Společník 2: xxxxxxxxxxxxxxx, obchodní manažer, xxxxxxxxxxx nebo jím pověřená osoba.

* 1. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli v průběhu realizace díla napojení na rozvody elektrické energie a vody v místě provádění díla. Náklady spojené se spotřebou těchto služeb nese v rozsahu, ve kterém je jejich využití nezbytné k provedení díla, objednatel.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost spolu s informacemi a dokumenty, kterými objednatel disponuje a které po něm lze spravedlivě požadovat V případě, že objednatel neposkytne potřebné informace, rozhodnutí nebo součinnost dle věty první neprodleně po vzneseném požadavku zhotovitele nejpozději však do 3 dnů ode dne vznesení takového požadavku, není zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv z termínů dle této smlouvy a objednatel z tohoto důvodu pozbývá jakéhokoliv nároku na případnou smluvní pokutu z důvodu prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle této smlouvy, a to pouze v rozsahu způsobeném objednatelem jeho nečinností.

* 1. Pro vyzkoušení a předání díla je objednatel povinen na vlastní náklady zajistit potřebná média, energie a kvalifikované pracovníky, které zhotovitel seznámí s obsluhou díla nebo jeho části.
  2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že žádost o vydání stavebního povolení, o zkušební provoz a o následnou kolaudaci podá zhotovitel (konkrétně Společník 2) jménem objednatele. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a objednatel se zavazuje k poskytnutí potřebné součinnosti v rámci řízení u stavebního úřadu včetně udělení plné moci Společníkovi 2.
  3. Objednatel se zavazuje předat při podpisu této smlouvy zhotoviteli (konkrétně společníkovi č. 2) plnou moc, na základě, které bude zhotovitel oprávněn jménem objednatele zajistit projednání dokumentace s dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, jež jsou nezbytné k žádosti o vydání stavebního povolení a obstarání stavebního povolení a zkušebního provozu.

|  |
| --- |
| **8. Splnění předmětu smlouvy** |

1. Po dokončení projekčních a stavebních prací a skončení instalace interiérového a přístrojového vybavení zhotovitel provede funkční zkoušku přístrojového vybavení, označí přístroje za provozuschopné a zajistí provedení počáteční zkoušky dlouhodobé stability. Poté zhotovitel provede zaškolení personálu objednatele, oznámí objednateli připravenost k předání díla a navrhne objednateli termín předání.
2. Po úspěšném provedení funkční zkoušky přístrojového vybavení se uskuteční předání a převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol a současně s protokolem zhotovitel objednateli předá příslušné požadované doklady nutné k užívání a údržbě díla a doklady, které se k dílu jinak vztahují. V předávacím protokolu bude zřetelně označeno, zda bylo dílo (i) převzato, (ii) převzato s výhradami s uvedením výhrad, nebo (iii) nepřevzato s uvedením důvodu nepřevzetí díla.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

i. V případě, že dokončené dílo neobsahuje vadu či nedodělek, je dílo převzato bez výhrad, a tato skutečnost bude potvrzena v předávacím protokolu. Smluvní strany považují v takovém případě dílo zhotovitele za řádně dokončené a předané a objednatelem řádně převzaté.

ii. V případě, že dílo obsahuje drobné vady či nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání k účelu stanovenému touto smlouvou, a jsou doloženy všechny požadované doklady, je dílo převzato s výhradami. Předávací protokol tak bude obsahovat mimo soupisu vytknutých vad, nedodělků, také způsoby a přiměřené lhůty pro jejich odstranění, na kterých se smluvní strany dohodly; nedohodnou-li se, budou odstraněny do sedmi dnů. Smluvní strany považují v takovém případě předmět plnění zhotovitele za zhotovitelem řádně předaný a objednatelem řádně převzatý. Pakliže však nebudou objednatelem vytknuté vady, nedodělky, odstraněny v souladu s předávacím protokolem a v termínech v něm uvedených, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu. Zhotovitel písemně informuje objednatele o odstranění vad, nedodělků. Objednatel odstranění vad a nedodělků posoudí, a odstranění vytknutých vad, nedodělků, písemně potvrdí zhotoviteli podepsáním přílohy předávacího protokolu.

iii. V případě, že dílo trpí vadami či nedodělky bránícími užívání díla, pak objednatel dílo nepřevezme. Smluvní strany nepovažují v takovém případě dílo zhotovitele za řádně předané a zhotovitel je s předáním díla v prodlení. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit objednatelem vytknuté vady, nedodělky, nebo poskytnout nové plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven předávací protokol, avšak v případě nepřevzetí díla je zhotovitel po odstranění vad nebo nedodělků povinen znovu podstoupit celý předávací proces podle této smlouvy, aby mohlo být dílo objednatelem převzato. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za prodlení s předáním díla, ani práva objednatele z prodlení zhotovitele vyplývající z této smlouvy.

Pokud se vady týkají přístrojového vybavení, zopakuje zhotovitel funkční zkoušku. Pokud se ukáže, že původně zjištěná závada přístrojového vybavení trvá, vymění zhotovitel defektní díl a provede funkční zkoušku znovu.

1. Bude-li ze strany stavebního úřadu nařízen zkušební provoz, dohodly se smluvní strany na postupu dle čl. 8.2 odst. ii. s tím, že kolaudace bude ze strany zhotovitele provedena v termínu dle zákonných lhůt, s ohledem na délku nařízeného zkušebního provozu, nejpozději do půl roku od podpisu předávacího protokolu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost, a to přítomností oprávněných osob objednatele při provedení funkční zkoušky přístrojového vybavení a v rámci akceptačního řízení.
3. Plnění na základě této smlouvy může za objednatele převzít a zápis o předání a převzetí (předávací protokol) podepsat xxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro investice, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení investic, a v případě nepřítomnosti tohoto pracovníka jiný pracovník pověřený k tomuto jednání představenstvem objednatele.
4. Přístroj nesmí být používán před jeho předáním bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele ani objednatelem ani třetí osobou. Objednatel odpovídá zhotoviteli za újmy, které případným neoprávněným používáním vzniknou.

|  |
| --- |
| **9. Konzultace** |

9.1 Smluvní strany si budou vzájemně předávat informace nezbytné k realizaci této smlouvy a spolupracovat při eventuálním dalším technickém precizování položek, které nejsou předmětem výroby firmy Philips.

|  |
| --- |
| **10. Úpravy přístroje, náhradní díly, údržba** |

10.1 Zhotovitel se zavazuje po dobu 5 let od převzetí přístroje podle článku 8 této smlouvy objednatele informovat o dalším vývoji diagnostických zařízení a na jeho žádost za úhradu na přístroji uskutečnit změny, které by sloužily k rozšíření anebo zlepšení jeho výkonu.

|  |
| --- |
| **11. Záruka a servis** |

11.1 Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce záruku za jakost po dobu **60 měsíců**, na ostatní plnění vč. přístrojového vybavení (angiografické zařízení s C-ramenem a jeho příslušenství) záruku za jakost po dobu **24 měsíců** ode dne převzetí díla objednatelem dle článku 8.3 této smlouvy.

Na výrobky a komponenty zabudované do díla, na které výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, doloženou záručním listem při předání hotového díla, se vztahuje tato záruční doba garantovaná výrobcem, popřípadě dodavatelem.

Vady zjištěné v průběhu záruční doby musí být reklamovány písemně a zhotovitel musí mít možnost oprávněnost reklamace ověřit a vadu v přiměřené lhůtě odstranit.

Bude-li objednatel požadovat odstranění vad díla dle odst 1.1a), zhotovitel je povinen se nejpozději do 5 pracovních dnů od okamžiku doručení oprávněné reklamace zhotoviteli dostavit k prohlídce oprávněně reklamované vady. Na této prohlídce smluvní strany písemně dohodnou postup i termín odstranění oprávněně reklamované vady.

Zhotovitel neodpovídá za:

* vady vzniklé nesprávným nebo proti projektu odlišným užíváním Díla;
* vady způsobené běžným opotřebením, dále na materiál běžné spotřeby nebo provozní náplně.
* vady vzniklé špatnou funkcí zařízení, které není předmětem plnění zhotovitele podle této smlouvy;
* vady vzniklé jako následek nevhodného příkazu objednatele k provedení prací, kdy objednatel na nevhodném provedení prací trval, a to i přes písemné upozornění zhotovitele, že toto rozhodnutí je nevhodné;
* škodní událostí nemající původ ve výrobku,
* nesprávným skladováním po jeho předání objednateli
* vady způsobené nesprávným připojením do elektrické, počítačové, internetové či jiné sítě a vady způsobené výpadky či vadami takové sítě
* vady vzniklé změnou či přemístěním přístroje z místa dodání (není-li uvedená změna či přemístění prováděno zhotovitelem)
* vady vzniklé v důsledku neprovádění běžné údržby, pravidelných preventivních servisních prohlídek předepsaných výrobci zařízení nebo nedodržení předepsaných návodů k obsluze a údržbě jednotlivých strojů a zařízení nebo použitím strojů a zařízení k účelům jiným;
* vady, které na předmětném díle vzniknou přeneseně působením jiných vlivů např. statickými a dynamickými účinky na konstrukci objektu, na který bude předmět díla napojen, poruchami těchto konstrukcí, které nebyly předmětem díla, požárem, výbuchem, nebyly-li tyto vlivy způsobeny činností samotného přístroje.
* vady, které vzniknou na díle v průběhu záruční doby v důsledku neodborných zásahů ze strany objednatele nebo třetí osoby.

Pro záruční servis bude kontaktována výlučně společnost Philips Česká republika s.r.o., divize Philips Health Systems, Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8. Telefonický kontakt hot line: 800 1 93358 (Zelená linka) nebo 233099412, fax: 233099401, e-mail: [pms.service@philips.com](mailto:pms.service@philips.com) . Vady přístroje (angiografické zařízení s C-ramenem a jeho příslušenstvím), které lze zjistit s odbornou péčí při jeho převzetí, nebo následně poté, musí být objednatelem zhotoviteli neprodleně písemně oznámeny (nejpozději však do 8 dnů od podpisu předávacího protokolu). Vady, které lze zjistit s odbornou péčí až následně, musí být oznámeny objednatelem zhotoviteli neprodleně (nejpozději do 7 dnů poté, co je bylo možno takto zjistit). Jakýkoliv zákrok (oprava, úprava) na přístroji učiněný jiným subjektem než zhotovitelem nebo jím pověřenou servisní organizací má za následek ukončení záruky poskytnuté zhotovitelem, a to ke dni provedení takovéhoto nepovolaného zákroku. Záruční servis angiografického zařízení s C-ramenem a jeho příslušenství je poskytován zhotovitelem bezplatně.

11.2 Na opravený či vyměněný komponent přístroje (angiografického zařízení s C-ramenem a jeho příslušenstvím) běží nová záruka v délce 3 měsíců, jež však neskončí dříve, nežli záruka na celý přístroj. Je na volbě zhotovitele, zda vadu, na kterou se vztahuje záruka, odstraní nebo vadnou část/přístroj vymění za jinou/jiný. Toliko v takovém rozsahu jsou i nároky objednatele z vad přístroje, které se vyskytnou v záruční době. Dále může být mezi smluvními stranami sjednána v důsledku vady sleva z ceny díla. V případě výměny nabývá zhotovitel vlastnické právo k vyměňovanému přístroji či jeho části okamžikem poskytnutí náhradního přístroje/jeho části objednateli, pokud nebyl jejich vlastníkem i v této době.

11.3 Maximální doba uvedení zařízení (angiografické zařízení s C-ramenem a jeho příslušenstvím) do provozu bez potřeby náhradních dílů jsou 2 pracovní dny od nástupu servisního technika, s potřebou náhradních dílů z dovozu maximálně 5 pracovních dnů. Nástup servisního technika je maximálně do 12 pracovních hodin od nahlášení poruchy.

11.4 Pokud nemůže být přístroj (angiografické zařízení s C-ramenem a jeho příslušenstvím) v důsledku závady na straně zhotovitele v záruční době užíván více než 3 pracovní dny, prodlužuje se záruční doba uvedená v článku 11.1 této smlouvy automaticky o počet dní, po které nemohl být přístroj používán z důvodu neodstraněné závady. V ostatním platí, že záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, jakož i po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady díla.

11.5 Pokud mezi smluvními stranami vzniknou nepřekonatelné rozpory o příčině závady, shodnou se na nezávislém znalci a pověří jej posouzením závady a její příčiny. Smluvní strany budou považovat výsledek znalcova posudku za závazný. Poplatky za posudek ponese ta ze smluvních stran, která je odpovědná za závadu podle posudku znalce.

11.6 V souvislosti s poskytováním záruky na přístrojové vybavení (angiografické zařízení s C-ramenem a jeho příslušenstvím), smluvní strany sjednaly, že se na tuto použijí rovněž ustanovení čl. 10.8 všeobecných prodejních a softwarových licenčních podmínek zhotovitele.

11.7 V případě zájmu objednatele o poskytování pozáručního servisu přístroje (angiografické zařízení s C-ramenem a jeho příslušenstvím), si smluvní strany poskytnou potřebnou součinnost k jednání o uzavření příslušné servisní smlouvy, která bude specifikovat podmínky a rozsah poskytování pozáručního servisu.

|  |
| --- |
| **12. Patentová práva a ochrana soukromí a osobních údajů** |

12.1 Zhotovitel tímto prohlašuje, že předmět dle této smlouvy nemá žádné patentové ani jiné právní nedostatky. Prohlašuje, že uhradí objednateli náklady v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli oprávněné nároky, které vyplývají z patentových anebo jiných právních nároků na předmět této smlouvy. To platí za předpokladu, že objednatel o uplatnění nároku neprodleně zhotovitele vyrozumí.

12.2 Ochrana soukromí a osobních údajů případně zpracovávaných zhotovitelem v souvislosti s plněním této smlouvy se řídí čl. 21 všeobecných prodejních a softwarových licenčních podmínek zhotovitele.

|  |
| --- |
| **13. Přechod nebezpečí a vlastnictví** |

* 1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do okamžiku jeho protokolárního předání objednateli. Od tohoto okamžiku nese nebezpečí škody objednatel.
  2. Objednatel nabývá vlastnická práva k přístroji oboustranným podpisem předávacího protokolu.

|  |
| --- |
| **14. Sankce** |

* 1. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s plněním díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení, s výjimkou zdržení způsobených příčinami uvedenými v článku 6. této smlouvy či jinými okolnostmi na straně objednatele či z důvodů vyšší moci, a maximálně do výše rovnající se 5 % ceny díla bez DPH.
  2. Při prodlení objednatele s placením dle článku 4.1 této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
  3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci předávacího řízení je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení s odstraněním vady.
  4. Oprávnění jedné strany je spojeno s povinností druhé strany. Na náhradu újmy dle této smlouvy se uplatní obecné právní předpisy.
  5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně 50 000 000,- Kč a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a účinnosti bez přerušení od zahájení provádění Díla až do okamžiku skončení záruky za Dílo. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Zhotovitel se zavazuje prokázat objednateli existenci pojištění dle věty první, a to nejpozději do tří dnů od výzvy Objednatele.

|  |
| --- |
| **15. Rozhodování sporů** |

* 1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob anebo statutárních zástupců smluvních stran. Veškeré spory, které se smluvním stranám nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny věcně a místně příslušným soudem České republiky.

|  |
| --- |
| **16. Závěrečná ustanovení** |

16.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dne zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

Smluvní strany shodně prohlašují, žena případná plnění poskytnutá do dne účinnosti této smlouvy se pohlíží jako na plnění poskytnutá za účinnosti této smlouvy.

16.2 Tato smlouva se uzavírá podle práva České republiky a řídí se právem České republiky. Vztahy a práva a povinnosti, které nejsou výslovně a/nebo odchylně upraveny touto smlouvou, se řídí nákupními podmínkami objednatele, které tvoří **přílohu č. 3** této smlouvy, a to v rozsahu dle těchto nákupních podmínek použitelném na předmět plnění této smlouvy, a v rozsahu neupraveném ani nákupními podmínkami objednatele či v rozsahu, v jakém tyto nejsou na předmět plnění této smlouvy použitelné, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („**občanský zákoník**“) a dalších obecně závazných právních předpisů v rozsahu jejich působnosti.

16.3 Všechny nároky smluvních stran musí být uplatňovány doporučeným dopisem nebo datovou schránkou (vyjma článků 11.1 a 11.2 této smlouvy).

16.4 Změny a doplňky této smlouvy je možno provést pouze formou písemného dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami.

16.5 Přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí s tím, že všeobecné prodejní a softwarové licenční podmínky zhotovitele se použijí pouze v rozsahu, v jakém je na tyto v této smlouvě odkazováno. Tato smlouva včetně všech příloh, které tvoří její nedílné součásti bude uzavřena v elektronické formě v jednom elektronickém originále s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

16.6 Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným, neplatným nebo nevymahatelným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým ustanovením nejblíže odpovídajícím právnímu a ekonomickému účelu původního ustanovení. Případná neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost ostatních ustanovení.

16.7 Objednatel na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.

16.8 Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že jejich vzájemná plnění dle této smlouvy jsou vyrovnaná, tj. nejsou k sobě v hrubém nepoměru.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze, dne 24. 3. 2025dle el. podpisu | Ve Zlíně, dne 24. 3. 2025dle el. podpisu |
|  |  |
| **Zhotovitel** | **Objednatel** |
| ……………………………………………… Mgr. Tomáš Vavrečka  jednatel společnosti Philips Česká republika s.r.o. jako vedoucího společníka | ………………………………………………, Ing. Jan Hrdý  předseda představenstva  Krajské nemocnice T. Bati, a.s. |

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………………………… Ing. Pavel Šot  jednatel společnosti Philips Česká republika s.r.o. jako vedoucího společníka | ………………………………………………, Ing. Martin Déva  člen představenstva  Krajské nemocnice T. Bati, a.s. |

Přílohy:

1. Cenová nabídka zhotovitele vč., specifikace projektových a stavebních prací a dalších služeb a interiérového vybavení (vyjma přístrojového vybavení)

2. Nabídka a technický popis přístrojového vybavení

3. Nákupní podmínky objednatele

4. Bezpečnost práce

5. Vstupní podmínky

6. Všeobecné prodejní a softwarové licenční podmínky zhotovitele

7. Harmonogram prací

8. Technická specifikace tabulka